## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за март 2015 года
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 31-Б
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-787 | 29/05/2015 | 01/05/2015 | 29/05/2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ремонт лифтового оборудования
1 | 1 | Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости (Прим.-замена ролика водила) | 01-03-003-02 | 1 устройство | 2 | 2 603,26 | 5 206,51
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 31,44 | 163,73 | 5 147,67
|  | Рабочий среднего разряда 3,5 | 1-0035
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 9,28 | 6,34 | 58,84
2 | 2 | Ролик водила | Cчет | шт. | 13,17 | 392,35 | 5 167,25
3 | 3 | Замена тягового каната | 01-01-009-01 | 1 канат | 7 | 5 531,71 | 38 721,96
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 210,924 | 181,51 | 38 284,82
|  | Рабочий среднего разряда 4,3 | 1-0043
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 68,95 | 6,34 | 437,14
4 | 4 | Канат | Cчет | м | 200 | 36,40 | 7 280,00
5 | 5 | Выверка четырехплечевого балансира кабины со снятием нагрузки (Прим.- замена ролика трехплечевого рычага) | 01-01-025-03 | 1 балансир | 1 | 1 352,10 | 1 352,10
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 8,688 | 153,87 | 1 336,82
|  | Рабочий среднего разряда 3 | 1-0030
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 2,41 | 6,34 | 15,28
6 | 6 | Ролик трехплечевого рычага | Cчет | шт. | 1 | 46,69 | 46,69
7 | 7 | Выверка четырехплечевого балансира кабины со снятием нагрузки (Прим.- замена трехплечевого рычага с роликом) | 01-01-025-03 | 1 балансир | 1 | 1 352,10 | 1 352,10
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 8,688 | 153,87 | 1 336,82
|  | Рабочий среднего разряда 3 | 1-0030
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 2,41 | 6,34 | 15,28
8 | 8 | Рычаг трехплечевой с роликом | Cчет | шт. | 1 | 2 209,55 | 2 209,55
9 | 9 | Замена упора каретки дверей кабины (Прим.- замена упора водила) | 01-01-029-05 | 1 упор | 1 | 918,85 | 918,85
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,904 | 153,87 | 908,45
|  | Рабочий среднего разряда 3 | 1-0030
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 1,64 | 6,34 | 10,40
10 | 10 | Штифт (упор) водила ДК | Cчет | шт. | 1 | 1 104,78 | 1 104,78
Итоги по разделу
МДС 81.35.2004(Прилож.4 к письму АП-3230/06_лифты к ОТ = 1,2 к ЭМ = 1,2 к ЗТ = 1,2 к ЗТМ = 1,2
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 265,644 |  | 47 014,58
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 265,644 |  | 47 014,58
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 536,94
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 15 808,27
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 16 345,21
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 63 359,79
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 72%x0,85x0,94=58% от ФОТ текущего 47014,58 |  |  |  |  | 27 268,46
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 47014,58 |  |  |  |  | 20 216,27
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 110 844,52
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 265,644 |  | 47 014,58
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 265,644 |  | 47 014,58
18% НДС на эксплуатацию машин и механизмов
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 536,94
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 15 808,27
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 16 345,21
|  | НДС 18% НДС на материалы |  |  |  |  | 2 942,14
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 19 287,35
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 66 301,93
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 72%x0,85x0,94=58% от ФОТ текущего 47014,58 |  |  |  |  | 27 268,46
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 47014,58 |  |  |  |  | 20 216,27
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 113 786,66
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 113 786,66
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Директор Енина О.А.