## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за июнь 2015 года
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 31-Б п-д 1
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-842 | 30/06/2015 | 01/06/2015 | 30/06/2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Косметический ремонт п-да 1
1 | 1 | Очистка поверхности щетками | 13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 50 | 138,48 | 6 924,15
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 45 | 153,87 | 6 924,15
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
2 | 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 15-04-006-03 | 100 м2 покрытия | 0,84 | 1 322,96 | 1 111,29
МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 6,3273 | 173,59 | 1 098,36
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0105 | 243,46 | 2,56
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0105 | 316,28 | 3,32
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0105 | 769,99 | 8,08
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,084 | 18,20 | 1,53
3 | 3 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17( 641кв.м. выполнили подрядчики -грунтовка на весь объем) | 101-4243 | л | 94,25 | 60,36 | 5 688,93
4 | 4 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (работу по грунтовке потолка 257 кв.м. , выполнили подрядчики м-л заказчика) | 101-4243 | л | 33,4 | 60,36 | 2 016,02
5 | 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (односл.штук.) сухой раств.смесью <Ветонит> толщ. до 10 мм для стен (3мм) | 61-1-9 | 100 м2 поверхности | 0,94 | 25 180,61 | 23 669,78
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 69,372 | 176,19 | 12 222,65
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | 1-1041
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,786 | 196,43 | 350,82
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,4324 | 316,28 | 136,76
|  | Растворосмесители передвижные 65 л | 110901 | маш.-ч | 1,3536 | 200,08 | 270,83
|  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 101-1944 | т | 0,0094 | 52 935,92 | 497,60
|  | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | 402-0077 | кг | 902,4 | 11,67 | 10 531,01
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,5922 | 18,45 | 10,93
6 | 6 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | 402-0077 | кг | -902,4 | 11,67 | -10 531,01
7 | 7 | Смесь штукатурная "Волма", (работу выполнили подрядчики 148 кв.м. - м-л заказчика) | Счет | кг | 696,96 | 15,00 | 10 454,40
8 | 8 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 62-17-1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 | 10 436,97 | 2 504,86
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 8,1648 | 155,82 | 1 272,24
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,024 | 243,46 | 5,84
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,024 | 316,28 | 7,59
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0144 | 769,99 | 11,09
|  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | 0,01704 | 44 888,06 | 764,89
|  | Клей малярный жидкий | 101-1840 | кг | 0,9648 | 45,75 | 44,14
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,01824 | 13 254,66 | 241,76
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 0,384 | 280,91 | 107,87
|  | Мыло твердое хозяйственное 72% | 101-0623 | шт. | 1,224 | 11,84 | 14,49
|  | Мел природный молотый | 101-0620 | т | 0,00612 | 6 360,14 | 38,92
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,001056 | 764,81 | 0,81
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,0576 | 18,45 | 1,06
9 | 9 | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | -0,01824 | 13 254,66 | - 241,76
10 | 10 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | -0,01704 | 44 888,06 | - 764,89
11 | 11 | Смесь штукатурная "Волма", (257 кв.м-работу выполнили подрядчики , м-л на весь объем заказч.-ика) | Счет | кг | 195,32 | 15,00 | 2 929,80
12 | 12 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | 0,18247 | 44 888,06 | 8 190,72
13 | 13 | Мел природный молотый | 101-0620 | т | -0,00612 | 6 360,14 | -38,92
14 | 14 | Мыло твердое хозяйственное 72% | 101-0623 | шт. | -1,224 | 11,84 | -14,49
15 | 15 | Клей малярный жидкий | 101-1840 | кг | -0,9648 | 45,75 | -44,14
16 | 16 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | 101-4243 | л | 33,41 | 60,36 | 2 016,63
17 | 17 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 62-16-1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,64 | 9 372,68 | 15 371,19
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 45,1492 | 155,82 | 7 035,15
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,164 | 243,46 | 39,93
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,164 | 316,28 | 51,87
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0984 | 769,99 | 75,77
|  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | 0,11644 | 44 888,06 | 5 226,77
|  | Клей малярный жидкий | 101-1840 | кг | 6,5928 | 45,75 | 301,62
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,11808 | 13 254,66 | 1 565,11
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 2,624 | 280,91 | 737,11
|  | Мыло твердое хозяйственное 72% | 101-0623 | шт. | 8,364 | 11,84 | 99,03
|  | Мел природный молотый | 101-0620 | т | 0,04182 | 6 360,14 | 265,98
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,007216 | 764,81 | 5,52
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,3936 | 18,45 | 7,26
18 | 18 | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | -0,11808 | 13 254,66 | -1 565,11
19 | 19 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | -0,11644 | 44 888,06 | -5 226,77
20 | 20 | Смесь штукатурная "Волма", (общ. объем 725кв.м из них 561 кв.м.м- выполнили подрядчики , м-л на весь объем заказч.-ика) | Счет | кг | 522 | 15,00 | 7 830,00
21 | 21 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | 0,51475 | 44 888,06 | 23 106,13
22 | 22 | Мел природный молотый | 101-0620 | т | -0,04182 | 6 360,14 | - 265,98
23 | 23 | Мыло твердое хозяйственное 72% | 101-0623 | шт. | -8,364 | 11,84 | -99,03
24 | 24 | Клей малярный жидкий | 101-1840 | кг | -6,5928 | 45,75 | - 301,62
25 | 25 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | 101-4243 | л | 94,25 | 60,36 | 5 688,93
26 | 26 | Улучшенная масляная окраска ранее окраш.стен за два раза с расч. старой краски до 35%(55 кв.м.-выполнили подрядчики, м-л весь заказчика) | 62-7-5 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,132 | 10 057,03 | 1 327,50
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 6,7571 | 155,82 | 1 052,89
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0132 | 243,46 | 3,21
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0132 | 316,28 | 4,17
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00792 | 769,99 | 6,10
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,02376 | 18,20 | 0,43
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,005399 | 13 254,66 | 71,56
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 0,1452 | 280,91 | 40,79
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000752 | 30 693,37 | 23,08
|  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | 101-0456 | т | 0,002785 | 46 046,65 | 128,24
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,000317 | 764,81 | 0,24
27 | 27 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | 101-0456 | т | -0,002785 | 46 046,65 | - 128,24
28 | 28 | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | -0,000752 | 30 693,37 | -23,08
29 | 29 | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | -0,005399 | 13 254,66 | -71,56
30 | 30 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | 101-0456 | т | 0,01439 | 46 046,65 | 662,61
31 | 31 | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,003887 | 30 693,37 | 119,31
32 | 32 | Смесь штукатурная "Волма", (257 кв.м-работу выполнили подрядчики , м-л на весь объем заказч.-ика) | Счет | кг | 27,9 | 15,00 | 418,50
33 | 33 | Улучшенная масляная окраска ранее окраш. дверей за два раза с расч.старой краски до 35%.(5кв.м выполнили подряд. м-л весь заказчика) | 62-10-5 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,127 | 12 449,03 | 1 581,08
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 8,4265 | 155,82 | 1 313,02
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0127 | 243,46 | 3,09
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0127 | 316,28 | 4,02
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00762 | 769,99 | 5,87
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,02286 | 18,20 | 0,42
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,005004 | 13 254,66 | 66,33
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 0,1397 | 280,91 | 39,24
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000648 | 30 693,37 | 19,89
|  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0426 | т | 0,002731 | 48 355,69 | 132,06
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,000305 | 764,81 | 0,23
34 | 34 | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | -0,005004 | 13 254,66 | -66,33
35 | 35 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0426 | т | 0,003805 | 48 355,69 | 183,99
36 | 36 | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000903 | 30 693,37 | 27,72
37 | 37 | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,006974 | 13 254,66 | 92,44
38 | 42 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0426 | т | 0,005083 | 48 355,69 | 245,79
39 | 43 | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,001058 | 30 693,37 | 32,47
40 | 44 | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,008694 | 13 254,66 | 115,24
41 | 45 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 62-18-3 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 | 7 737,94 | 688,68
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,6223 | 157,76 | 571,45
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | 1-1032
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0089 | 243,46 | 2,17
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0089 | 316,28 | 2,81
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00534 | 769,99 | 4,11
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,02759 | 18,20 | 0,50
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,0021 | 13 254,66 | 27,83
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 0,07476 | 280,91 | 21,00
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000481 | 30 693,37 | 14,76
|  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая | 101-0453 | т | 0,001104 | 41 716,54 | 46,06
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,000214 | 764,81 | 0,16
42 | 46 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая | 101-0453 | т | -0,001104 | 41 716,54 | -46,06
43 | 47 | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | -0,000481 | 30 693,37 | -14,76
44 | 48 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая | 101-0453 | т | 0,001104 | 41 716,54 | 46,06
45 | 49 | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000481 | 30 693,37 | 14,76
46 | 50 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 62-32-2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,303 | 12 828,67 | 3 887,07
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 24,4218 | 145,96 | 3 564,61
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | 1-1024
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00303 | 769,99 | 2,33
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,0303 | 18,20 | 0,55
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,002727 | 30 693,37 | 83,70
|  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0426 | т | 0,004878 | 48 355,69 | 235,88
47 | 51 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0426 | т | -0,004878 | 48 355,69 | - 235,88
48 | 52 | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | -0,002727 | 30 693,37 | -83,70
49 | 53 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0426 | т | 0,004878 | 48 355,69 | 235,88
50 | 54 | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,002727 | 30 693,37 | 83,70
51 | 56 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0426 | т | 0,00156 | 48 355,69 | 75,43
52 | 57 | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,0005 | 30 693,37 | 15,35
53 | 59 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | 101-0404 | т | 0,0068 | 52 847,35 | 359,36
54 | 60 | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,0035 | 30 693,37 | 107,43
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 217,241 |  | 35 054,52
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 2,0193 |  | 407,62
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 219,2603 |  | 35 462,14
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 594,72
|  | 18% НДС на эксплуатацию машин и механизмов |  |  |  |  | 107,05
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 701,77
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 21 416,36
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 50 994,27
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 72 410,63
|  | НДС 18% НДС на материалы |  |  |  |  | 13 033,91
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 85 444,54
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 121 200,83
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 22 771,39
в том числе:
|  | 79%x0,85x0,94=63% от ФОТ текущего 12573,47 |  |  |  |  | 7 921,29
|  | 80%x0,85x0,94=64% от ФОТ текущего 14863,6 |  |  |  |  | 9 512,70
|  | 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 6924,15 |  |  |  |  | 4 500,70
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 1100,92 |  |  |  |  | 836,70
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 13 229,04
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 1100,92 |  |  |  |  | 374,31
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 27437,07 |  |  |  |  | 9 877,35
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 6924,15 |  |  |  |  | 2 977,38
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 157 201,26
Плотницкие работы
55 | 61 | Установка дверных блоков шкафных | 10-01-058-01 | 10 шт. блоков | 7,2 | 2 284,03 | 16 445,03
МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 58,788 | 149,98 | 8 817,02
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,89 | 243,46 | 460,14
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 1,89 | 1 410,07 | 2 665,03
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 2,43 | 769,99 | 1 871,08
|  | Скобяные изделия | 101-9411 | компл.
|  | Гвозди строительные | 101-1805 | т | 0,00432 | 47 704,81 | 206,08
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | 102-0057 | м3 | 0,648 | 4 453,43 | 2 885,82
|  | Блоки дверные шкафные | 203-9126 | м2
56 | 62 | Почтовые ящики | Cчет | шт. | 9 | 1 900,00 | 17 100,00
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 58,788 |  | 8 817,02
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,89 |  | 460,14
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 60,678 |  | 9 277,16
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 4 536,11
|  | 18% НДС на эксплуатацию машин и механизмов |  |  |  |  | 816,50
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 5 352,61
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 3 091,90
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 17 100,00
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 20 191,90
|  | НДС 18% НДС на материалы |  |  |  |  | 3 634,54
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 23 826,44
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 37 996,07
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 106,2%x0,85x0,94=85% от ФОТ текущего 9277,16 |  |  |  |  | 7 885,59
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 53,55%x0,8x0,9=39% от ФОТ текущего 9277,16 |  |  |  |  | 3 618,09
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 49 499,75
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 276,029 |  | 43 871,54
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 3,9093 |  | 867,76
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 279,9383 |  | 44 739,30
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 5 130,83
|  | 18% НДС на эксплуатацию машин и механизмов |  |  |  |  | 923,55
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 6 054,38
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 24 508,26
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 68 094,27
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 92 602,53
|  | НДС 18% НДС на материалы |  |  |  |  | 16 668,46
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 109 270,99
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 159 196,91
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 30 656,98
в том числе:
|  | 79%x0,85x0,94=63% от ФОТ текущего 12573,47 |  |  |  |  | 7 921,29
|  | 80%x0,85x0,94=64% от ФОТ текущего 14863,6 |  |  |  |  | 9 512,70
|  | 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 6924,15 |  |  |  |  | 4 500,70
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 1100,92 |  |  |  |  | 836,70
|  | 106,2%x0,85x0,94=85% от ФОТ текущего 9277,16 |  |  |  |  | 7 885,59
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 16 847,13
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 1100,92 |  |  |  |  | 374,31
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 27437,07 |  |  |  |  | 9 877,35
|  | 53,55%x0,8x0,9=39% от ФОТ текущего 9277,16 |  |  |  |  | 3 618,09
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 6924,15 |  |  |  |  | 2 977,38
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 206 701,02
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 206 701,02
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Директор Енина О.А.