## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за июнь 2015 года
(наименование, адрес)
Объект |  | Ст.Разина 23- подвал- замена задвижки отопления на затвор
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-851 | 30/06/2015 | 01/06/2015 | 30/06/2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы
1 | 1 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 65-5-9 | 100 шт. | 0,01 | 373 641,36 | 3 736,41
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,853 | 163,73 | 794,58
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0483 | 770,51 | 37,22
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | 101-2577 | т | 0,0021 | 49 886,55 | 104,76
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | 1 | 2 768,00 | 2 768,00
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0384
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 509-0967 | 1000 шт. | 0,002 | 15 927,26 | 31,85
2 | 2 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | -1 | 2 768,00 | -2 768,00
3 | 3 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм | 302-1941 | шт. | 1 | 2 144,78 | 2 144,78
Итоги по разделу
МДС 81.35-2004(Прилож.2 к письму АП-3230/06 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 4,853 |  | 794,58
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 4,853 |  | 794,58
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 37,22
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 904,61
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 623,22
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 2 281,39
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 3 113,19
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 794,58 |  |  |  |  | 651,56
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 794,58 |  |  |  |  | 341,67
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 4 106,42
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 4,853 |  | 794,58
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 4,853 |  | 794,58
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 37,22
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 904,61
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 623,22
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 2 281,39
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 3 113,19
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 794,58 |  |  |  |  | 651,56
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 794,58 |  |  |  |  | 341,67
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 4 106,42
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 4 106,42
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Директор Енина О.А.