## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за июнь 2015 года
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 13
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-860 | 30/06/2015 | 01/06/2015 | 30/06/2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы - подвал - замена затвора
1 | 1 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 65-5-9 | 100 шт. | 0,02 | 373 641,36 | 7 472,82
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 9,706 | 163,73 | 1 589,16
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0966 | 770,51 | 74,43
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | 101-2577 | т | 0,0042 | 49 886,55 | 209,52
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | 2 | 2 768,00 | 5 536,00
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0768
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 509-0967 | 1000 шт. | 0,004 | 15 927,26 | 63,71
2 | 2 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | -2 | 2 768,00 | -5 536,00
3 | 3 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм | 301-1183 | шт. | 2 | 1 749,66 | 3 499,32
4 | 4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз | 62-32-1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 11 415,98 | 1 141,61
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 7,2163 | 145,96 | 1 053,29
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | 1-1024
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00115 | 770,51 | 0,89
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,01 | 18,19 | 0,18
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,0004 | 30 699,51 | 12,28
|  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0426 | т | 0,00155 | 48 365,35 | 74,97
5 | 5 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 18-07-001-03 | 1 компл. | 3 | 905,19 | 2 715,52
МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,2299 | 176,19 | 216,70
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | 1-1041
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,03 | 234,57 | 7,04
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,00003 | 30 699,51 | 0,92
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,00006 | 53 813,55 | 3,23
|  | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном | 301-1466 | компл. | 3 | 829,21 | 2 487,63
Итоги по разделу
МДС 81.35-2004(Прилож.2 к письму АП-3230/06 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 18,1522 |  | 2 859,15
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 18,1522 |  | 2 859,15
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 75,32
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 8 395,48
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -2 036,68
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 6 358,80
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 9 293,27
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2 176,58
в том числе:
|  | 80%x0,85x0,94=64% от ФОТ текущего 1053,29 |  |  |  |  | 674,11
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 1589,16 |  |  |  |  | 1 303,11
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 216,7 |  |  |  |  | 199,36
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 173,04
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 1053,29 |  |  |  |  | 379,18
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 1589,16 |  |  |  |  | 683,34
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 216,7 |  |  |  |  | 110,52
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 12 642,89
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 18,1522 |  | 2 859,15
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 18,1522 |  | 2 859,15
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 75,32
|  | 18% НДС на эксплуатацию машин и механизмов |  |  |  |  | 13,56
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 88,88
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 8 395,48
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -2 036,68
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 6 358,80
|  | НДС 18% НДС на материалы |  |  |  |  | 1 144,58
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 7 503,38
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 10 451,41
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2 176,58
в том числе:
|  | 80%x0,85x0,94=64% от ФОТ текущего 1053,29 |  |  |  |  | 674,11
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 1589,16 |  |  |  |  | 1 303,11
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 216,7 |  |  |  |  | 199,36
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 173,04
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 1053,29 |  |  |  |  | 379,18
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 1589,16 |  |  |  |  | 683,34
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 216,7 |  |  |  |  | 110,52
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 13 801,03
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 13 801,03
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Директор Енина О.А.