## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за июнь 2015года
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 35 кв.37
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-863 | 30/06/2015 | 01/06/2015 | 30/06/2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы - кв.37- замена стояка ХВС ф20мм ч/п
1 | 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм | 65-9-2 | 100 м трубопровода | 0,028 | 43 284,06 | 1 211,92
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,6078 | 173,59 | 626,28
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0088 | 244,01 | 2,15
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00882 | 316,28 | 2,79
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,19236 | 55,52 | 10,68
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,12894 | 6,49 | 0,84
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00882 | 770,51 | 6,80
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,0014 | 234,57 | 0,33
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,00644 | 190,83 | 1,23
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,000053 | 54 786,36 | 2,90
|  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | 101-0807 | т | 0,000011 | 50 453,24 | 0,55
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000001 | 30 699,51 | 0,03
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000003 | 53 813,55 | 0,16
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,01428 | 33,34 | 0,48
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Арматура трубопроводная муфтовая | 302-9008 | шт.
|  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | 302-0888 | м | 2,8 | 199,59 | 558,85
2 | 2 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | 302-0888 | м | -2,8 | 199,59 | - 558,85
3 | 3 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | 302-0882 | м | 2,8 | 142,91 | 400,15
4 | 4 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 46-03-010-01 | 100 отверстий | 0,01 | 7 861,88 | 78,63
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,2276 | 171,65 | 39,07
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0653 | 55,48 | 3,62
|  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | 050102 | маш.-ч | 0,06525 | 582,46 | 38,01
|  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 330804 | маш.-ч | 0,1305 | 11,91 | 1,55
5 | 5 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 65-16-1 | 100 сгонов | 0,01 | 11 867,39 | 118,69
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,4305 | 171,65 | 73,90
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0003 | 243,33 | 0,07
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0003 | 316,28 | 0,09
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,002 | 234,57 | 0,47
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000009 | 30 699,51 | 0,28
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000005 | 53 813,55 | 0,27
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 302-1237 | шт. | 1 | 43,68 | 43,68
6 | 6 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 302-1237 | шт. | -1 | 43,68 | -43,68
7 | 7 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | 302-1236 | шт. | 1 | 32,92 | 32,92
Итоги по разделу
МДС 81.35.2004(Прилож.4 к письму АП-3230/06 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 4,2659 |  | 739,25
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0744 |  | 5,84
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 4,3403 |  | 745,09
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 60,76
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 609,23
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 169,46
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 439,77
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 1 239,78
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 609,70
в том числе:
|  | 99%x0,85x0,94=79% от ФОТ текущего 42,69 |  |  |  |  | 33,73
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 702,4 |  |  |  |  | 575,97
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 320,39
в том числе:
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 42,69 |  |  |  |  | 18,36
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 702,4 |  |  |  |  | 302,03
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 2 169,87
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 4,2659 |  | 739,25
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0744 |  | 5,84
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 4,3403 |  | 745,09
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 60,76
|  | 18% НДС на эксплуатацию машин и механизмов |  |  |  |  | 10,94
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 71,70
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 609,23
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 169,46
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 439,77
|  | НДС 18% НДС на материалы |  |  |  |  | 79,16
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 518,93
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 1 329,88
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 609,70
в том числе:
|  | 99%x0,85x0,94=79% от ФОТ текущего 42,69 |  |  |  |  | 33,73
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 702,4 |  |  |  |  | 575,97
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 320,39
в том числе:
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 42,69 |  |  |  |  | 18,36
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 702,4 |  |  |  |  | 302,03
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 2 259,97
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 2 259,97
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Директор Енина О.А.