## ПЛАН 2015
«Утверждаю»
директор ООО «Мирт»
___________________О.А.Енина
(подпись)
«__» _______________ 201_ года
ПЛАН
текущего ремонта жилищного фонда ООО «Мирт» на 2015 год.
№ | Наименование мероприятий |  | Кто выполняет | Стоимость | 2015 год
пп |  |  |  | (р.) | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв.
СТРОИТЕЛЕЙ 1
1. | Ремонт и техническое обслуживание лифтового оборудования: |  | Подрядн. организ | 30000
Проведение экспертизы на соответствие требованиям технического регламента 06.2015г.
Подъезд № 1: н -141
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
Подъезд № 2: н143
- Установка крышки на 2 этажной коробке в шахте;
- Заменить крышку микропереключателя реверса;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
Подъезд № 3: н141
- Заменить водило привода дверей кабины;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
2. | Замена вентилей на стояках (ЧЕРДАК): |  | Подрядн. организ | 64500
d = 15 mm – 24 шт.
d = 20mm – 18 шт.
d= 25 mm – 10шт.
d= 40 mm – 5 шт. (крыловые)
d= 50 mm – 6 шт. (крыловые)
d= 80 mm – 1шт. (крыловой)
3. | Замена вентилей на стояках отопления (ПОДВАЛ): |  | Подрядн. организ
d = 15 mm – 67 шт.
d= 20 mm – 13шт.
| d= 25 mm – 8 шт. |  |  | 63000
d= 50 mm – 4 шт. (крыловой)
d= 80 mm – 2шт. (крыловой)
4. | Замена задвижек на затворы в У/У |  | Подрядн. организ | 25000
d= 50 mm – 2 шт.
5. | Изоляция трубопроводов 40% |  | Подрядн. организ | 149000
7. | Замена стояков ГХВС – 1 стояк |  | Подрядн. организ | 10000
8. | Метрологическая поверка прибора учёта ГВС (КМ-5) |  | ОАО «Теплотехника» | 21000 |  |  | 02.08.
2015г.
9. | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ |  |  |  | 31718.7
ИТОГО: 5,98х5910м2х12=424101,6 | 5,97х5865,7м2х12= | 420218.748 |  | 420218.7
СТРОИТЕЛЕЙ 5
1. | Ремонт и техническое обслуживание лифтового оборудования: |  | Подрядн. организ | 30000
Подъезд № 1: н63
- Ремонтировать дверной проём в МП;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Заменить водило привода дверей кабины;
- Установить крышку клеммной коробки 2 этажа;
- Установить дополнительное освещение в М.П.;
Подъезд № 2: н64
- Установить дополнительное освещение в М.П.;
- Установить пластиковые вкладыши Д.Ш. 2 этажа;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Установить крышку клеммной коробки 1 этажа;
Подъезд № 3: н65
- Заменить водило привода дверей кабины;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
Подъезд № 4: н66
- Замена вкладышей кабины (при износе);
- Установить крышки на контакторы;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Заменить водило привода дверей кабины;
2. | Замена окон на пластиковые в 1м п-де20 рам |  | Подрядн. организ | 157000 |  |  | 1-й п-д
3. | Установка почтовых ящиков 1-4 п-ды |  | Подрядн. организ | 91000
4. | Ремонт межпанельных швов: кв.№№ 13, 81, 139 -( 30 п.м.) |  | Подрядн. организ | 55000
5. | Ремонт чердачных дверей и восстановление замков4 шт. |  | Подрядн. организ | 20000
6. | Замена вентилей на стояках отопления (ЧЕРДАК): |  | Подрядн. организ | 78500
d = 15 mm – 12 шт.
d= 25 mm – 12 шт.
d= 50 mm – 15 шт. (крыловые)
d= 80 mm – 1шт. (крыловой)
7. | Восстановить вентиля на ГВС d= 25 mm – 16 шт. (чердак) |  | Подрядн. организ | 18000
8. | Замена вентилей на стояках отопления (ПОДВАЛ): |  | Подрядн. организ
d = 15 mm – 1 шт.
d= 20 mm – 10шт.
| d= 25 mm – 8 шт. |  |  | 45000
d= 40 mm – 2 шт. (крыловой)
d= 80 mm – 2шт. (крыловой)
d= 15 mm – 8шт. (мусороприёмник)
10. | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ |  |  |  | 2261.8
ИТОГО: | 4,91х8872,4м2х12= | 522761.808 |  | 522761.8
СТРОИТЕЛЕЙ 7
1. | Ремонт и техническое обслуживание лифтового оборудования: |  | Подрядн. организ | 30000
Подъезд № 1: н53
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Установить конденсаторы в ВУ;
Подъезд № 2:н54
- Восстановление освещения кнопок приказа;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Заменить водило привода ДК;
- Ремонт крыши МП;
2. | Восстановление 2-го остекления подъездов №1, № 2 |  | Подрядн. организ | 20000 |  |  |  | 2-й п-д
3. | Замена вентилей на стояках отопления (чердачное): |  | Подрядн. организ | 29700
d= 15 mm – 23шт.
d= 20 mm – 9шт.
d= 25 mm – 3шт.
крыловые:
d= 40 mm – 13шт.
d= 50 mm – 3шт.
d= 80 mm – 1шт.
4. | Замена вентилей стояков ГВС(чердачное): |  | Подрядн. организ | 4000
d= 25 mm – 8шт.
5. | Замена вентилей на стояках отопления (подвальное): |  | Подрядн. организ | 52000
d= 15 mm – 44шт.
d= 20 mm – 12шт.
d= 25 mm – 5шт.
крыловые:
d= 40 mm – 4шт.
d= 50 mm – 2шт.
6. | Замена на задвижки d= 80 mm – 3шт. (узел управления) |  | Подрядн. организ | 15000
7. | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ |  |  |  | 9032.82
ИТОГО:185732,8 | 3,77х4105,5х12= | 185732.82 |  | 185732.82
СТРОИТЕЛЕЙ 9
1. | Ремонт и техническое обслуживание лифтового оборудования: |  | Подрядн. организ | 30000
Подъезд № 1: н13
- Заменить водило привода ДК;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
Подъезд № 2: н12
- Заменить вкладыши кабины и противовеса;
- Заменить водило привода ДК;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
Подъезд № 3: н14
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Установить перед МП поручни;
2. | Восстановление 2-го остекления подъездов |  | Подряднорганиз | 58000 | 1,2 п-ды
3. | Частичный ремонт отмостки - 120 м2 |  | Подрядн. организ
103500
4. | Изготовление и монтаж решёток-ограждений окон п-ов верхних этажей18шт. |  | Подрядн. организ | 15000
5. | Замена клапана мусоропровода 1-й п-д 2 эт. 1 шт. |  | Подрядн. организ | 10000
6. | ЧЕРДАК Замена вентилей:
d = 15 mm– 22 шт.;
d = 20mm– 18шт.;
| d = 25 mm– 19шт.; |  |  | 29200
крыловые d = 50mm– 10 шт.;
ПОДВАЛ Замена вентилей:
d = 15 mm– 66шт.;
d = 20mm– 13шт.;
d = 25 mm– 10шт.;
крыловые d = 40mm– 5 шт.;
d = 50mm– 7шт.;
8. | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 14968.7
ВСЕГО: | 4,1х5826,6х12= | 286668.72 |  | 286668.7
СТРОИТЕЛЕЙ 11
1. | Ремонт и техническое обслуживание лифтового оборудования: |  | Подрядн. организ
-Проведение экспертизы на соответствие требованиям технического регламента 05.2015г.
30000
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Установить крышку К.К. 6 этажа;
2. | Ремонт кровли кв. №60 |  | Подрядн. Организ | 30000
3. | Ремонт балконов кв.№№ 54, 55, 58 |  | Подрядн. организ | 15000 |  |  | №54
4. | Замена вентилей на краны Маевского на стояках отопления (ЧЕРДАК) 17 шт. |  | Подрядн. организ | 10000
5. | Восстановить изоляцию лежаков и стояков отопления (чердак) (20%) |  | Подрядн. организ | 27300
6. | Восстановить вентиля на ГВС d= 25 mm – 3шт. (чердак) |  | Подрядн. организ | 1500
7. | Замена вентилей на стояках отопления (ПОДВАЛ): |  | Подрядн. организ | 1000
d= 25mm – 4шт.
9. | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 21235
ВСЕГО: | 4,77х2830,8х12= | 162034.992 |  | 162035
СТРОИТЕЛЕЙ 13
1. | Ремонт и техническое обслуживание лифтового оборудования: |  | Подрядн. организ | 30000
Проведение экспертизы на соответствие требованиям технического регламента 05.2015г.
- Установить крышку на ВУ, убрать подключения на скрутке;
- Установить шайбы перекрывающие сечение проводов на вводе силового кабеля в ВУ;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
2. | Восстановление 2-го остекления подъезда |  | Подрядн. организ | 39000
3. | Ремонт межпанельных швов кв.№№ 8, 56 – 15 п.м. |  | Подрядн. организ | 9000
4. | Ремонт балконов кв.№№ 54,56 (козырёк) |  | Подрядн. организ | 10000
5. | Частичная замена лежака отопления d = 32mm– 5п.м.; |  | Подрядн. организ | 5000
6. | ЧЕРДАК Замена вентилей ГВС d = 25mm– 6 шт. |  | Подрядн. организ | 30000
Установка кранов Маевского( на отопление)
7. | Метрологическая поверка прибора учёта ХВС энергии (РМ-5) |  | ОАО «Теплотехника» | 21000 |  |  | 01.09.2015г.
8. | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 19122
ВСЕГО: | 5.47х2881,2х12= | 189121.968 |  | 189122
СТРОИТЕЛЕЙ 13А
1. | Ремонт и техническое обслуживание лифтового оборудования: |  | Подрядн. организ | 30000
Проведение экспертизы на соответствие требованиям технического регламента 04.2015г.
Подъезд № 1: 8801
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Заменить водило привода дверей;
- Заменить упор водила привода дверей;
Подъезд № 2: 8802
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Заменить водило привода дверей;
- Восстановить освещение кнопок приказа;
2. | Замена клапанов мусоропровода (1й п-д) – 1 шт. |  | Подрядн. организ | 10000
3. | Частично восстановить теплоизоляциютрубопроводов (чердак) (40%) |  | Подрядн. организ | 35000
4. | Замена вентилей на стояках отопления |  | Подрядн. организ | 25000
d= 15mm – 16шт. (чердак) + 15 шт.(подвал)
d= 20mm– 6шт. (чердак) + 1 шт.(подвал)
d= 25mm – 3шт. (чердак) + 3шт.(подвал)
5. | Замена крыловых вентилей |  | Подрядн. организ | 40000
d= 40mm – 2шт. (чердак) + 5 шт.(подвал)
d= 32mm – 2шт. (чердак)
d= 50mm – 3шт. (чердак) + 3 шт.(подвал)
d= 80mm – 1шт. (чердак) + 15 шт.(подвал)
6. | Замена вентилей на ХГВС |  | Подрядн. организ | 8000
d= 25mm – 8шт. (чердак)
7. | Метрологическая поверка прибора учёта ГВС (КМ-5) |  | Подрядн. организ | 21000 |  |  | 10.08.
2015 г.
8. | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 24971.94
ВСЕГО: | 5.05х3629,9х12= | 219971.94 |  | 219971.94
СТРОИТЕЛЕЙ 15А
1. | Ремонт и техническое обслуживание лифтового оборудования: |  | Подрядн. организ | 30000
Проведение экспертизы на соответствие требованиям технического регламента 03.2015г.
Подъезд № 1: 8588
- Установить крышку на этажной коробке 2 эт. в шахте;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Заменить водило привода дверей;
Подъезд № 2: 8589
- Заделать пантус порога двери шахты 3 этажа;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Заменить водило привода дверей;
3. | Установка коллективной телеантенны - 1 шт. |  | ЗАО «Альтран» | 70000
4. | Ремонт межпанельных швов кв.№№2, 32 |  | Подрядн. организ | 8000
5. | Утепление фасада кв.№ 56 (18 м2) |  | Подрядн. организ | 12000
6. | Восстановить теплоизоляцию трубопроводов (100 %) |  | Подрядн. организ | 100000
7. | Замена вентилей на стояках отопления |  | Подрядн. организ | 1000
d= 15 mm – 1шт. (у/у)
d= 20 mm – 2шт. (у/у)
8. | Монтаж на стояках отопления кранов Маевского (чердак) – 30 шт. |  | Подрядн. организ | 15000
9 | Метрологическая поверка прибора учёта ГВС (КМ-5) |  | ОАО «Теплотехника» | 21000 |  |  | 10.08.2015г.
10 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 54992.2
ВСЕГО: | 4,92х5724,8х12= | 337992.192 |  | 337992.2
МИРОНОВА - 29
1. | Восстановление подъездного отопления (замена 1ого стояка+4 радиатора) |  | Подрядн.организация | 35000
2. | Частичный ремонт цоколя 30 м2 |  | Подрядн. организация | 18000
3. | Восстановление системы водостока (водосточные трубы – 8 шт.20 п. м) |  | Подрядн.организация | 32400
4. | Метрологическая поверка прибора ГВС (КМ-5) |  |  | 21000 |  | 22.06.2015г.
5 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 30832.4
ВСЕГО: | 6,42х2118,8х12= | 163232.352 |  | 163232.4
МИРОНОВА – 31
1 | Частичный ремонт цоколя (6 м2) |  | Подрядн.организ. | 4000
2 | Частичный ремонт оконных рам подъездов (2-е остекление) 10 шт. |  | Подрядн.организ. | 12600
3 | Ремонт кровли кв.№ 58 6 (8 м2) |  | Подрядн.организ. | 5000
4 | Частичное восстановление теплоизоляции трубопроводов – 48% |  | Подрядн.организ. | 25000
5 | Замена лежака канализации (50 %) – 40 м. |  | Подрядн.организ. | 35000
6 | 1-й подъездЗамена вентилей ГХВС d= 25 mm – 4 шт. |  | Подрядн.организ. | 2000
7 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ |  |  |  | 17210.7
ВСЕГО: | 3.32х3183х12= | 126810.72 |  | 126810.7
МИРОНОВА – 31Б
1. | Ремонт лифтового оборудования: |  | Подрядн. организ | 30000
Подъезд № 1: 8301
- Устранить подключение выключателей освещения шахты на скрутке;
- Установить шайбы перекрывающие сечение проводов на вводе силового кабеля в ВУ;
- Установить упоры от сбрасывания канатов с КВШ
- Застеклить окно в МП;
- Заменить КВШ;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
Подъезд № 2: 8300
- Устранить подключение выключателей освещения шахты и МП на скрутке;
- Заменить КВШ;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Установить шайбы перекрывающие сечение проводов на вводе силового кабеля в ВУ;
- Установить упоры от сбрасывания канатов с КВШ
2. | Установка рам 2-го остекления в подъезде № 1 и 2 20шт. 1,3*1,6м |  | Подрядн. организ | 17000
3 | Изготовление и установка тамбурной двери 2 подъезд |  | Подрядн. организ | 7000
4 | Теплоизоляция трубопроводов - 70% |  | Подрядн. организ | 68000
5 | Замена лежака ХВС 10 м.п. |  | Подрядн. организ | 20800
6 | Установка кранов Маевского -32 шт. |  | Подрядн. организ | 20000
7 | Метрологическая поверка прибора учёта ГВС (КМ-5) |  | ОАО «Теплотехника» | 21000 |  | 09.06.
2015г.
8 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 23649.7
ИТОГО: | (3,98*4888,3*9)+(3,98*4887*3)= | 233449.686 |  | 233449.7
МИРОНОВА – 35
1 | Замена дверей в подвальное помещение 3 шт. |  | Подрядная организ. | 15000
2 | Частичный ремонт оконных рам подъездов (2-е остекление) |  | Подрядная | 5000
организ.
3 | Монтаж слуховых окон подвального помещения 5 шт. |  | Подрядная | 2884.9
организ.
4 | Частичная замена лежака канализации d= 110mm –9м. |  | Подрядная | 5000
организация
5 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО: | 1.47х3054,7х12= | 53884.908 |  | 53884.9
МИРОНОВА – 35 А
1. | Ремонт и ТО лифтового оборудования: |  |  | 30000
Подъезд № 1: 8079
- Замена вкладышей кабины и противовеса;
- Восстановить обрамление 8 этажа;
- Ремонтировать дверь в МП;
- Заменить уплотнительную резину ДШ- 1,2 этажа;
- Заменить водило привода дверей;
- Заменить пластик на ДШ 5 этаж;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Заменить КВШ;
- Заделать отверстие в бетонной стяжке 1 этажа.
Подъезд № 2: 8080
- Восстановить обрамление 1 этажа;
- Заменить уплотнительную резину ДШ- 4 этажа;
- Установить крышки на этажных коробках 1,3 этаж;
- Заменить водило привода дверей;
- Заделать отверстие в бетонной стяжке 1 этажа;
- Окраска М.П. согласно ГОСТ 53780-2010;
- Заменить линолеум в кабине;
2. | Остекление подъезд №1 |  | Подрядн. организ | 17000
3. | Ремонт тамбурной двери и замена чердачной 1 подъезд |  | Подрядн. организ | 6000
4. | Ремонт кровли кв.№№ 66,70,72,65,139,141,67(козырёк),139,140,142–210 м2 и над подъездом № 1 |  | Подрядн. организ | по факту выполненых работ
5. | Ремонт балконов кв.№№ 9, 62, 69, 54, 22, 72, 97, 13, 6,136,142. (укрепление мастикой ограждений) |  | Подрядн. организ | 55000
6 | Частичный ремонт отмостки |  | Подрядн. организ | 3300
7 | Замена клапанов мусоропровода 1йп-д-4 шт.; 2й п-д-4 шт. |  | Подрядн. | 38400
Организ.
8 | Ремонт бетонного крыльца 2-й п-д - 4 м2 |  | Подрядн. | 15000
организ.
9 | (ОТОПЛЕНИЕ подвал) Замена: |  | Подрядная | 5000
| Вентилей d= 15 mm – 12 шт. |  | организация
Замена 2-х врезок ГХВС (d= 25 mm)
10 | (ЧЕРДАК)Монтаж кранов Маевского – 30 шт. |  | Подрядная | 20000
организация
11 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 41549.4
ВСЕГО: | 3,63*4966,1*4+4,65*(4966,1*6+5009,4*2)= | 257249.382 |  | 257249.4
МИРОНОВА – 37
1 | Восстановление системы водостока (водосточные трубы – 4 шт.45 п. м.; желоб – 5 п.м.) |  | Подрядн.организация | 32000
2 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 19184.1
ВСЕГО: | 5,18х1241,7х12= | 77184.072 |  | 77184.1
МИРОНОВА – 37 А
1 | Ремонт межпанельных швов кв.№№ 49, 100,31, 46, 62, 87, 100, 151, 153 – 56 м.п. |  |  | 24700
2 | Замена лежака отопления d= 76mm–20 п.м. |  | Подрядн. организ | 15000
4 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ |  |  |  | 20064.7
ИТОГО: | 2,34х3054,3х12= | 85764.744 |  | 85764.7
МИРОНОВА – 37 Б
1 | Установка кранов Маевского d= 15mm – 19 шт. |  | Подрядн. организ | 14600
2 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 19130
ИТОГО: | 1.64х3035,06х12= | 59729.9808 |  | 59730
МИРОНОВА - 37 В
1. | Установка коллективной антенны |  | ОАО «Альтран» | 70000
2 | Ремонт межпанельных швов ком.201 (10п.м.) |  | Подрядн.организация | 6000
3 | Замена двери с коробом в подвальное помещение 1 шт. |  | Подрядн.организация | 7000
4 | Ремонт крыльца с торца + ограждение |  | Подрядн.организация | 15000
5 | Частичный ремонт цоколя 30 м2 |  | Подрядн.организация | 15000
6 | Замена задвижек на У/У: |  | Подрядн.организация | 11300
d= 50mm – 1 шт.
d= 100mm – 2 шт.
7 | Восстановление системы водостока (водосточные трубы – 8 шт.112 п. м.; желоб – 110 п.м.) |  | Подрядн.организация
8 | Замена шлангов для душа с лейками - 8 шт |  | Подрядн.организация
9 | Энергетический паспорт дома |  | Подрядн.организация | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО: | 5.12х2758,8х12=169500.7
КИРОВА - 2
1 | Восстановить теплоизоляциютрубопроводов |  | Подрядн.организация | 53000
2 | Замена вентиля на стояках отопления |  | Подрядн.организация | 10000
d= 20mm – 44шт. (чердак)
3 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 19167.64
ВСЕГО: | 3,05х2955,4х12= | 108167.64 |  | 108167.64
КОМСОМОЛЬСКИЙ – 15
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2016 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
КОМСОМОЛЬСКИЙ - 18
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2015 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
КОМСОМОЛЬСКИЙ - 20
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2015 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
МИЧУРИНА - 15
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2015 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
МИЧУРИНА - 17
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2015 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
САДОВАЯ - 3
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
САДОВАЯ - 5
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
САДОВАЯ - 7
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
СТАХАНОВСКИЙ проезд – 2 А
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
СТАХАНОВСКИЙ проезд – 2 Б
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ - 3
1 | Восстановление 2-го остекления в подъездах (129,6 м2) |  | Подрядн.организация | 50000
2 | Ремонт балконной плиты кв.№ 24 |  | Подрядн.организация | 25000
3 | Частичный ремонт цоколя 15 м2 |  | Подрядн.организация | 10000
4 | Отопление: замена вентилей: |  | Подрядн.организация | 21000
d= 20mm – 34 шт.
d= 15mm – 3 шт.
крыловые, замена задвижки на затвор d= 80mm – 1 шт.
5 | ХВС: |  | Подрядн.организация | 7000
- замена вентилей:
d= 25mm – 18 шт.
- замена лежака d= 76mm – 5 п.м.
6 | ГВС: |  | Подрядн.организация | 11000
- замена вентилей:
d= 25mm – 16 шт.
- замена лежака d= 76mm – 5 п.м.
7 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 26558.4
ВСЕГО: | 3,66х4020х12= | 176558.4 |  | 176558.4
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ - 4
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ - 5
1 | Замена входных подвальных дверей на металлические– 1 шт. |  | Подрядн.организация | 7000
2 | Ремонт лестницы в подвальное помещение 1 шт. |  | Подрядн.организация | 10000
3 | Ремонт межпанельных швов кв.№58 (10 п.м.) |  | Подрядн.организация | 10000
4 | Ремонт кровли кв.№ 13 (10 м2) |  | Подрядн.организация | 8000
5 | Частичный ремонт цоколя 15 м2 |  | Подрядн.организация | 10000
6 | Частичный ремонт отмостки20м2 |  | Подрядн.организация | 18000
7 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 9916.48
ВСЕГО: | 3,12*2642*12= | 98916.48 |  | 98916.48
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ - 6
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ - 7
1 | Замена входных подвальных дверей на металлические– 2 шт. |  | Подрядн.организация | 10000
2 | Ремонт межпанельных швов кв.№7 (10 м) |  | Подрядн.организация | 5000
3 | Частичный ремонт цоколя 12 м2 |  | Подрядн.организация | 9000
4 | Частичный ремонт отмостки20м2 |  | Подрядн.организация | 13200
5 | Отопление: замена вентилей: |  | Подрядн.организация | 16000
d= 20mm – 46 шт.
6 | ХВС: |  | Подрядн.организация | 6000
- замена вентилей:
d= 25mm – 17шт.
7 | ГВС: - замена вентилей:d= 25mm – 8шт.d= 32mm – 10шт. |  | Подрядн.организация | 6500
8 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 42196
ВСЕГО: | 2,86х3901,4х12= | 133896.048 |  | 133896
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ - 9
1 | Метрологическая поверка прибораХВС (РМ-5) |  | ОАО «Теплотехника» | 20000 |  | 14.05.
2015г.
2 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 4560.944
ВСЕГО: | 3,32х1269,1х12= | 50560.944 |  | 50560.944
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ - 11
1 | Ремонт балконной плиты кв.№ 7 |  | Подрядн.организация | 15000
2 | Ремонт межпанельных швов кв.№7 (10 п.м.) |  | Подрядн.организация | 500
3 | ЧЕРДАК, ПОДВАЛ отопление: замена вентилей: |  | Подрядн.организация | 5600
d= 20mm – 26 шт.
d= 15mm – 9 шт.
4 | Метрологическая поверка прибора ХВС (РМ-5) |  | ОАО «Теплотехника» | 20000 |  | 14.05.
2015г.
5 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 17379.98
ВСЕГО: | 3.54х1988,7м2х12мес.= | 84479.976 |  | 84479.98
МИРА 6
1 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3982.912
ВСЕГО: | 3.04х821,9х12= | 29982.912 |  | 29982.912
МИРА 6А
1 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 6051.328
ВСЕГО: | 3.04х878,6х12= | 32051.328 |  | 32051.328
МИРА 6-Б
1 | Установка датчиков на движение (освещение) на этажах – 3 шт. |  | Подрядн.организация | 5412.1
2 | Замена однотарифного эл. счётчика на 2-х тарифный -1 шт. |  | Подрядн.организация | 10000
3 | Энергетический паспорт дома |  |  | 26000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО: | 3.04х1135,2х12= | 41412.096 |  | 41412.1
СТЕПАНА РАЗИНА - 1
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2015 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
СТЕПАНА РАЗИНА - 3
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2015 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
СТЕПАНА РАЗИНА - 5
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2015 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
СТЕПАНА РАЗИНА - 7
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2016 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
СТЕПАНА РАЗИНА - 9
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2016 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
СТЕПАНА РАЗИНА - 11
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2016 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
СТЕПАНА РАЗИНА - 13
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2016 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
СТЕПАНА РАЗИНА - 15
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2017 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
СТЕПАНА РАЗИНА - 17
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2017 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
СТЕПАНА РАЗИНА - 21
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2017 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
СТЕПАНА РАЗИНА - 23
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2017 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
СТЕПАНА РАЗИНА - 27
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2017 году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОЗЁРНАЯ – 1А
1 | Косметический ремонт подъездов №№1,2 |  | Подрядн.организация | 120000
2 | Ремонт э/оборудования п-ов №№1,2 |  | Подрядн. организ | 20000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО | 4,05*755,7*12= | 36727.02 |  | 140000
ОДЕССКАЯ - 2
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2015году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ - 4
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2015году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ - 6
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2015году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ - 8
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2015году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ - 10
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2016году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ - 12
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2016году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ - 14
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2016году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ – 14 А
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2016году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ - 16
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2017году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ – 16 А
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2017году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ - 18
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2017году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ - 20
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2017году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ - 24
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2017году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ - 26
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2017году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
ОДЕССКАЯ - 28
Постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск №1206 от 02.06.2006 года: дом признан непригодным для проживания граждан и подлежащим сносу.
Постановлением Правительства Самаркой области №190 от 07.05.2013года:
подлежит переселению в 2017году
Согласно п. 2.3.7.Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09. 2003 г. : Текущий ремонт ограничить работами обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне- летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования.)
Заместитель директора ООО «Мирт»_____________________В.П. Прозоров
(подпись)
Главный бухгалтер ООО «Мирт»_____________________Л.А. Голованова
(подпись)
Начальник производственного отдела ООО «Мирт»_____________________Д.В. Рязанкин
(подпись)