## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за июль 2015 года
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 1,ремонт лифтового оборудования
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-151 | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 31/07/2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ремонт лифтового оборудования
1 | 1 | Замена вкладыша башмака | 01-01-011-02 | 1 вкладыш | 12 | 1 992,05 | 23 904,54
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 144 | 163,73 | 23 577,12
|  | Рабочий среднего разряда 3,5 | 1-0035
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 51 | 6,42 | 327,42
2 | 2 | Вкладыш кабины 6 мм | Cчет | шт. | 8 | 35,00 | 280,00
3 | 3 | Вкладыш кабины 16 мм | Cчет | шт. | 4 | 45,00 | 180,00
4 | 4 | Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1 | 01-01-002-09 | 1 шт. | 1 | 7 719,20 | 7 719,20
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 44,6 | 163,73 | 7 302,36
|  | Рабочий среднего разряда 3,5 | 1-0035
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,7 | 181,41 | 126,99
|  | Краны манипуляторы 1 т | 031854 | маш.-ч | 0,7 | 450,67 | 315,47
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 15,79 | 6,42 | 101,37
5 | 5 | Редуктор ДК | Cчет | шт. | 1 | 6 200,00 | 6 200,00
6 | 6 | Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта одиночная | 01-01-008-01 | 1 выключатель | 3 | 649,37 | 1 948,10
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 12,18 | 157,76 | 1 921,52
|  | Рабочий среднего разряда 3,2 | 1-0032
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 4,14 | 6,42 | 26,58
7 | 7 | Выключатель путевой ВП-73 | Cчет | шт. | 3 | 420,00 | 1 260,00
8 | 8 | Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1 | 01-01-012-03 | 1 аппарат | 2 | 3 406,67 | 6 813,34
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 39,6 | 169,70 | 6 720,12
|  | Рабочий среднего разряда 3,8 | 1-0038
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 14,52 | 6,42 | 93,22
9 | 9 | Плата микрофона | Cчет | шт. | 2 | 600,00 | 1 200,00
10 | 10 | Замена упора каретки дверей кабины | 01-01-029-05 | 1 упор | 5 | 767,57 | 3 837,84
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 24,6 | 153,87 | 3 785,20
|  | Рабочий среднего разряда 3 | 1-0030
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 8,2 | 6,42 | 52,64
11 | 11 | Резиновый упор створок кабины | Cчет | шт. | 5 | 1 755,00 | 8 775,00
12 | 12 | Замена вкладыша башмака | 01-01-011-02 | 1 вкладыш | 6 | 1 992,05 | 11 952,27
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 72 | 163,73 | 11 788,56
|  | Рабочий среднего разряда 3,5 | 1-0035
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 25,5 | 6,42 | 163,71
13 | 13 | Держатель вкладышей | Cчет | шт. | 6 | 75,00 | 450,00
14 | 14 | Замена узлов противовеса лопнувших пружин канатодержателей | 01-01-030-03 | 1 пружина | 2 | 703,85 | 1 407,69
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 8,48 | 163,73 | 1 388,43
|  | Рабочий среднего разряда 3,5 | 1-0035
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 3 | 6,42 | 19,26
15 | 15 | Пружина ДК | Cчет | шт. | 2 | 60,00 | 120,00
16 | 16 | Замена подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости | 01-01-031-02 | 2 подшипника | 1 | 695,76 | 695,76
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,46 | 153,87 | 686,26
|  | Рабочий среднего разряда 3 | 1-0030
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 1,48 | 6,42 | 9,50
17 | 17 | РоликДШ | Cчет | шт. | 1 | 17,00 | 17,00
18 | 18 | Замена резины притвора створок дверей кабины | 01-01-029-02 | 1 створка дверей | 2 | 343,20 | 686,40
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,4 | 153,87 | 677,03
|  | Рабочий среднего разряда 3 | 1-0030
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 1,46 | 6,42 | 9,37
19 | 19 | Резиновый уплотнитель на ДШ | Cчет | шт. | 2 | 155,00 | 310,00
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 354,32 |  | 57 846,60
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,7 |  | 126,99
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 355,02 |  | 57 973,59
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 315,47
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 803,07
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 18 792,00
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 19 595,07
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 77 757,14
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 72%x0,85x0,94=58% от ФОТ текущего 57973,59 |  |  |  |  | 33 624,68
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 57973,59 |  |  |  |  | 24 928,64
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 136 310,46
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 354,32 |  | 57 846,60
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,7 |  | 126,99
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 355,02 |  | 57 973,59
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 315,47
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 56,78
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 372,25
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 803,07
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 18 792,00
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 19 595,07
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 3 527,11
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 23 122,18
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 81 341,03
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 72%x0,85x0,94=58% от ФОТ текущего 57973,59 |  |  |  |  | 33 624,68
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 57973,59 |  |  |  |  | 24 928,64
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 139 894,35
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 139 894,35
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Директор Енина О.А.