## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за июль 2015 года
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 9
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-155 | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 31/07/2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ремонт лифтового оборудования
1 | 1 | Замена упора каретки дверей кабины | 01-01-029-05 | 1 упор | 4 | 767,57 | 3 070,28
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 19,68 | 153,87 | 3 028,16
|  | Рабочий среднего разряда 3 | 1-0030
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 6,56 | 6,42 | 42,12
2 | 2 | Упор створок ДК | Cчет | шт. | 4 | 35,00 | 140,00
3 | 3 | Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде 1 | 01-01-010-09 | 1 контактор | 2 | 887,70 | 1 775,41
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 11,1 | 157,76 | 1 751,14
|  | Рабочий среднего разряда 3,2 | 1-0032
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 3,78 | 6,42 | 24,27
4 | 4 | Контакт подвижный КМ-20Д | Cчет | шт. | 1 | 194,40 | 194,40
5 | 5 | Замена вкладыша башмака | 01-01-011-02 | 1 вкладыш | 32 | 1 992,05 | 63 745,44
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 384 | 163,73 | 62 872,32
|  | Рабочий среднего разряда 3,5 | 1-0035
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 136 | 6,42 | 873,12
6 | 6 | Вкладыш 6мм | Cчет | шт. | 20 | 35,00 | 700,00
7 | 7 | Вкладыш 14 мм | Cчет | шт. | 12 | 45,00 | 540,00
8 | 8 | Замена блока | 01-01-031-01 | 1 блок | 1 | 999,66 | 999,66
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,68 | 173,59 | 985,99
|  | Рабочий среднего разряда 4 | 1-0040
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 2,13 | 6,42 | 13,67
9 | 9 | Блок контроля ДШ | Cчет | шт. | 8 | 3 100,00 | 24 800,00
10 | 10 | Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная | 01-01-012-01 | 1 аппарат | 1 | 1 150,52 | 1 150,52
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 6,77 | 167,62 | 1 134,79
|  | Рабочий среднего разряда 3,7 | 1-0037
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 2,45 | 6,42 | 15,73
11 | 11 | Блок вызова ПЛВ-УЛЖ | Cчет | шт. | 1 | 1 300,00 | 1 300,00
12 | 12 | Замена редуктора привода дверей кабины | 01-01-003-03 | 1 редуктор | 3 | 1 902,83 | 5 708,49
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 34,8 | 161,79 | 5 630,29
|  | Рабочий среднего разряда 3,4 | 1-0034
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 12,18 | 6,42 | 78,20
13 | 13 | Редуктор ДК (цилиндрический) | Cчет | шт. | 3 | 6 950,00 | 20 850,00
14 | 14 | Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта одиночная (ПРим- замена пускателя) | 01-03-004-05 | 1 контактор | 1 | 497,52 | 497,52
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,07 | 159,84 | 490,71
|  | Рабочий среднего разряда 3,3 | 1-0033
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 1,06 | 6,42 | 6,81
15 | 15 | Пускатель ПМЛ-2100 | Cчет | шт. | 1 | 685,00 | 685,00
16 | 16 | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная | 01-01-015-01 | 1 датчик | 7 | 844,33 | 5 910,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 36,47 | 159,84 | 5 829,36
|  | Рабочий среднего разряда 3,3 | 1-0033
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 12,6 | 6,42 | 80,89
17 | 17 | Контакт подвижный КМ-1-20Д | Cчет | шт. | 6 | 194,70 | 1 168,20
18 | 18 | Перевключатель подпольный МП-1101 | Cчет | шт. | 1 | 120,00 | 120,00
19 | 19 | Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1 | 01-01-002-15 | 1 шт. | 1 | 3 291,61 | 3 291,61
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 17,91 | 167,62 | 3 002,07
|  | Рабочий среднего разряда 3,7 | 1-0037
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,55 | 181,41 | 99,78
|  | Краны манипуляторы 1 т | 031854 | маш.-ч | 0,55 | 450,67 | 247,87
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 6,49 | 6,42 | 41,67
20 | 20 | Шкив канато-ведущий 525х3 | Cчет | шт. | 1 | 8 355,00 | 8 355,00
21 | 21 | Замена тягового каната | 01-01-009-01 | 1 канат | 3 | 4 620,96 | 13 862,86
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 75,33 | 181,51 | 13 673,15
|  | Рабочий среднего разряда 4,3 | 1-0043
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 29,55 | 6,42 | 189,71
22 | 22 | Канат 10,5мм | Cчет | м | 90 | 20,00 | 1 800,00
23 | 23 | Замена блока | 01-01-031-01 | 1 блок | 1 | 999,66 | 999,66
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,68 | 173,59 | 985,99
|  | Рабочий среднего разряда 4 | 1-0040
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 2,13 | 6,42 | 13,67
24 | 24 | Отводной блок шкива 424х3 | Cчет | шт. | 1 | 4 900,00 | 4 900,00
25 | 25 | Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная | 01-01-012-01 | 1 аппарат | 3 | 1 150,52 | 3 451,55
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 20,31 | 167,62 | 3 404,36
|  | Рабочий среднего разряда 3,7 | 1-0037
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 7,35 | 6,42 | 47,19
26 | 26 | Панель приказов ПЛП-2-9 УЛЖ/реле | Cчет | шт. | 1 | 5 182,00 | 5 182,00
27 | 27 | Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта одиночная (Прим.- датчик селекции) | 01-02-007-01 | 1 реле | 1 | 559,93 | 559,93
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,44 | 159,84 | 549,85
|  | Рабочий среднего разряда 3,3 | 1-0033
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,2 | 12,20 | 2,44
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 1,19 | 6,42 | 7,64
28 | 28 | Датчик селекции ВПЛГ-02.1 | Cчет | шт. | 1 | 466,51 | 466,51
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 624,24 |  | 103 338,18
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,55 |  | 99,78
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 624,79 |  | 103 437,96
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 250,31
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 434,69
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 71 201,11
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 72 635,80
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 176 224,29
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 72%x0,85x0,94=58% от ФОТ текущего 103437,96 |  |  |  |  | 59 994,02
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 103437,96 |  |  |  |  | 44 478,32
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 280 696,63
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 624,24 |  | 103 338,18
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,55 |  | 99,78
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 624,79 |  | 103 437,96
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 250,31
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 45,06
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 295,37
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 434,69
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 71 201,11
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 72 635,80
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 13 074,44
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 85 710,24
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 189 343,79
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 72%x0,85x0,94=58% от ФОТ текущего 103437,96 |  |  |  |  | 59 994,02
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 103437,96 |  |  |  |  | 44 478,32
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 293 816,13
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 293 816,13
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Директор Енина О.А.