## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за сентябрь
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 5
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-190 | 30/09/2015 | 01/09/2015 | 30/09/2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы-частичный ремонт кровли над п-дом №1
1 | 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 46-04-008-01 | 100 м2 покрытия | 0,2 | 2 166,21 | 433,24
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,876 | 140,77 | 404,85
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020
|  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 030403 | маш.-ч | 1,244 | 22,82 | 28,39
2 | 2 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 12-01-002-10 | 100 м2 кровли | 0,258 | 21 459,97 | 5 536,67
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,5041 | 169,70 | 424,95
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | 1-1038
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0355 | 243,29 | 8,64
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,0258 | 1 410,67 | 36,40
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,009675 | 982,19 | 9,50
|  | Горелки газопламенные | 150401 | маш.-ч | 0,774 | 17,30 | 13,39
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,016125 | 784,13 | 12,64
|  | Пропан-бутан, смесь техническая | 101-2278 | кг | 3,87516 | 29,17 | 113,04
|  | Изопласт К ЭКП-4,5 | 101-1961 | м2 | 29,928 | 164,62 | 4 926,75
3 | 3 | Изопласт К ЭКП-4,5 | 101-1961 | м2 | -29,928 | 164,62 | -4 926,75
4 | 4 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | 101-2213 | м2 | 29,928 | 90,39 | 2 705,19
5 | 5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 12-01-016-02 | 100 м2 кровли | 0,258 | 1 316,35 | 339,63
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,8308 | 157,76 | 131,07
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | 1-1032
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0129 | 784,13 | 10,12
|  | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | 101-1780 | т | 0,01161 | 17 092,19 | 198,44
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 6,2109 |  | 960,87
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0355 |  | 8,64
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 6,2464 |  | 969,51
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 110,44
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 18,32
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 128,76
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 5 238,23
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -2 221,56
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 3 016,67
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 543,00
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 3 559,67
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 4 649,30
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 805,44
в том числе:
|  | 99%x0,85x0,94=79% от ФОТ текущего 404,85 |  |  |  |  | 319,83
|  | 108%x0,85x0,94=86% от ФОТ текущего 564,66 |  |  |  |  | 485,61
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 399,95
в том числе:
|  | 55,25%x0,8x0,9=40% от ФОТ текущего 564,66 |  |  |  |  | 225,86
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 404,85 |  |  |  |  | 174,09
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 5 854,69
Общестроительные работы-ремонт покрытия пола в лифтовой кабине
6 | 6 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 57-2-1 | 100 м2 покрытия | 0,0108 | 1 891,16 | 20,43
Примененные коэффициенты: к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,1415 | 140,77 | 19,92
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0016 | 245,75 | 0,39
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,001615 | 316,28 | 0,51
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,005076
7 | 7 | Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат> | 11-01-036-01 | 100 м2 покрытия | 0,0108 | 46 565,71 | 502,91
МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6: к ОТ 1,5 к ЭМ 1,5 к ЗТ 1,5 к ЗТМ 1,5 К-т: к ОТ 1,15*1,5=1,725 к ЭМ 1,25*1,5=1,875 к ЗТ 1,15*1,5=1,725 к ЗТМ 1,25*1,5=1,875
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,7899 | 149,98 | 118,47
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0071 | 243,04 | 1,73
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,007088 | 316,28 | 2,24
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,010125 | 784,13 | 7,94
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,0054 | 18,18 | 0,10
|  | Клей <Бустилат> | 101-1743 | т | 0,00054 | 41 312,05 | 22,31
|  | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | 101-0562 | м2 | 1,1016 | 319,40 | 351,85
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 0,9314 |  | 138,39
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0087 |  | 2,12
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 0,9401 |  | 140,51
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 10,69
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 1,54
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 12,23
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 374,26
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 374,26
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 67,37
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 441,63
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 592,25
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 118,78
в том числе:
|  | 80%x0,85x0,94=64% от ФОТ текущего 20,31 |  |  |  |  | 13,00
|  | 110,7%x0,85x0,94=88% от ФОТ текущего 120,2 |  |  |  |  | 105,78
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 65,24
в том числе:
|  | 63,75%x0,8x0,9=46% от ФОТ текущего 120,2 |  |  |  |  | 55,29
|  | 68%x0,8x0,9=49% от ФОТ текущего 20,31 |  |  |  |  | 9,95
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 776,27
Общестроительные работы-изготовление и установка изгороди газона
8 | 8 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 38-01-003-04 | 1 т конструкций | 0,062 | 65 191,61 | 4 041,87
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 7,44 | 173,59 | 1 291,51
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1-2040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0831 | 204,51 | 16,99
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,031 | 1 059,66 | 32,85
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 030404 | маш.-ч | 0,08494 | 33,02 | 2,80
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 1,8786 | 56,19 | 105,56
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,062 | 6,51 | 0,40
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,0186 | 12,40 | 0,23
|  | Машины шлифовальные электрические | 330301 | маш.-ч | 0,0682 | 30,29 | 2,07
|  | Пресс-ножницы комбинированные | 350481 | маш.-ч | 0,05208 | 219,87 | 11,45
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | маш.-ч | 0,031 | 832,75 | 25,82
|  | Пропан-бутан, смесь техническая | 101-2278 | кг | 0,031 | 29,17 | 0,90
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42 | 101-1521 | т | 0,001333 | 66 661,90 | 88,86
|  | Швеллеры N 40 из стали марки Ст3сп | 101-1026 | т | 0,063984 | 38 484,77 | 2 462,41
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,1612 | 31,09 | 5,01
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 1,86124 | 6,45 | 12,00
9 | 9 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 103-0016 | м | 4 | 93,56 | 374,24
10 | 10 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | 103-0014 | м | 30 | 51,30 | 1 539,00
11 | 11 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | 46-05-008-03 | 1 т металлоконструкций | 0,062 | 16 297,03 | 1 010,40
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,2508 | 165,68 | 869,95
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | 1-1036
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,58962 | 56,19 | 33,13
|  | Машины шлифовальные электрические | 330301 | маш.-ч | 1,4818 | 30,29 | 44,88
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0403 | 784,13 | 31,60
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 101-1513 | т | 0,000502 | 61 287,78 | 30,77
|  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | 101-0797 | т | 0,000006 | 11 796,13 | 0,07
12 | 12 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 15-04-030-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,95 | 14 713,43 | 13 977,78
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 77,6331 | 159,84 | 12 408,87
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | 1-1033
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0119 | 242,95 | 2,89
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,011875 | 316,28 | 3,76
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,035625 | 784,13 | 27,93
|  | Олифа натуральная | 101-1825 | кг | 2,565 | 156,90 | 402,45
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,285 | 18,18 | 5,18
|  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | 101-0435 | т | 0,02337 | 48 334,85 | 1 129,59
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 90,3239 |  | 14 570,33
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,095 |  | 19,88
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 90,4189 |  | 14 590,21
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 322,48
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 54,47
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 376,95
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 137,24
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 913,24
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 6 050,48
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 1 089,09
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 7 139,57
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 22 086,85
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 10 813,71
в том числе:
|  | 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 1308,5 |  |  |  |  | 693,51
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 12411,76 |  |  |  |  | 9 432,94
|  | 99%x0,85x0,94=79% от ФОТ текущего 869,95 |  |  |  |  | 687,26
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 4 594,08
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 12411,76 |  |  |  |  | 4 220,00
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 869,95 |  |  |  |  | 374,08
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 37 494,64
Сан.технические работы- т/узел - замена затвора
13 | 13 | Снятие задвижек диаметром до 200 мм | 65-3-14 | 100 шт. арматуры | 0,02 | 27 647,03 | 552,94
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,5581 | 153,87 | 547,48
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,01725 | 243,46 | 4,20
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,01725 | 316,28 | 5,46
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,2
14 | 14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм | 16-05-001-05 | 1 шт. | 2 | 3 535,05 | 7 070,12
МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 К-т: к ОТ 1,15*1,15=1,323 к ЭМ 1,25*1,15=1,438 к ЗТ 1,15*1,15=1,323 к ЗТМ 1,25*1,15=1,438
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 17,7744 | 163,73 | 2 910,20
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,115 | 243,46 | 28,00
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,0575 | 1 410,67 | 81,11
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,0575 | 982,19 | 56,48
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 2,4725 | 56,19 | 138,93
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,14375 | 784,13 | 112,72
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | 101-2577 | т | 0,01008 | 49 990,70 | 503,91
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00112 | 59 918,17 | 67,11
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | 507-0988 | шт. | 4 | 773,16 | 3 092,64
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | 509-0968 | 1000 шт. | 0,004 | 26 754,82 | 107,02
15 | 15 | Затворы гидравлические диаметром до 150 мм | 301-3260 | шт. | 2 | 2 461,36 | 4 922,72
16 | 16 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 18-07-001-03 | 1 компл. | 4 | 849,65 | 3 398,62
МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 К-т: к ОТ 1,15*1,15=1,323 к ЭМ 1,25*1,15=1,438 к ЗТ 1,15*1,15=1,323 к ЗТМ 1,25*1,15=1,438
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,6399 | 176,19 | 288,93
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | 1-1041
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,04 | 236,43 | 9,46
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,00004 | 30 717,92 | 1,23
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,00008 | 44 542,56 | 3,56
|  | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном | 301-1466 | компл. | 4 | 773,86 | 3 095,44
17 | 17 | Окраска по металлу за 1 раз печным лаком заполнений оконных проемов, решеток и печных труб (Прим.- трубы металлические и ограждения газонов) | 15-04-040-03 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,65 | 7 632,06 | 12 592,89
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.11.3 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 75,1979 | 161,79 | 12 166,27
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | 1-1034
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0206 | 452,91 | 9,33
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,020625 | 316,28 | 6,52
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,020625 | 784,13 | 16,17
|  | Растворитель | 101-2136 | т | 0,002145 | 63 177,85 | 135,52
|  | Лак печной | 101-2129 | т | 0,0099 | 26 809,32 | 265,41
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,165 | 18,18 | 3,00
18 | 18 | Смена ламп накаливания | 67-5-1 | 100 шт. | 0,11 | 1 891,47 | 208,07
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.1 п.2 к ОТ = 1,2 к ЭМ = 1,2 к ЗТ = 1,2 к ЗТМ = 1,2
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,9372 | 153,87 | 144,21
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 509-0741 | 10 шт. | 1,1 | 58,05 | 63,86
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 99,1075 |  | 16 057,09
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,15285 |  | 41,53
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 99,26035 |  | 16 098,62
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 417,39
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 67,65
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 485,04
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 7 348,16
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 922,72
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 12 270,88
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 2 208,76
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 14 479,64
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 31 021,77
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 12 645,97
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 551,68 |  |  |  |  | 325,49
|  | 85%x0,85x0,94=68% от ФОТ текущего 144,21 |  |  |  |  | 98,06
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 12175,6 |  |  |  |  | 9 253,46
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 3227,13 |  |  |  |  | 2 968,96
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 6 051,92
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 12175,6 |  |  |  |  | 4 139,70
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 551,68 |  |  |  |  | 198,60
|  | 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 144,21 |  |  |  |  | 67,78
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 3227,13 |  |  |  |  | 1 645,84
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 49 719,66
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 196,5737 |  | 31 726,68
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,29205 |  | 72,17
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 196,86575 |  | 31 798,85
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 861,00
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 141,99
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 002,99
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 17 097,89
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 614,40
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 21 712,29
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 3 908,21
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 25 620,50
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 58 350,17
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 24 383,90
в том числе:
|  | 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 1308,5 |  |  |  |  | 693,51
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 551,68 |  |  |  |  | 325,49
|  | 80%x0,85x0,94=64% от ФОТ текущего 20,31 |  |  |  |  | 13,00
|  | 85%x0,85x0,94=68% от ФОТ текущего 144,21 |  |  |  |  | 98,06
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 24587,36 |  |  |  |  | 18 686,40
|  | 99%x0,85x0,94=79% от ФОТ текущего 1274,8 |  |  |  |  | 1 007,09
|  | 108%x0,85x0,94=86% от ФОТ текущего 564,66 |  |  |  |  | 485,61
|  | 110,7%x0,85x0,94=88% от ФОТ текущего 120,2 |  |  |  |  | 105,78
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 3227,13 |  |  |  |  | 2 968,96
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 11 111,19
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 24587,36 |  |  |  |  | 8 359,70
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 551,68 |  |  |  |  | 198,60
|  | 55,25%x0,8x0,9=40% от ФОТ текущего 564,66 |  |  |  |  | 225,86
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 1274,8 |  |  |  |  | 548,17
|  | 63,75%x0,8x0,9=46% от ФОТ текущего 120,2 |  |  |  |  | 55,29
|  | 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 144,21 |  |  |  |  | 67,78
|  | 68%x0,8x0,9=49% от ФОТ текущего 20,31 |  |  |  |  | 9,95
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 3227,13 |  |  |  |  | 1 645,84
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 93 845,26
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 93 845,26
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.