## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за сентябрь
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 35
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-199 | 30/09/2015 | 01/09/2015 | 30/09/2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы
1 | 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 65-1-1 | 100 м трубопровода | 0,035 | 8 038,82 | 281,36
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,81965 | 149,98 | 272,91
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,00525 | 243,46 | 1,28
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00525 | 316,28 | 1,66
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,17325 | 6,51 | 1,13
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,01505 | 177,94 | 2,68
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,0959 | 31,09 | 2,98
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0077
2 | 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 16-04-002-02 | 100 м трубопровода | 0,035 | 61 058,87 | 2 137,08
МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6: к ОТ 1,5 к ЭМ 1,5 к ЗТ 1,5 к ЗТМ 1,5 К-т: к ОТ 1,15*1,5=1,725 к ЭМ 1,25*1,5=1,875 к ЗТ 1,15*1,5=1,725 к ЗТМ 1,25*1,5=1,875
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 9,0345 | 178,91 | 1 616,36
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,5381 | 243,47 | 131,01
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,003281 | 1 410,67 | 4,63
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,001969 | 982,19 | 1,93
|  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | 081600 | маш.-ч | 0,532875 | 787,61 | 419,70
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,014438 | 784,13 | 11,32
|  | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | 0,0133 | 151,27 | 2,01
|  | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | 0,002415 | 1 945,68 | 4,70
|  | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | 0,007 | 171,88 | 1,20
|  | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | 0,000021 | 60 766,76 | 1,28
|  | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | 0,00875 | 77,21 | 0,68
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,000088 | 16,48
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,0259 | 20,33 | 0,53
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 507-0588 | 10 м | 0,32515 | 223,72 | 72,74
3 | 3 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 507-0588 | 10 м | -0,3251 | 223,72 | -72,73
4 | 4 | Труба из полипропилена PN 10/25 | 507-3337 | м | 3,251 | 27,61 | 89,76
5 | 6 | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | -0,007 | 171,88 | -1,20
6 | 7 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | -0,0024 | 1 945,68 | -4,67
7 | 8 | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | -0,0133 | 151,27 | -2,01
8 | 9 | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | -0,0087 | 77,21 | -0,67
9 | 10 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 25 мм | 507-2618 | 10 шт. | 1 | 126,96 | 126,96
10 | 11 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | 507-5016 | шт. | 2 | 36,01 | 72,02
11 | 12 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | 507-3296 | шт. | 2 | 9,60 | 19,20
12 | 13 | Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2" | 507-4310 | шт. | 1 | 39,10 | 39,10
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 10,85415 |  | 1 889,27
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,54335 |  | 132,29
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 11,3975 |  | 2 021,56
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 440,37
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 55,45
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 495,82
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 88,80
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 265,76
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 354,56
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 63,82
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 418,38
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 2 803,47
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 769,35
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 274,19 |  |  |  |  | 161,77
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 1747,37 |  |  |  |  | 1 607,58
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 989,87
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 274,19 |  |  |  |  | 98,71
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 1747,37 |  |  |  |  | 891,16
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 5 562,69
Сан.технические работы
13 | 14 | Установка манометров с трехходовым краном | 18-07-001-02 | 1 компл. | 2 | 758,04 | 1 516,09
МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.1 п.2: к ОТ 1,2 к ЭМ 1,2 к ЗТ 1,2 к ЗТМ 1,2 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 К-т: к ОТ 1,15*1,2*1,15=1,587 к ЭМ 1,2
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,6983 | 178,91 | 124,93
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,02 | 236,43 | 4,73
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,00002 | 30 717,92 | 0,61
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,00004 | 44 542,56 | 1,78
|  | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | 301-1465 | компл. | 2 | 692,02 | 1 384,04
14 | 15 | Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений дверных проемов и печей | 15-04-041-05 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 | 6 189,40 | 216,62
МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 К-т: к ОТ 1,15*1,15=1,323 к ЭМ 1,25*1,15=1,438 к ЗТ 1,15*1,15=1,323 к ЗТМ 1,25*1,15=1,438
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,1868 | 161,79 | 192,01
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | 1-1034
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0005 | 245,00 | 0,12
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,000503 | 316,28 | 0,16
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,000503 | 784,13 | 0,39
|  | Растворитель | 101-2136 | т | 0,000091 | 63 177,85 | 5,75
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,007 | 18,18 | 0,13
|  | Лак кузбасский | 101-1663 | т | 0,000315 | 57 728,95 | 18,18
15 | 16 | Лак кузбасский | 101-1663 | т | -0,0003 | 57 728,95 | -17,32
16 | 17 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 65-5-1 | 100 шт. | 0,03 | 27 284,70 | 818,55
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,43 | 163,73 | 397,86
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0015 | 784,13 | 1,18
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,021 | 236,43 | 4,97
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000021 | 30 717,92 | 0,65
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000042 | 44 542,56 | 1,87
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 302-1342 | шт. | 3 | 137,34 | 412,02
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0012
17 | 18 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 302-1342 | шт. | -3 | 137,34 | - 412,02
18 | 19 | Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней резьбой, размером 1/2" | 302-1635 | шт. | 3 | 208,16 | 624,48
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 4,3151 |  | 714,80
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0005 |  | 0,12
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 4,3156 |  | 714,92
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1,73
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 0,29
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 2,02
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 834,73
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 195,14
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 2 029,87
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 365,38
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2 395,25
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 3 112,07
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 587,21
в том числе:
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 192,13 |  |  |  |  | 146,02
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 397,86 |  |  |  |  | 326,25
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 124,93 |  |  |  |  | 114,94
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 300,11
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 192,13 |  |  |  |  | 65,32
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 397,86 |  |  |  |  | 171,08
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 124,93 |  |  |  |  | 63,71
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 3 999,39
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 15,16925 |  | 2 604,07
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,54385 |  | 132,41
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 15,7131 |  | 2 736,48
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 442,10
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 55,74
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 497,84
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 923,53
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 460,90
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 2 384,43
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 429,20
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2 813,63
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 5 915,54
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2 356,56
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 274,19 |  |  |  |  | 161,77
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 192,13 |  |  |  |  | 146,02
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 397,86 |  |  |  |  | 326,25
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 1872,3 |  |  |  |  | 1 722,52
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 289,98
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 192,13 |  |  |  |  | 65,32
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 274,19 |  |  |  |  | 98,71
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 397,86 |  |  |  |  | 171,08
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 1872,3 |  |  |  |  | 954,87
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 9 562,08
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 9 562,08
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.