## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за октябрь
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 37
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-302 | 30/10/2015 | 01/10/2015 | 30/10/2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы
1 | 1 | Смена гибких подводок | 65-6-10 | 100 приборов | 0,01 | 16 881,48 | 168,81
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,6026 | 163,73 | 98,66
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0006 | 233,33 | 0,14
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,000575 | 316,83 | 0,18
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,000575 | 780,77 | 0,45
|  | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | 301-1520 | шт. | 1 | 69,52 | 69,52
2 | 2 | Смена унитазов типа <Компакт> | 65-6-12 | 100 приборов | 0,01 | 399 424,39 | 3 994,24
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,746 | 163,73 | 777,06
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0086 | 244,16 | 2,10
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,008625 | 316,83 | 2,73
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,008625 | 780,77 | 6,73
|  | Цемент расширяющийся | 101-2429 | т | 0,0002 | 15 280,07 | 3,06
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,0105 | 237,81 | 2,50
|  | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | 101-1483 | т | 0,000072 | 62 509,82 | 4,50
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | 101-0812 | т | 0,00005 | 40 956,77 | 2,05
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000012 | 30 739,45 | 0,37
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000026 | 44 503,51 | 1,16
|  | Каболка | 101-0311 | т | 0,000035 | 124 252,61 | 4,35
|  | Унитаз-компакт <Комфорт> | 301-1521 | компл. | 1 | 3 158,69 | 3 158,69
|  | Втулки полихлорвиниловые | 301-1310 | шт. | 4 | 7,76 | 31,04
3 | 3 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 65-8-2 | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,2405 | 35 541,47 | 8 547,72
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 17,1201 | 178,91 | 3 062,96
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0553 | 243,53 | 13,47
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,055315 | 316,83 | 17,53
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,055315 | 780,77 | 43,19
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 101-2576 | т | 0,000649 | 100 652,30 | 65,32
|  | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | 101-2449 | кг | 0,962 | 104,84 | 100,86
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | 302-1325 | м | 24,0019 | 219,06 | 5 257,86
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,026455
4 | 4 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | 302-1325 | м | -24,0019 | 219,06 | -5 257,86
5 | 5 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | 101-2449 | кг | -0,962 | 104,84 | - 100,86
6 | 6 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 101-2576 | т | -0,000649 | 100 652,30 | -65,32
7 | 7 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 507-0723 | шт. | 1 | 275,30 | 275,30
8 | 8 | Отступы, диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм | 507-0795 | шт. | 1 | 394,02 | 394,02
9 | 9 | Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм | 507-0797 | шт. | 3 | 693,03 | 2 079,09
10 | 10 | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм | 507-0820 | шт. | 1 | 1 905,63 | 1 905,63
11 | 11 | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м | 507-4374 | шт. | 4 | 145,84 | 583,36
12 | 12 | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 2,0 м | 507-4376 | шт. | 1 | 249,46 | 249,46
13 | 13 | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,5 м | 507-4372 | шт. | 1 | 91,21 | 91,21
14 | 14 | Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм | 507-4469 | шт. | 4 | 63,35 | 253,40
15 | 15 | Отступы, диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм | 507-0793 | шт. | 1 | 123,96 | 123,96
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 22,4687 |  | 3 938,68
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0645 |  | 15,71
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 22,5332 |  | 3 954,39
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 70,81
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 8 701,28
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 531,39
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 9 232,67
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 13 242,16
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 3954,39 |  |  |  |  | 3 242,60
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 3954,39 |  |  |  |  | 1 700,39
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 18 185,15
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 22,4687 |  | 3 938,68
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0645 |  | 15,71
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 22,5332 |  | 3 954,39
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 70,81
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 9,92
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 80,73
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 8 701,28
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 531,39
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 9 232,67
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 1 661,88
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 10 894,55
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 14 913,96
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 3954,39 |  |  |  |  | 3 242,60
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 3954,39 |  |  |  |  | 1 700,39
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 19 856,95
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 19 856,95
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.