## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за ноябрь
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 29 место общего пользования
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-304 | 30/11/2015 | 01/11/2015 | 30/11/2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы-замена стояка отопления и радиаторов
1 | 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 65-1-1 | 100 м трубопровода | 0,1247 | 8 025,73 | 1 000,81
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 6,4832 | 149,98 | 972,35
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0187 | 243,52 | 4,55
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,018705 | 316,83 | 5,93
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,617265 | 6,50 | 4,01
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,053621 | 163,46 | 8,76
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,341678 | 28,57 | 9,76
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,027434
2 | 2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 65-5-2 | 100 шт. | 0,01 | 56 744,34 | 567,44
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,545 | 163,73 | 252,96
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0018 | 779,54 | 1,40
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,0122 | 238,18 | 2,91
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000012 | 30 745,60 | 0,37
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000025 | 44 503,51 | 1,11
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | 302-1344 | шт. | 1 | 308,69 | 308,69
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0011
3 | 3 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | 302-1344 | шт. | -1 | 308,69 | - 308,69
4 | 4 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в | 302-0064 | шт. | 1 | 460,75 | 460,75
5 | 5 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 65-16-2 | 100 сгонов | 0,05 | 21 048,37 | 1 052,45
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,12 | 171,65 | 535,55
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0038 | 240,26 | 0,91
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00375 | 316,83 | 1,19
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,018 | 238,18 | 4,29
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,00008 | 30 745,60 | 2,46
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000044 | 44 503,51 | 1,96
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | 302-1239 | шт. | 5 | 101,40 | 507,00
6 | 6 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | 302-1239 | шт. | -5 | 101,40 | - 507,00
7 | 7 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | 302-1238 | шт. | 2 | 80,12 | 160,24
8 | 8 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | 302-1236 | шт. | 1 | 34,52 | 34,52
9 | 9 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 302-1237 | шт. | 2 | 46,11 | 92,22
10 | 10 | Установка радиаторов стальных | 18-03-001-02 | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,00496 | 121 437,87 | 602,33
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,5613 | 161,79 | 90,81
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | 1-1034
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0119 | 243,55 | 2,90
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,000837 | 975,41 | 0,82
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,011067 | 316,83 | 3,51
|  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | 042900 | маш.-ч | 0,00744 | 208,17 | 1,55
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,001953 | 12,57 | 0,02
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,017205 | 779,54 | 13,41
|  | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | 101-1488 | т | 0,000022 | 39 157,01 | 0,86
|  | Водный раствор нитрата и карбоната | 301-3361 | м3 | 0,003323 | 279,43 | 0,93
|  | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | 301-1225 | компл. | 0,219232 | 50,17 | 11,00
|  | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | 301-0559 | кВт | 0,496 | 963,26 | 477,78
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,0744 | 22,00 | 1,64
11 | 11 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 101-2201 | 10 шт. | 0,044144 | 5,52 | 0,24
12 | 12 | Установка радиаторов чугунных | 18-03-001-01 | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,008649 | 294 970,06 | 2 551,23
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,1294 | 161,79 | 182,73
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | 1-1034
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0441 | 243,52 | 10,74
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,002271 | 975,41 | 2,22
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,04184 | 316,83 | 13,26
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,003405 | 12,57 | 0,04
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,054165 | 779,54 | 42,22
|  | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм | 101-0148 | т | 0,000055 | 66 468,19 | 3,66
|  | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 301-1196 | 100 шт. | 0,021882 | 525,54 | 11,50
|  | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 301-1195 | 100 шт. | 0,021882 | 506,75 | 11,09
|  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | 301-0555 | кВт | 0,8649 | 2 640,29 | 2 283,59
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | 402-0002 | м3 | 0,000437 | 2 114,90 | 0,92
13 | 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 16-04-002-02 | 100 м трубопровода | 0,0969 | 61 302,10 | 5 940,16
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 25,0127 | 178,91 | 4 475,02
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,4898 | 243,47 | 362,72
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,009084 | 1 414,20 | 12,85
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,005451 | 975,41 | 5,32
|  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | 081600 | маш.-ч | 1,475303 | 781,20 | 1 152,51
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,039972 | 779,54 | 31,16
|  | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | 0,036822 | 152,39 | 5,61
|  | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | 0,006686 | 2 302,12 | 15,39
|  | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | 0,01938 | 197,67 | 3,83
|  | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | 0,000057 | 63 571,07 | 3,62
|  | Арматура муфтовая | 103-9140 | шт.
|  | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | 0,024225 | 77,77 | 1,88
|  | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 302-9911 | шт.
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,000242 | 16,48
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,071706 | 22,00 | 1,58
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 507-0588 | 10 м | 0,900201 | 257,04 | 231,39
14 | 14 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | -0,000057 | 63 571,07 | -3,62
15 | 15 | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | -0,01938 | 197,67 | -3,83
16 | 16 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | -0,006686 | 2 302,12 | -15,39
17 | 17 | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | -0,036822 | 152,39 | -5,61
18 | 18 | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | -0,024225 | 77,77 | -1,88
19 | 19 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 507-0588 | 10 м | -0,900201 | 257,04 | - 231,39
20 | 20 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | 507-5016 | шт. | 2 | 41,04 | 82,08
21 | 21 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4" | 507-5032 | шт. | 6 | 74,93 | 449,58
22 | 22 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4" | 507-5020 | шт. | 4 | 61,11 | 244,44
23 | 23 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х1/2" | 507-5077 | шт. | 4 | 348,63 | 1 394,52
24 | 24 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 507-3174 | шт. | 4 | 7,88 | 31,52
25 | 25 | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 507-5002 | шт. | 4 | 6,82 | 27,28
26 | 26 | Уголок 90° IA, марка <Friatherm starr PVC-C>, диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм. | 507-3043 | шт. | 4 | 80,50 | 322,00
27 | 27 | Угол 45° ХПВХ <Аделант>, рабочим давлением 25 атм., диаметром 90 мм | 507-3161 | шт. | 4 | 4 160,21 | 16 640,84
28 | 28 | Труба из полипропилена PN 25/25 | 507-3367 | м | 9 | 95,33 | 857,97
29 | 29 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в | 302-0062 | шт. | 2 | 199,71 | 399,42
30 | 30 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в | 302-0063 | шт. | 5 | 292,06 | 1 460,30
31 | 31 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 301-1224 | кг | 1 | 38,77 | 38,77
32 | 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 16-04-002-01 | 100 м трубопровода | 0,02781 | 81 114,40 | 2 255,82
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 9,126241 | 178,91 | 1 632,78
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,699769 | 243,46 | 170,37
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,002607 | 1 414,20 | 3,69
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,001564 | 975,41 | 1,53
|  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | 081600 | маш.-ч | 0,695598 | 781,20 | 543,40
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,011472 | 779,54 | 8,94
|  | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | 0,015296 | 152,39 | 2,33
|  | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | 0,002781 | 2 302,12 | 6,40
|  | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | 0,006953 | 197,67 | 1,37
|  | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | 0,000024 | 63 571,07 | 1,53
|  | Арматура муфтовая | 103-9140 | шт.
|  | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | 0,006953 | 77,77 | 0,54
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 302-9911 | шт.
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,000044 | 16,48
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,013071 | 22,00 | 0,29
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 507-0622 | 10 м | 0,250012 | 212,07 | 53,02
33 | 33 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | -0,000236 | 63 571,07 | -15,00
34 | 34 | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | -0,069525 | 197,67 | -13,74
35 | 35 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | -0,02781 | 2 302,12 | -64,02
36 | 36 | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | -0,152955 | 152,39 | -23,31
37 | 37 | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | -0,069525 | 77,77 | -5,41
38 | 38 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 507-0622 | 10 м | -0,250011 | 212,07 | -53,02
39 | 39 | Труба из полипропилена PN 25/20 | 507-3366 | м | 2,5 | 62,88 | 157,20
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 46,977841 |  | 8 142,20
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 2,268069 |  | 552,19
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 49,24591 |  | 8 694,39
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 848,98
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 3 979,06
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 21 601,98
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 25 581,04
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 35 572,22
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 7 597,51
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 976,9 |  |  |  |  | 576,37
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 789,42 |  |  |  |  | 647,32
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 6928,07 |  |  |  |  | 6 373,82
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 4 224,45
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 976,9 |  |  |  |  | 351,68
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 789,42 |  |  |  |  | 339,45
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 6928,07 |  |  |  |  | 3 533,32
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 47 394,18
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 46,977841 |  | 8 142,20
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 2,268069 |  | 552,19
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 49,24591 |  | 8 694,39
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 848,98
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 233,42
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 2 082,40
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 3 979,06
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 21 601,98
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 25 581,04
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 4 604,59
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 30 185,63
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 40 410,23
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 7 597,51
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 976,9 |  |  |  |  | 576,37
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 789,42 |  |  |  |  | 647,32
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 6928,07 |  |  |  |  | 6 373,82
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 4 224,45
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 976,9 |  |  |  |  | 351,68
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 789,42 |  |  |  |  | 339,45
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 6928,07 |  |  |  |  | 3 533,32
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 52 232,19
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 52 232,19
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.