## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за декабрь
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 31-Б кв 61/69
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-187 | 30/12/2015 | 01/12/2015 | 30/12/2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы-ремонт перегородки балконов
1 | 1 | Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа <Дока> на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм | 06-01-109-10 | 100 м3 железобетона в деле | 0,03 | 1 543 026,74 | 46 290,79
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 49,59375 | 155,82 | 7 727,70
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 2,31012 | 240,77 | 556,21
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 2,11485 | 1 414,20 | 2 990,82
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,09522 | 975,41 | 92,88
|  | Автопогрузчики 5 т | 030101 | маш.-ч | 0,10005 | 623,93 | 62,42
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,542685 | 57,96 | 31,45
|  | Вибратор глубинный | 111100 | маш.-ч | 3,0774 | 11,04 | 33,97
|  | Пила цепная электрическая | 331532 | маш.-ч | 0,036915 | 22,67 | 0,84
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | маш.-ч | 0,14283 | 827,33 | 118,17
|  | Опалубка типа <Дока> (конструкции металлические) | 101-9867 | компл.
|  | Палуба опалубки типа <Дока> из бакелизированной фанеры | 101-3980 | м2 | 0,9024 | 1 077,74 | 972,55
|  | Гвозди строительные | 101-1805 | т | 0,00018 | 41 955,71 | 7,55
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 101-1513 | т | 0,00051 | 68 470,17 | 34,92
|  | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | 101-0816 | т | 0,00141 | 34 580,37 | 48,76
|  | Масла антраценовые | 101-0584 | т | 0,00477 | 5 787,48 | 27,61
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | 102-0061 | м3 | 0,0186 | 5 422,77 | 100,86
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | 102-0053 | м3 | 0,0021 | 4 735,26 | 9,94
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 102-0025 | м3 | 0,009 | 5 012,69 | 45,11
|  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | 204-0100 | т | 0,93 | 25 860,62 | 24 050,38
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 3,045 | 3 262,65 | 9 934,77
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00411 | 22,00 | 0,09
2 | 2 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 400 | 69-19-14 | 1 м3 бетона | 0,3 | 19 958,61 | 5 987,58
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 23,46345 | 153,87 | 3 610,32
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин | 050402 | маш.-ч | 11,13315 | 189,65 | 2 111,40
|  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 330804 | маш.-ч | 22,2663 | 11,94 | 265,86
3 | 3 | Приготовление растворов вручную цементно-известковых легких | 69-12-5 | 1 м3 раствора | 0,3 | 412,81 | 123,84
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,87975 | 140,77 | 123,84
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020
4 | 4 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 06-01-015-10 | 1 т | 0,015 | 29 971,69 | 449,57
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,2507 | 159,84 | 40,07
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | 1-1033
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0035 | 239,97 | 0,84
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,00345 | 975,41 | 3,37
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,004744 | 779,54 | 3,70
|  | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | 101-0816 | т | 0,00042 | 34 580,37 | 14,52
|  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | 204-0100 | т | 0,015 | 25 860,62 | 387,91
5 | 8 | МДС 81-35.2004 п.4.7 |  |  | 0,005
6 | 5 | Монтаж защитных ограждений оборудования(Прим-обшивка металлом перегородки) | 09-03-040-01 | 1 т конструкций | 0,024 | 21 752,90 | 521,98
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,9928 | 159,84 | 478,37
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | 1-1033
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0041 | 245,83 | 1,01
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,00414 | 975,41 | 4,04
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 030404 | маш.-ч | 0,15249 | 33,29 | 5,08
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,074175 | 12,57 | 0,93
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,006555 | 779,54 | 5,11
|  | Растворитель марки Р-4 | 101-2467 | т | 0,000014 | 54 071,20 | 0,76
|  | Гвозди строительные | 101-1805 | т |  | 41 955,71
|  | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1714 | т | 0,000384 | 65 305,62 | 25,08
|  | Швеллеры N 40 из стали марки Ст0 | 101-1019 | т | 0,000047 | 32 275,84 | 1,52
|  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | 101-0797 | т | 0,000001 | 11 400,36 | 0,01
|  | Канаты пеньковые пропитанные | 101-0309 | т | 0,000002 | 150 157,44 | 0,30
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | 102-0023 | м3 | 0,000025 | 6 379,00 | 0,16
|  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | 113-0021 | т | 0,000007 | 64 948,11 | 0,45
|  | Конструкции стальные | 201-9002 | т | 0,024
|  | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 508-0097 | 10 м | 0,000449 | 380,58 | 0,17
7 | 6 | Швеллеры N 40 из стали марки Ст0 | 101-1019 | т | -0,000047 | 32 275,84 | -1,52
8 | 7 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | 101-1875 | т | 0,024 | 43 504,19 | 1 044,10
9 | 8 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 53-21-25 | 100 м восстановленной герметизации стыко | 0,04 | 42 088,60 | 1 683,52
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,9587 | 197,46 | 584,22
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,9 | 1-1049
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,09292 | 12,57 | 1,17
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00598 | 779,54 | 4,66
|  | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | 101-8023 | кг | 1,695 | 130,57 | 221,32
|  | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 101-1975 | 100 м | 0,0404 | 21 558,27 | 870,95
|  | Латекс СКС-65 ГП | 101-1749 | т | 0,00003 | 39 992,47 | 1,20
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.11.1 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 80,13915 |  | 12 564,52
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 2,31772 |  | 558,06
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 82,45687 |  | 13 122,58
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 5 735,87
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 36 756,89
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 042,58
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 37 799,47
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 56 099,86
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 10 174,00
в том числе:
|  | 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 123,84 |  |  |  |  | 65,64
|  | 78%x0,85x0,94=62% от ФОТ текущего 3610,32 |  |  |  |  | 2 238,40
|  | 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 479,38 |  |  |  |  | 311,60
|  | 86%x0,85x0,94=69% от ФОТ текущего 584,22 |  |  |  |  | 403,11
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 40,91 |  |  |  |  | 31,09
|  | 108%x0,85x0,94=86% от ФОТ текущего 8283,91 |  |  |  |  | 7 124,16
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5 750,91
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 3610,32 |  |  |  |  | 1 299,72
|  | 55,25%x0,8x0,9=40% от ФОТ текущего 40,91 |  |  |  |  | 16,36
|  | 65,45%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 8283,91 |  |  |  |  | 3 893,44
|  | 70%x0,8x0,9=50% от ФОТ текущего 584,22 |  |  |  |  | 292,11
|  | 72,25%x0,8x0,9=52% от ФОТ текущего 479,38 |  |  |  |  | 249,28
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 72 024,77
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 80,13915 |  | 12 564,52
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 2,31772 |  | 558,06
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 82,45687 |  | 13 122,58
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 5 735,87
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 932,01
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 6 667,88
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 36 756,89
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 042,58
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 37 799,47
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 6 803,90
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 44 603,37
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 63 835,77
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 10 174,00
в том числе:
|  | 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 123,84 |  |  |  |  | 65,64
|  | 78%x0,85x0,94=62% от ФОТ текущего 3610,32 |  |  |  |  | 2 238,40
|  | 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 479,38 |  |  |  |  | 311,60
|  | 86%x0,85x0,94=69% от ФОТ текущего 584,22 |  |  |  |  | 403,11
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 40,91 |  |  |  |  | 31,09
|  | 108%x0,85x0,94=86% от ФОТ текущего 8283,91 |  |  |  |  | 7 124,16
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5 750,91
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 3610,32 |  |  |  |  | 1 299,72
|  | 55,25%x0,8x0,9=40% от ФОТ текущего 40,91 |  |  |  |  | 16,36
|  | 65,45%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 8283,91 |  |  |  |  | 3 893,44
|  | 70%x0,8x0,9=50% от ФОТ текущего 584,22 |  |  |  |  | 292,11
|  | 72,25%x0,8x0,9=52% от ФОТ текущего 479,38 |  |  |  |  | 249,28
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 79 760,68
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 79 760,68
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.