## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за ноябрь
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 35-А кв.115
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-302 | 30/11/2015 | 01/11/2015 | 30/11/2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы-ремонт межпанельных швов
1 | 1 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 53-21-24 | 100 м восстановленной герметизации стыко | 0,11 | 18 364,74 | 2 020,13
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 7,0751 | 197,46 | 1 397,05
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,9 | 1-1049
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,25553 | 12,57 | 3,21
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,01012 | 779,54 | 7,89
|  | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | 101-8023 | кг | 4,66125 | 130,57 | 608,62
|  | Латекс СКС-65 ГП | 101-1749 | т | 0,000084 | 39 992,47 | 3,36
2 | 2 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке 53-21-24 | 53-21-32 | 100 м восстановленной герметизации стыко | 0,11 | 16 557,37 | 1 821,31
К=4 к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,0499 | 197,46 | 997,15
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,9 | 1-1049
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,34408 | 12,57 | 4,33
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00506 | 779,54 | 3,94
|  | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | 101-8023 | кг | 6,215 | 130,57 | 811,49
|  | Латекс СКС-65 ГП | 101-1749 | т | 0,00011 | 39 992,47 | 4,40
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.11.1 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 12,125 |  | 2 394,20
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 12,125 |  | 2 394,20
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 19,37
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 427,87
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 427,87
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 3 841,44
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 86%x0,85x0,94=69% от ФОТ текущего 2394,2 |  |  |  |  | 1 652,00
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 70%x0,8x0,9=50% от ФОТ текущего 2394,2 |  |  |  |  | 1 197,10
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 6 690,54
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 12,125 |  | 2 394,20
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 12,125 |  | 2 394,20
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 19,37
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 3,49
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 22,86
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 427,87
Стоимость материалов, не учтенных в расценках
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 427,87
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 257,02
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1 684,89
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 4 101,95
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 86%x0,85x0,94=69% от ФОТ текущего 2394,2 |  |  |  |  | 1 652,00
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 70%x0,8x0,9=50% от ФОТ текущего 2394,2 |  |  |  |  | 1 197,10
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 6 951,05
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 6 951,05
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.