## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за январь
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 1,установка плафонов в п-дах и светильников над п-дами
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-330 | 29/01/2016 | 01/01/2016 | 29/01/2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Эл.монтажные работы
1 | 1 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 08-02-148-01 | 100 м кабеля | 0,03 | 2 886,53 | 86,61
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,3571 | 173,34 | 61,90
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1-2040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0072 | 243,10 | 1,75
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,0072 | 1 060,32 | 7,63
|  | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | 030203 | маш.-ч | 0,0864 | 11,12 | 0,96
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 030402 | маш.-ч | 0,0864 | 17,09 | 1,48
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0072 | 778,72 | 5,61
|  | Лента К226 | 101-2478 | 100 м | 0,000288 | 577,44 | 0,17
|  | Лак битумный БТ-123 | 113-1786 | т | 0,000002 | 39 286,50 | 0,08
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 506-1362 | кг | 0,015 | 552,80 | 8,29
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,0744 | 6,52 | 0,49
2 | 2 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 1 и сечением 2,5 мм2 | 501-8276 | 1000 м | 0,003 | 6 325,89 | 18,98
3 | 3 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | 507-0915 | м | 3 | 17,42 | 52,26
4 | 4 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 08-03-591-01 | 100 шт. | 0,02 | 7 111,08 | 142,20
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,7584 | 178,65 | 135,49
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0007 | 250,00 | 0,18
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,00072 | 1 060,32 | 0,76
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,0984 | 12,57 | 1,24
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00048 | 778,72 | 0,37
|  | Дюбели распорные полипропиленовые | 101-3914 | 100 шт. | 0,0204 | 120,83 | 2,46
|  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 101-2499 | кг | 0,0022 | 85,50 | 0,19
|  | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 101-1481 | т | 0,000006 | 54 725,81 | 0,33
|  | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | 101-1477 | т | 0,000003 | 98 457,62 | 0,30
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,163 | 6,52 | 1,06
5 | 5 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 08-03-593-06 | 100 шт. | 0,03 | 19 028,27 | 570,86
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,543 | 178,65 | 454,31
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0317 | 242,95 | 7,70
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,03168 | 1 060,32 | 33,59
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,58968 | 12,57 | 7,41
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,03132 | 778,72 | 24,39
|  | Дюбели распорные полипропиленовые | 101-3914 | 100 шт. | 0,1224 | 120,83 | 14,79
|  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 101-2499 | кг | 0,0093 | 85,50 | 0,80
|  | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | 101-0115 | т | 0,000092 | 91 525,23 | 8,42
|  | Сжимы соединительные | 509-0167 | 100 шт. | 0,0306 | 770,99 | 23,59
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,5463 | 6,52 | 3,56
6 | 6 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания | 08-02-369-01 | 1 шт. | 3 | 666,74 | 2 000,17
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,312 | 189,14 | 626,43
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 4,6 | 1-2046
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,008 | 243,10 | 245,04
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,072 | 1 060,32 | 76,34
|  | Вышка телескопическая 25 м | 031050 | маш.-ч | 0,936 | 769,76 | 720,50
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,072 | 778,72 | 56,07
|  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 101-2499 | кг | 0,03 | 85,50 | 2,57
|  | Лента ПХВ-304 | 101-1951 | кг | 0,036 | 145,83 | 5,25
|  | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | 502-0246 | т | 0,0015 | 335 531,53 | 503,30
|  | Трубка полихлорвиниловая | 507-0701 | кг | 0,03 | 160,55 | 4,82
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,75 | 6,52 | 4,89
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.1 к ОТ = 1,2 к ЭМ = 1,2 к ЗТ = 1,2 к ЗТМ = 1,2
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 6,9705 |  | 1 278,13
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,0476 |  | 254,67
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 8,0181 |  | 1 532,80
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 936,35
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 585,36
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 71,24
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 656,60
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 2 871,08
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 95%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 1532,8 |  |  |  |  | 1 164,93
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 1532,8 |  |  |  |  | 720,42
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 4 756,43
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 6,9705 |  | 1 278,13
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,0476 |  | 254,67
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 8,0181 |  | 1 532,80
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 936,35
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 122,70
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 059,05
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 585,36
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 71,24
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 656,60
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 118,19
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 774,79
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 3 111,97
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 95%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 1532,8 |  |  |  |  | 1 164,93
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 1532,8 |  |  |  |  | 720,42
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 4 997,32
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 4 997,32
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.