## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за январь
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 7,подвал-замена трубы ГВС
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-331 | 29/01/2016 | 01/01/2016 | 29/01/2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы- подвал
1 | 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм | 65-9-6 | 100 м трубопровода | 0,035 | 66 776,96 | 2 337,16
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,4297 | 173,34 | 941,18
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0121 | 242,60 | 2,94
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,012075 | 316,47 | 3,82
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,648025 | 57,98 | 37,57
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,173075 | 6,50 | 1,12
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,012075 | 778,72 | 9,40
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,0007 | 238,87 | 0,17
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,01645 | 164,89 | 2,71
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00021 | 67 163,62 | 14,10
|  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | 101-0807 | т | 0,000014 | 48 794,34 | 0,68
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000001 | 30 862,45 | 0,03
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000001 | 50 805,11 | 0,05
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,03395 | 28,81 | 0,98
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Арматура трубопроводная муфтовая | 302-9008 | шт.
|  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | 302-0892 | м | 3,5 | 378,67 | 1 325,35
2 | 2 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | 302-0892 | м | -3,5 | 378,67 | -1 325,35
3 | 3 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | 103-0018 | м | 3,5 | 146,56 | 512,96
4 | 4 | Отводы диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм | 507-0841 | шт. | 1 | 57,38 | 57,38
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 5,4297 |  | 941,18
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0121 |  | 2,94
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 5,4418 |  | 944,12
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 51,91
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 344,07
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 755,01
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 589,06
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 1 582,15
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 944,12 |  |  |  |  | 774,18
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 944,12 |  |  |  |  | 405,97
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 2 762,30
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 5,4297 |  | 941,18
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0121 |  | 2,94
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 5,4418 |  | 944,12
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 51,91
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 8,81
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 60,72
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 344,07
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 755,01
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 589,06
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 106,03
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 695,09
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 1 696,99
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 944,12 |  |  |  |  | 774,18
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 944,12 |  |  |  |  | 405,97
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 2 877,14
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 2 877,14
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.