## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт за январь
(наименование, адрес)
Объект |  | Мира 6-Ж, монтаж проводки сети домофона
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-335 | 29/01/2016 | 01/01/2016 | 29/01/2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы
1 | 1 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 10-01-055-02 | 100 м кабеля | 0,72 | 9 508,07 | 6 845,80
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 26,712 | 163,49 | 4 367,14
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 3,5 | 1-2035
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,1016 | 181,15 | 199,55
|  | Автопогрузчики 5 т | 030101 | маш.-ч | 1,1016 | 623,64 | 687,00
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 3,06 | 12,57 | 38,46
|  | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 101-2206 | 10 шт. | 26,568 | 36,65 | 973,72
|  | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | 101-1482 | т | 0,001001 | 80 963,09 | 81,04
|  | Скрепы фигурные СкФ-30 | 110-0198 | 100 шт. | 2,2464 | 291,85 | 655,61
|  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 405-0219 | т | 0,000396 | 4 321,43 | 1,71
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 6,3072 | 6,52 | 41,12
2 | 2 | Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПВ, диаметром жилы 0,5 мм, с одной четверкой | Cчет | 1000 м | 0,025 | 21 186,44 | 529,66
3 | 3 | Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПВ, диаметром жилы 0,5 мм, с одной четверкой | Cчет | 1000 м | 0,007 | 8 474,58 | 59,32
4 | 4 | Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТРП, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61 | Cчет | 1000 м | 0,015 | 4 237,29 | 63,56
5 | 5 | Кабель видео | Cчет | 1000 м | 0,025 | 21 186,44 | 529,66
6 | 6 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 08-02-409-01 | 100 м | 0,3 | 3 722,76 | 1 116,83
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,712 | 169,45 | 967,90
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | 1-2038
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,027 | 243,10 | 6,56
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,027 | 1 060,32 | 28,63
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,648 | 57,98 | 37,57
|  | Перфораторы электрические | 331451 | маш.-ч | 1,161 | 13,06 | 15,16
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,027 | 778,72 | 21,03
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 101-1924 | кг | 0,288 | 70,73 | 20,37
|  | Клей БМК-5к | 113-8040 | кг | 0,06 | 284,31 | 17,06
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 1,398 | 6,52 | 9,11
7 | 7 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100 | 10-04-112-02 | 1 шт. | 1 | 5 357,66 | 5 357,66
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 28 | 173,34 | 4 853,52
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1-2040
|  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | 101-2493 | кг | 0,02 | 256,74 | 5,13
|  | Нитки суровые | 101-2073 | кг | 0,05 | 775,13 | 38,76
|  | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | 101-0511 | т | 0,00005 | 265 278,54 | 13,26
|  | Бирки маркировочные пластмассовые | 111-0109 | 100 шт. | 1 | 38,73 | 38,73
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | 506-1361 | кг | 0,5 | 700,33 | 350,17
|  | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | 507-0702 | кг | 0,1 | 123,78 | 12,38
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 7,01 | 6,52 | 45,71
8 | 8 | Блок питания "Цифрал" | Cчет | шт. | 1 | 483,05 | 483,05
9 | 9 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 10-01-039-06 | 1 шт. | 4 | 310,17 | 1 240,68
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 8 | 153,65 | 1 229,20
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 3 | 1-2030
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 1,76 | 6,52 | 11,48
10 | 10 | Контролер электрического замка | Cчет | шт. | 1 | 394,07 | 394,07
11 | 11 | Кнопка открывания дверей | Cчет | шт. | 1 | 220,34 | 220,34
12 | 12 | Панель вызова "Цифрал" | Cчет | шт. | 1 | 3 542,37 | 3 542,37
13 | 13 | Электро панель "Цифрал" | Cчет | шт. | 1 | 1 346,61 | 1 346,61
14 | 14 | Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции | 15-04-030-05 | 100 м2 изолированной поверхности трубопр | 0,037 | 5 374,16 | 198,87
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,7774 | 159,61 | 124,08
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | 1-1033
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0004 | 224,75 | 0,09
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00037 | 316,47 | 0,12
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00148 | 778,72 | 1,15
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,01147 | 19,33 | 0,22
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | 101-1667 | т | 0,000067 | 25 499,84 | 1,71
|  | Олифа комбинированная, марки К-2 | 101-0627 | т | 0,000085 | 37 504,36 | 3,19
|  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | 101-0435 | т | 0,00141 | 48 504,35 | 68,39
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,000015 | 664,77 | 0,01
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 69,2014 |  | 11 541,84
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,129 |  | 206,20
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 70,3304 |  | 11 748,04
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 829,12
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 388,88
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 7 168,64
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 9 557,52
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 21 928,48
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 8 135,93
в том числе:
|  | 80%x0,85x0,94=64% от ФОТ текущего 5795,89 |  |  |  |  | 3 709,37
|  | 92%x0,85x0,94=74% от ФОТ текущего 4853,52 |  |  |  |  | 3 591,60
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 124,17 |  |  |  |  | 94,37
|  | 95%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 974,46 |  |  |  |  | 740,59
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5 273,60
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 124,17 |  |  |  |  | 42,22
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 5795,89 |  |  |  |  | 2 492,23
|  | 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 5827,98 |  |  |  |  | 2 739,15
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 35 338,01
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 69,2014 |  | 11 541,84
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,129 |  | 206,20
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 70,3304 |  | 11 748,04
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 829,12
|  | НДС на эксплуатацию машин и механизмов 18% |  |  |  |  | 112,13
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 941,25
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 388,88
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 7 168,64
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 9 557,52
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 1 720,35
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 11 277,87
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 23 760,96
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 8 135,93
в том числе:
|  | 80%x0,85x0,94=64% от ФОТ текущего 5795,89 |  |  |  |  | 3 709,37
|  | 92%x0,85x0,94=74% от ФОТ текущего 4853,52 |  |  |  |  | 3 591,60
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 124,17 |  |  |  |  | 94,37
|  | 95%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 974,46 |  |  |  |  | 740,59
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5 273,60
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 124,17 |  |  |  |  | 42,22
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 5795,89 |  |  |  |  | 2 492,23
|  | 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 5827,98 |  |  |  |  | 2 739,15
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 37 170,49
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 37 170,49
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.