## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 31-Б
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-388 | 30/06/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы -изоляция труб отопления,ГВС в подвале
1 | 1 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 26-01-022-01 | 1 м3 изоляции | 2,027 | 7 783,36 | 15 776,84
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 64,6633 | 155,35 | 10 045,44
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | 332101 | маш.-ч | 1,375319 | 13,39 | 18,42
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,93242 | 781,00 | 728,22
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | 101-1876 | т | 0,001216 | 42 086,75 | 51,18
|  | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | 101-1821 | т | 0,000081 | 187 409,49 | 15,18
|  | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | 101-0540 | т | 0,011554 | 27 571,17 | 318,56
|  | Клей резиновый N 88-Н | 113-0304 | кг | 18,4457 | 245,12 | 4 521,41
|  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | 506-0878 | кг | 0,391211 | 200,47 | 78,43
2 | 2 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | 101-0540 | т | -0,011554 | 27 571,17 | - 318,56
3 | 3 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | 101-1821 | т | -0,000081 | 187 409,49 | -15,18
4 | 4 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | 101-1876 | т | -0,001216 | 42 086,75 | -51,18
5 | 5 | Клей резиновый N 88-Н | 113-0304 | кг | -18,4457 | 245,12 | -4 521,41
6 | 6 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | 506-0878 | кг | -0,391211 | 200,47 | -78,43
7 | 7 | Изодом 110 | Cчет | шт. | 50 | 140,00 | 7 000,00
8 | 8 | Изодом 54 | Cчет | шт. | 85 | 66,00 | 5 610,00
9 | 9 | Изодом 35 | Cчет | шт. | 85 | 28,00 | 2 380,00
10 | 10 | Хомуты для крепления труб | 301-0040 | шт. | 220 | 25,83 | 5 682,60
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 64,6633 |  | 10 045,44
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 64,6633 |  | 10 045,44
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 746,64
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 984,76
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 15 687,84
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 20 672,60
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 31 464,68
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 90%x0,85x0,94=72% от ФОТ текущего 10045,44 |  |  |  |  | 7 232,72
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 10045,44 |  |  |  |  | 4 319,54
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 43 016,94
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 64,6633 |  | 10 045,44
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 64,6633 |  | 10 045,44
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 746,64
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 134,40
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 881,04
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 984,76
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 15 687,84
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 20 672,60
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 3 721,07
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 24 393,67
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 35 320,15
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 90%x0,85x0,94=72% от ФОТ текущего 10045,44 |  |  |  |  | 7 232,72
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 10045,44 |  |  |  |  | 4 319,54
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 46 872,41
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 46 872,41
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.