## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 31-Б
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-389 | 30/06/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы-изготовление и установка металлической двери в эл.щитровую
1 | 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 56-9-1 | 100 коробок | 0,01 | 42 809,92 | 428,10
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,6895 | 144,23 | 387,91
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | 1-1023
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0596 | 180,61 | 10,76
|  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 0,05955 | 650,05 | 38,71
|  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 330804 | маш.-ч | 0,11895 | 12,46 | 1,48
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,105
2 | 2 | Снятие дверных полотен | 56-10-1 | 100 м2 дверных полотен | 0,019 | 7 778,25 | 147,79
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,034 | 142,93 | 147,79
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | 1-1022
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,02242
3 | 3 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 38-01-006-08 | 1 т конструкций | 0,0621 | 98 769,79 | 6 133,61
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 12,1095 | 169,19 | 2 048,81
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | 1-2038
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1211 | 204,53 | 24,77
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,046575 | 1 057,76 | 49,27
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 030404 | маш.-ч | 0,127616 | 40,00 | 5,10
|  | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | 040300 | маш.-ч | 4,04271 | 383,07 | 1 548,64
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,083835 | 6,49 | 0,54
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,027945 | 13,13 | 0,37
|  | Машины шлифовальные электрические | 330301 | маш.-ч | 0,03726 | 32,10 | 1,20
|  | Станок сверлильный | 331002 | маш.-ч | 0,22356 | 19,26 | 4,31
|  | Пресс-ножницы комбинированные | 350481 | маш.-ч | 0,07452 | 219,47 | 16,35
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | маш.-ч | 0,046575 | 820,78 | 38,23
|  | Пропан-бутан, смесь техническая | 101-2278 | кг | 0,01242 | 30,26 | 0,38
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42 | 101-1521 | т | 0,00118 | 78 069,28 | 92,12
|  | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм | 101-1139 | т | 0,065826 | 35 155,92 | 2 314,17
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,03726 | 29,35 | 1,09
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 1,97478 | 6,60 | 13,03
4 | 4 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм | 101-1139 | т | -0,065826 | 35 155,92 | -2 314,17
5 | 5 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | 101-2803 | т | 0,0472 | 28 335,84 | 1 337,45
6 | 6 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4,0 мм | 101-3773 | т | 0,0143 | 28 705,88 | 410,49
7 | 7 | Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм | 204-0066 | т | 0,00062 | 19 003,82 | 11,78
8 | 8 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 09-04-012-01 | 1 м2 проема | 1,9 | 1 162,63 | 2 208,98
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 7,866 | 178,37 | 1 403,06
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 1,425 | 57,98 | 82,62
|  | Машины шлифовальные электрические | 330301 | маш.-ч | 0,4275 | 32,10 | 13,72
|  | Перфораторы электрические | 331451 | маш.-ч | 0,676875 | 13,76 | 9,31
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,605625 | 781,00 | 472,99
|  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 101-1921 | шт. | 0,19 | 213,00 | 40,47
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 101-1513 | т | 0,00019 | 80 181,10 | 15,23
|  | Блоки дверные металлические | 203-9066 | м2 | 1,9
|  | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 204-0062 | т | 0,0057 | 30 102,33 | 171,58
9 | 9 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | 101-0888 | компл. | 1 | 1 249,81 | 1 249,81
10 | 10 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 101-0951 | компл. | 1 | 601,11 | 601,11
11 | 11 | Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком заполнений дверных проемов и печей | 15-04-040-05 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 | 4 838,23 | 135,47
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,7719 | 161,30 | 124,51
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | 1-1034
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0005 | 254,80 | 0,13
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,000525 | 334,80 | 0,18
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,000525 | 781,00 | 0,41
|  | Растворитель | 101-2136 | т | 0,000036 | 72 169,72 | 2,60
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,0028 | 19,87 | 0,06
|  | Лак кузбасский | 101-1663 | т | 0,000126 | 61 152,11 | 7,71
12 | 12 | Лак кузбасский | 101-1663 | т | -0,000126 | 61 152,11 | -7,71
13 | 13 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 вишневая | 101-0436 | т | 0,002 | 67 220,81 | 134,44
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 24,4709 |  | 4 112,08
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,1812 |  | 35,66
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 24,6521 |  | 4 147,74
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 2 283,43
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 411,02
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 2 694,45
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 658,44
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 423,20
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 4 081,64
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 734,70
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 4 816,34
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 11 622,87
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2 466,38
в том числе:
|  | 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 2073,58 |  |  |  |  | 1 099,00
|  | 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 1403,06 |  |  |  |  | 911,99
|  | 82%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 546,46 |  |  |  |  | 360,66
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 124,64 |  |  |  |  | 94,73
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 017,88
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 124,64 |  |  |  |  | 42,38
|  | 62%x0,8x0,9=45% от ФОТ текущего 546,46 |  |  |  |  | 245,91
|  | 72,25%x0,8x0,9=52% от ФОТ текущего 1403,06 |  |  |  |  | 729,59
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 15 107,13
Кровельные работы- устройство металлического покрытия над шахтой лифта
14 | 14 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 0,47 | 11 401,89 | 5 358,99
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 19,1878 | 157,29 | 3 018,05
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | 1-1032
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,5334 | 258,36 | 396,17
|  | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | 020403 | маш.-ч | 0,0235 | 2 168,25 | 50,95
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,123375 | 979,23 | 120,81
|  | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | 021245 | маш.-ч | 1,3865 | 1 039,22 | 1 440,88
|  | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | 030203 | маш.-ч | 0,581625 | 12,82 | 7,46
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,987 | 6,49 | 6,41
|  | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | 041000 | маш.-ч | 0,10575 | 121,43 | 12,84
|  | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 град.С до 500 град.С | 041400 | маш.-ч | 0,01175 | 64,60 | 0,76
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 1,415875 | 13,13 | 18,59
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,188 | 781,00 | 146,83
|  | Растворитель марки Р-4 | 101-2467 | т | 0,000042 | 64 272,12 | 2,70
|  | Пропан-бутан, смесь техническая | 101-2278 | кг | 0,1974 | 30,26 | 5,97
|  | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1714 | т | 0,001034 | 66 544,56 | 68,81
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 101-1513 | т | 0,000287 | 80 181,10 | 23,01
|  | Швеллеры N 40 из стали марки Ст0 | 101-1019 | т | 0,001396 | 30 253,12 | 42,23
|  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | 101-0797 | т | 0,000019 | 11 784,91 | 0,22
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,658 | 29,35 | 19,31
|  | Канаты пеньковые пропитанные | 101-0309 | т | 0,000071 | 155 034,27 | 11,01
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | 102-0023 | м3 | 0,000611 | 6 611,50 | 4,04
|  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | 113-0021 | т | 0,000221 | 69 338,72 | 15,32
|  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | 201-0756 | т | 0,00517 | 65 945,91 | 340,94
|  | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 508-0097 | 10 м | 0,00752 | 245,84 | 1,85
15 | 15 | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7 | 101-3843 | т | 0,633 | 37 643,10 | 23 828,08
16 | 16 | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 | 101-3842 | т | 0,633 | 35 997,48 | 22 786,40
17 | 17 | Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм | 101-5867 | 10 шт. | 90 | 94,35 | 8 491,50
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 19,1878 |  | 3 018,05
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,5334 |  | 396,17
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 20,7212 |  | 3 414,22
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 805,53
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 325,00
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 2 130,53
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 535,41
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 55 105,98
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 55 641,39
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 10 015,45
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 65 656,84
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 70 805,42
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 3414,22 |  |  |  |  | 2 219,24
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 72,25%x0,8x0,9=52% от ФОТ текущего 3414,22 |  |  |  |  | 1 775,39
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 74 800,05
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 43,6587 |  | 7 130,13
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,7146 |  | 431,83
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 45,3733 |  | 7 561,96
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 4 088,96
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 736,01
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 4 824,97
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 3 193,85
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 56 529,18
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 59 723,03
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 10 750,15
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 70 473,18
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 82 428,28
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4 685,62
в том числе:
|  | 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 2073,58 |  |  |  |  | 1 099,00
|  | 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 4817,28 |  |  |  |  | 3 131,23
|  | 82%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 546,46 |  |  |  |  | 360,66
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 124,64 |  |  |  |  | 94,73
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 793,27
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 124,64 |  |  |  |  | 42,38
|  | 62%x0,8x0,9=45% от ФОТ текущего 546,46 |  |  |  |  | 245,91
|  | 72,25%x0,8x0,9=52% от ФОТ текущего 4817,28 |  |  |  |  | 2 504,98
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 89 907,17
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 89 907,17
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.