## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 35 кв.68-79
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-400 | 30/06/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы- кв.68-79 - замена стояка канализации ч/п
1 | 1 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 65-8-2 | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,034 | 40 572,61 | 1 379,48
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,1569 | 178,37 | 563,10
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0102 | 242,58 | 2,47
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0102 | 334,80 | 3,41
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0102 | 781,00 | 7,97
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 101-2576 | т | 0,000092 | 101 574,31 | 9,34
|  | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | 101-2449 | кг | 0,136 | 108,25 | 14,72
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | 302-1325 | м | 3,3932 | 230,15 | 780,94
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,00374
2 | 2 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 101-2576 | т | -0,000092 | 101 574,31 | -9,34
3 | 3 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | 302-1325 | м | -3,3932 | 230,15 | - 780,94
4 | 4 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | 507-0546 | м | 3 | 141,33 | 423,99
5 | 5 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 110 мм | 507-0881 | 10 шт. | 1 | 2 284,18 | 2 284,18
6 | 6 | Ревизии диаметром 100 мм | 103-1017 | шт. | 1 | 574,52 | 574,52
7 | 7 | Манжеты резиновые | 101-1793 | шт. | 1 | 38,20 | 38,20
8 | 8 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм | 507-5015 | шт. | 1 | 202,61 | 202,61
9 | 9 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 46-03-010-04 | 100 отверстий | 0,01 | 11 134,49 | 111,34
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,3075 | 171,13 | 52,62
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,087 | 180,76 | 15,73
|  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 0,087 | 650,05 | 56,55
|  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 330804 | маш.-ч | 0,174 | 12,46 | 2,17
10 | 10 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных | 69-4-3 | 100 отверстий | 0,01 | 15 891,47 | 158,92
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,9098 | 153,41 | 139,57
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0012 | 242,58 | 0,29
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0012 | 334,80 | 0,40
|  | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | 101-0181 | т | 0,000005 | 40 395,23 | 0,20
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | 102-0056 | м3 | 0,002 | 5 312,60 | 10,63
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | 0,003 | 2 707,00 | 8,12
11 | 11 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | -0,003 | 2 707,00 | -8,12
12 | 12 | Пена монтажная MAKROFLEX PRO WINTER | 101-8058 | л | 1 | 336,44 | 336,44
13 | 13 | Герметик силиконовый CHEMLUX 9015, сантехнический, прозрачный и цветные | 101-8007 | л | 1 | 423,75 | 423,75
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 4,3742 |  | 755,29
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0984 |  | 18,49
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 4,4726 |  | 773,78
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 70,50
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 823,95
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 3 485,29
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 4 309,24
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 5 135,03
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 604,48
в том числе:
|  | 78%x0,85x0,94=62% от ФОТ текущего 139,86 |  |  |  |  | 86,71
|  | 99%x0,85x0,94=79% от ФОТ текущего 68,35 |  |  |  |  | 54,00
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 565,57 |  |  |  |  | 463,77
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 322,94
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 139,86 |  |  |  |  | 50,35
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 68,35 |  |  |  |  | 29,39
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 565,57 |  |  |  |  | 243,20
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 6 062,45
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 4,3742 |  | 755,29
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0984 |  | 18,49
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 4,4726 |  | 773,78
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 70,50
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 12,69
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 83,19
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 823,95
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 3 485,29
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 4 309,24
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 775,66
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 5 084,90
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 5 923,38
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 604,48
в том числе:
|  | 78%x0,85x0,94=62% от ФОТ текущего 139,86 |  |  |  |  | 86,71
|  | 99%x0,85x0,94=79% от ФОТ текущего 68,35 |  |  |  |  | 54,00
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 565,57 |  |  |  |  | 463,77
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 322,94
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 139,86 |  |  |  |  | 50,35
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 68,35 |  |  |  |  | 29,39
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 565,57 |  |  |  |  | 243,20
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 6 850,80
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 6 850,80
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.