## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 15-А
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-409 | 12/07/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы-подвал, замена задвижки на затвор
1 | 1 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 65-5-9 | 100 шт. | 0,02 | 399 513,69 | 7 990,28
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 9,706 | 163,24 | 1 584,41
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0966 | 781,17 | 75,46
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | 101-2577 | т | 0,0042 | 51 913,51 | 218,04
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | 2 | 3 023,62 | 6 047,24
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0768
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 509-0967 | 1000 шт. | 0,004 | 16 282,14 | 65,13
2 | 2 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | -2 | 3 023,62 | -6 047,24
3 | 3 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм | 301-1183 | шт. | 2 | 1 830,35 | 3 660,70
4 | 4 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | 65-15-3 | 100 м трубопровода | 0,04 | 38 843,11 | 1 553,75
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,106 | 159,36 | 813,69
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | 1-1033
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0138 | 242,58 | 3,35
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0138 | 334,80 | 4,62
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,7406 | 57,99 | 42,95
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,2576 | 6,50 | 1,67
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0138 | 781,17 | 10,78
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,0008 | 243,64 | 0,19
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,0244 | 162,54 | 3,97
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00024 | 90 088,49 | 21,62
|  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | 101-0807 | т | 0,000016 | 50 440,27 | 0,81
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000001 | 31 909,07 | 0,03
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000002 | 48 457,70 | 0,10
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,0504 | 28,40 | 1,43
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | 103-0018 | м | 4,28 | 152,31 | 651,89
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Арматура трубопроводная муфтовая | 302-9008 | шт.
5 | 5 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм | 65-15-2 | 100 м трубопровода | 0,15 | 28 039,08 | 4 205,90
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 15,6975 | 159,36 | 2 501,55
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | 1-1033
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0345 | 242,58 | 8,37
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0345 | 334,80 | 11,55
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,79005 | 57,99 | 45,81
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,70725 | 6,50 | 4,60
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0345 | 781,17 | 26,95
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,0075 | 243,64 | 1,83
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,045 | 162,54 | 7,31
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,000285 | 90 088,49 | 25,68
|  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | 101-0807 | т | 0,00006 | 50 440,27 | 3,03
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000008 | 31 909,07 | 0,26
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000017 | 48 457,70 | 0,82
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,099 | 28,40 | 2,81
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 103-0016 | м | 16,05 | 98,05 | 1 573,70
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Арматура трубопроводная муфтовая | 302-9008 | шт.
6 | 6 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 103-0016 | м | -16,05 | 98,05 | -1 573,70
7 | 7 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 103-0015 | м | 12,84 | 76,68 | 984,57
8 | 8 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 103-0016 | м | 3,21 | 98,05 | 314,74
9 | 9 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 65-1-1 | 100 м трубопровода | 0,12 | 6 171,00 | 740,53
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,7831 | 149,53 | 715,22
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0138 | 242,58 | 3,35
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0138 | 334,80 | 4,62
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,4554 | 6,50 | 2,96
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,0516 | 162,54 | 8,39
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,3288 | 28,40 | 9,34
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0264
10 | 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 16-04-002-02 | 100 м трубопровода | 0,12 | 47 596,03 | 5 711,54
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 23,7478 | 178,37 | 4 235,90
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,4145 | 242,58 | 343,13
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,008625 | 1 423,53 | 12,28
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,005175 | 987,69 | 5,11
|  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | 081600 | маш.-ч | 1,4007 | 781,50 | 1 094,65
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,03795 | 781,17 | 29,65
|  | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | 0,0456 | 155,89 | 7,11
|  | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | 0,00828 | 2 168,09 | 17,95
|  | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | 0,024 | 303,72 | 7,29
|  | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | 0,000071 | 65 958,58 | 4,68
|  | Арматура муфтовая | 103-9140 | шт.
|  | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | 0,03 | 79,56 | 2,39
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 302-9911 | шт.
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,0003 | 17,52 | 0,01
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,0888 | 22,00 | 1,95
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 507-0588 | 10 м | 1,1148 | 262,44 | 292,57
11 | 11 | Кран шаровой В-В размером 1" | 302-1485 | шт. | 3 | 664,66 | 1 993,98
12 | 12 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | 302-1483 | шт. | 3 | 305,85 | 917,55
13 | 13 | Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2" | 507-3326 | шт. | 2 | 49,26 | 98,52
14 | 14 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм | 507-3300 | шт. | 1 | 17,68 | 17,68
15 | 15 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1" | 507-5096 | шт. | 3 | 225,54 | 676,62
16 | 16 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х3/4" | 507-5092 | шт. | 4 | 165,05 | 660,20
17 | 17 | Труба из полипропилена PN 25/25 | 507-3367 | м | 12 | 82,10 | 985,20
18 | 18 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 65-16-1 | 100 сгонов | 0,03 | 10 055,56 | 301,64
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,9901 | 171,13 | 169,44
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0007 | 239,14 | 0,17
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00069 | 334,80 | 0,23
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,006 | 243,64 | 1,46
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000027 | 31 909,07 | 0,86
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000014 | 48 457,70 | 0,68
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 302-1237 | шт. | 3 | 42,99 | 128,97
19 | 19 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 302-1237 | шт. | -3 | 42,99 | - 128,97
20 | 20 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | 302-1236 | шт. | 3 | 30,80 | 92,40
21 | 21 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 65-16-2 | 100 сгонов | 0,02 | 18 390,03 | 367,78
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,9568 | 171,13 | 163,74
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0012 | 232,50 | 0,28
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00115 | 334,80 | 0,39
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,0072 | 243,64 | 1,75
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000032 | 31 909,07 | 1,02
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000017 | 48 457,70 | 0,82
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | 302-1239 | шт. | 2 | 100,03 | 200,06
22 | 22 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | 302-1239 | шт. | -2 | 100,03 | - 200,06
23 | 23 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | 302-1238 | шт. | 2 | 61,39 | 122,78
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 60,9873 |  | 10 183,95
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,4785 |  | 358,65
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 62,4658 |  | 10 542,60
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 374,28
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 9 313,19
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 574,97
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 11 888,16
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 23 446,39
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 8 937,57
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 718,57 |  |  |  |  | 423,96
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 5245 |  |  |  |  | 4 300,90
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 4579,03 |  |  |  |  | 4 212,71
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 4 849,35
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 718,57 |  |  |  |  | 258,69
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 5245 |  |  |  |  | 2 255,35
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 4579,03 |  |  |  |  | 2 335,31
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 37 233,31
Общестроительные работы-изоляция труб в подвале
24 | 24 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 26-01-022-01 | 1 м3 изоляции | 2,457 | 7 811,73 | 19 193,33
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 78,3808 | 155,35 | 12 176,46
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | 332101 | маш.-ч | 1,667074 | 13,39 | 22,32
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 1,13022 | 781,17 | 882,89
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | 101-1876 | т | 0,001474 | 42 082,58 | 62,03
|  | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | 101-1821 | т | 0,000098 | 192 090,27 | 18,82
|  | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | 101-0540 | т | 0,014005 | 28 223,72 | 395,27
|  | Клей резиновый N 88-Н | 113-0304 | кг | 22,3587 | 247,22 | 5 527,52
|  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | 506-0878 | кг | 0,474201 | 227,80 | 108,02
25 | 25 | Изодом Ф-110мм | Cчет | шт | 70 | 140,00 | 9 800,00
26 | 26 | Изодом ф-89мм | Cчет | шт | 30 | 110,00 | 3 300,00
27 | 27 | Изодом ф-54мм | Cчет | шт | 120 | 28,00 | 3 360,00
28 | 28 | Изодом ф-25мм | Cчет | шт | 50 | 19,00 | 950,00
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 78,3808 |  | 12 176,46
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 78,3808 |  | 12 176,46
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 905,21
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 6 111,66
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 17 410,00
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 23 521,66
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 36 603,33
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 90%x0,85x0,94=72% от ФОТ текущего 12176,46 |  |  |  |  | 8 767,05
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 12176,46 |  |  |  |  | 5 235,88
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 50 606,26
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 139,3681 |  | 22 360,41
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,4785 |  | 358,65
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 140,8466 |  | 22 719,06
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 2 279,49
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 410,31
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 2 689,80
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 15 424,85
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 19 984,97
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 35 409,82
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 6 373,77
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 41 783,59
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 66 833,80
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 17 704,62
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 718,57 |  |  |  |  | 423,96
|  | 90%x0,85x0,94=72% от ФОТ текущего 12176,46 |  |  |  |  | 8 767,05
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 5245 |  |  |  |  | 4 300,90
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 4579,03 |  |  |  |  | 4 212,71
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 10 085,23
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 718,57 |  |  |  |  | 258,69
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 12176,46 |  |  |  |  | 5 235,88
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 5245 |  |  |  |  | 2 255,35
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 4579,03 |  |  |  |  | 2 335,31
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 94 623,65
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 94 623,65
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.