## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Замена ламп накаливания на светодиодные в подъездах, Строителей, 5.
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-484 | 30/11/2016 | 01/11/2016 | 30/11/2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Эл.монтажные работы
1 | 1 | Смена ламп накаливания | 67-5-1 | 100 шт. | 0,09 | 2 332,25 | 209,90
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,7668 | 164,09 | 125,82
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 509-0741 | 10 шт. | 0,9 | 93,42 | 84,08
2 | 2 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 509-0741 | 10 шт. | -0,9 | 93,42 | -84,08
3 | 3 | Лампы светодиодные | Счет | шт. | 9 | 110,00 | 990,00
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.2 п.5 к ОТ = 1,2 к ЭМ = 1,2 к ЗТ = 1,2 к ЗТМ = 1,2
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 0,7668 |  | 125,82
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 0,7668 |  | 125,82
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 84,08
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 905,92
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 990,00
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 1 115,82
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 85%x0,85x0,94=68% от ФОТ текущего 125,82 |  |  |  |  | 85,56
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 125,82 |  |  |  |  | 59,14
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 1 260,52
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 0,7668 |  | 125,82
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 0,7668 |  | 125,82
НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18%
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 84,08
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 905,92
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 990,00
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 178,20
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1 168,20
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 1 294,02
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 85%x0,85x0,94=68% от ФОТ текущего 125,82 |  |  |  |  | 85,56
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 125,82 |  |  |  |  | 59,14
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 1 438,72
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 1 438,72
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.