## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Ремонт межпанельных швов, Строителей 13 кв.5,41.
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-488 | 30/11/2016 | 01/11/2016 | 30/11/2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Эл.монтажные работы
1 | 1 | Смена ламп накаливания | 67-5-1 | 100 шт. | 0,13 | 2 332,25 | 303,20
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,1076 | 164,09 | 181,75
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 509-0741 | 10 шт. | 1,3 | 93,42 | 121,45
2 | 2 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 509-0741 | 10 шт. | -1,3 | 93,42 | - 121,45
3 | 3 | Лампы светодиодные | Счет | шт. | 13 | 110,00 | 1 430,00
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.2 п.5 к ОТ = 1,2 к ЭМ = 1,2 к ЗТ = 1,2 к ЗТМ = 1,2
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 1,1076 |  | 181,75
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 1,1076 |  | 181,75
НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18%
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 121,45
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 308,55
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 430,00
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 257,40
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1 687,40
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 1 869,15
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 1 869,15
Общестроительные работы -ремонт межпанельных швов кв.5,-36м, 41-29м
4 | 4 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 53-21-25 | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,65 | 45 451,25 | 29 543,31
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 48,0792 | 210,58 | 10 124,52
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,9 | 1-1049
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 1,50995 | 13,54 | 20,44
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,097175 | 822,75 | 79,95
|  | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | 101-8023 | кг | 27,54375 | 148,53 | 4 091,07
|  | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 101-1975 | 100 м | 0,6565 | 23 162,99 | 15 206,50
|  | Латекс СКС-65 ГП | 101-1749 | т | 0,000494 | 42 162,95 | 20,83
5 | 5 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 101-1975 | 100 м | -0,6565 | 23 162,99 | -15 206,50
6 | 6 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 101-1921 | шт. | 15 | 229,47 | 3 442,05
7 | 7 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке 53-21-25 | 53-21-33 | 100 м восстановленной герметизации стыко | 0,65 | 4 455,35 | 2 895,99
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 7,1984 | 210,58 | 1 515,84
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,9 | 1-1049
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,25415 | 13,54 | 3,44
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,007475 | 822,75 | 6,15
|  | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | 101-8023 | кг | 9,18125 | 148,53 | 1 363,69
|  | Латекс СКС-65 ГП | 101-1749 | т | 0,000163 | 42 162,95 | 6,87
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.11.1 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 55,2776 |  | 11 640,36
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 55,2776 |  | 11 640,36
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 109,98
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 19,80
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 129,78
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 20 688,96
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -11 764,45
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 8 924,51
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 1 606,41
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 10 530,92
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 22 301,06
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 22 301,06
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 56,3852 |  | 11 822,11
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 56,3852 |  | 11 822,11
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 109,98
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 19,80
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 129,78
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 20 810,41
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -10 455,90
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 10 354,51
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 1 863,81
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 12 218,32
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 24 170,21
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 24 170,21
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 24 170,21
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.