## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Мира 29, тепловой узел
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-504 | 30/112016 | 01/11/2016 | 30/11/2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы
1 | 1 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 65-5-9 | 100 шт. | 0,01 | 428 163,56 | 4 281,63
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,853 | 174,61 | 847,38
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0483 | 822,75 | 39,74
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | 101-2577 | т | 0,0021 | 56 458,85 | 118,56
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | 1 | 3 241,21 | 3 241,21
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0384
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 509-0967 | 1000 шт. | 0,002 | 17 370,47 | 34,74
2 | 2 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | -1 | 3 241,21 | -3 241,21
3 | 3 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм | 301-1183 | шт. | 1 | 1 970,13 | 1 970,13
4 | 4 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм | 22-03-014-02 | 1 фланец | 2 | 926,33 | 1 852,69
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,4019 | 213,35 | 299,10
|  | Рабочий строитель среднего разряда 5 | 1-1050
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,0063 | 259,58 | 261,22
|  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | 150202 | маш.-ч | 1,00625 | 913,10 | 918,81
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 101-1513 | т | 0,00044 | 103 497,48 | 45,54
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | 507-0985 | шт. | 2 | 294,62 | 589,24
5 | 5 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм | 16-02-004-04 | 100 м трубопровода | 0,005 | 116 119,85 | 580,64
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,5274 | 187,89 | 99,09
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | 1-1041
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0027 | 255,74 | 0,69
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,001941 | 1 446,27 | 2,81
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,000719 | 1 037,64 | 0,75
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,250987 | 6,58 | 1,65
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,010063 | 822,75 | 8,28
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,00305 | 167,37 | 0,51
|  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | 101-0807 | т | 0,000003 | 55 968,62 | 0,17
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,00335 | 29,25 | 0,10
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм | 302-3290 | м | 0,5 | 931,36 | 465,68
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | 402-0006 | м3 | 0,000105 | 3 433,37 | 0,36
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,000197 | 17,78
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,05495 | 22,58 | 1,24
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 6,7823 |  | 1 245,57
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,009 |  | 261,91
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 7,7913 |  | 1 507,48
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 972,04
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 497,35
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -1 271,08
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 3 226,27
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 5 443,88
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 307,75
в том числе:
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 847,38 |  |  |  |  | 694,85
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 99,78 |  |  |  |  | 91,80
|  | 117%x0,85x0,94=93% от ФОТ текущего 560,32 |  |  |  |  | 521,10
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 717,83
в том числе:
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 847,38 |  |  |  |  | 364,37
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 99,78 |  |  |  |  | 50,89
|  | 75,65%x0,8x0,9=54% от ФОТ текущего 560,32 |  |  |  |  | 302,57
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 7 469,46
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 6,7823 |  | 1 245,57
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,009 |  | 261,91
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 7,7913 |  | 1 507,48
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 972,04
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 174,97
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 147,01
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 497,35
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -1 271,08
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 3 226,27
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 580,73
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 3 807,00
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 6 199,58
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 307,75
в том числе:
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 847,38 |  |  |  |  | 694,85
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 99,78 |  |  |  |  | 91,80
|  | 117%x0,85x0,94=93% от ФОТ текущего 560,32 |  |  |  |  | 521,10
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 717,83
в том числе:
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 847,38 |  |  |  |  | 364,37
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 99,78 |  |  |  |  | 50,89
|  | 75,65%x0,8x0,9=54% от ФОТ текущего 560,32 |  |  |  |  | 302,57
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 8 225,16
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 8 225,16
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.