## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 35 кв.55,44,33,22,11,замена стояка отопления
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-520 | 31/01/2017 | 01/01/2017 | 31/01/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы -замена стояка отопления через квартиры 55,44,33,22,11
1 | 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 65-1-1 | 100 м трубопровода | 0,376 | 8 552,92 | 3 215,91
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 19,5483 | 159,94 | 3 126,56
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0564 | 259,59 | 14,64
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0564 | 352,64 | 19,89
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 1,8612 | 6,59 | 12,27
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,16168 | 167,37 | 27,06
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 1,03024 | 29,25 | 30,13
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,08272
2 | 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 16-04-002-02 | 100 м трубопровода | 0,376 | 65 559,64 | 24 650,44
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 97,0565 | 190,80 | 18 518,38
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 5,781 | 259,59 | 1 500,69
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,03525 | 1 446,28 | 50,98
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,02115 | 1 066,33 | 22,55
|  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | 081600 | маш.-ч | 5,7246 | 853,57 | 4 886,35
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,1551 | 825,66 | 128,06
|  | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | 0,14288 | 163,85 | 23,41
|  | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | 0,025944 | 2 369,25 | 61,47
|  | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | 0,0752 | 303,79 | 22,85
|  | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | 0,000222 | 71 766,51 | 15,93
|  | Арматура муфтовая | 103-9140 | шт.
|  | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | 0,094 | 83,63 | 7,86
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 302-9911 | шт.
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,00094 | 17,80 | 0,02
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,27824 | 22,58 | 6,28
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 507-0588 | 10 м | 3,49304 | 259,46 | 906,30
3 | 3 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | -0,000222 | 71 766,51 | -15,93
4 | 4 | Труба из полипропилена PN 25/25 | 507-3367 | м | 0,35 | 70,77 | 24,77
5 | 5 | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | -0,0752 | 303,79 | -22,85
6 | 6 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | -0,025944 | 2 369,25 | -61,47
7 | 7 | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | -0,14288 | 163,85 | -23,41
8 | 8 | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | -0,094 | 83,63 | -7,86
9 | 9 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 507-0588 | 10 м | -3,49304 | 259,46 | - 906,30
10 | 10 | Труба из полипропилена PN 25/25 | 507-3367 | м | 34,9304 | 70,77 | 2 472,02
11 | 11 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4" | 507-5032 | шт. | 2 | 79,08 | 158,16
12 | 12 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4" | 507-5078 | шт. | 22 | 141,86 | 3 120,92
13 | 13 | Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1" | 507-4813 | шт. | 15 | 905,00 | 13 575,00
14 | 14 | Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1" | 507-4822 | шт. | 2 | 208,35 | 416,70
15 | 15 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 507-3174 | шт. | 20 | 5,63 | 112,60
16 | 16 | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 32 мм | 301-7157 | шт. | 35 | 21,97 | 768,95
17 | 17 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в | 302-0063 | шт. | 3 | 279,77 | 839,31
18 | 18 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 16-07-003-03 | 1 врезка | 1 | 1 819,06 | 1 819,06
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 7,6935 | 190,80 | 1 467,92
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,80625 | 61,48 | 49,57
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,91875 | 6,59 | 6,05
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,01875 | 825,66 | 15,48
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,0084 | 167,37 | 1,41
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00015 | 101 184,60 | 15,18
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,037 | 29,25 | 1,08
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 103-0051 | м | 0,4 | 117,28 | 46,91
|  | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | 302-1136 | шт. | 1 | 215,46 | 215,46
19 | 19 | Установка кранов воздушных (кран Маевского) | 18-07-001-05 | 1 компл. | 10 | 159,86 | 1 598,62
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,07 | 196,47 | 406,69
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 | 1-1044
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,1 | 256,09 | 25,61
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,0001 | 34 757,80 | 3,48
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,0002 | 51 717,76 | 10,34
|  | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | 302-0474 | компл. | 10 | 115,25 | 1 152,50
20 | 20 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 16-07-005-01 | 100 м трубопровода | 0,35 | 2 555,70 | 894,51
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,0248 | 224,00 | 677,56
|  | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | 1-1053
|  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | 042900 | маш.-ч | 0,984375 | 209,36 | 206,09
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,007 | 256,09 | 1,79
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000007 | 34 757,80 | 0,24
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000018 | 51 717,76 | 0,93
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,35 | 22,58 | 7,90
21 | 21 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 | 3 080,77 | 1 078,29
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,206 | 204,91 | 656,94
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,7 | 1-1047
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0066 | 192,35 | 1,27
|  | Автопогрузчики 5 т | 030101 | маш.-ч | 0,006563 | 674,72 | 4,43
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 030401 | маш.-ч | 0,006563 | 15,17 | 0,10
|  | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | 340101 | маш.-ч | 0,735 | 43,87 | 32,24
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,006563 | 825,66 | 5,42
|  | Ксилол нефтяной марки А | 113-0077 | т | 0,0007 | 99 047,87 | 69,33
|  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | 113-0021 | т | 0,0042 | 73 768,36 | 309,83
22 | 22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 | 3 376,21 | 1 181,69
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,3124 | 174,61 | 403,77
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0066 | 192,35 | 1,27
|  | Автопогрузчики 5 т | 030101 | маш.-ч | 0,006563 | 674,72 | 4,43
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 030401 | маш.-ч | 0,006563 | 15,17 | 0,10
|  | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | 340101 | маш.-ч | 0,426562 | 43,87 | 18,71
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,006563 | 825,66 | 5,42
|  | Уайт-спирит | 101-1292 | т | 0,00049 | 52 830,39 | 25,89
|  | Эмаль ПФ-115 серая | 113-0246 | т | 0,00665 | 108 777,06 | 723,37
23 | 23 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | 65-15-3 | 100 м трубопровода | 0,012 | 48 923,94 | 587,07
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,998 | 170,46 | 340,58
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | 1-1033
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0054 | 259,59 | 1,40
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0054 | 352,64 | 1,90
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,2898 | 61,48 | 17,82
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,1008 | 6,59 | 0,66
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0054 | 825,66 | 4,46
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,00024 | 256,09 | 0,06
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,00732 | 167,37 | 1,23
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,000072 | 101 184,60 | 7,29
|  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | 101-0807 | т | 0,000005 | 55 968,62 | 0,28
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т |  | 34 757,80
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т |  | 51 717,76
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,01512 | 29,25 | 0,44
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | 103-0018 | м | 1,284 | 165,38 | 212,35
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Арматура трубопроводная муфтовая | 302-9008 | шт.
24 | 24 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 69-4-1 | 100 отверстий | 0,11 | 21 003,75 | 2 310,41
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 12,9789 | 164,09 | 2 129,71
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0083 | 258,02 | 2,14
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00825 | 352,64 | 2,91
|  | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | 101-0181 | т | 0,000055 | 71 456,75 | 3,93
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | 102-0056 | м3 | 0,022 | 5 076,35 | 111,68
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | 0,022 | 2 826,58 | 62,18
25 | 25 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных | 69-4-3 | 100 отверстий | 0,11 | 16 869,38 | 1 855,62
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 10,0072 | 164,09 | 1 642,08
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0132 | 259,59 | 3,43
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0132 | 352,64 | 4,65
|  | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | 101-0181 | т | 0,000055 | 71 456,75 | 3,93
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | 102-0056 | м3 | 0,022 | 5 076,35 | 111,68
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | 0,033 | 2 826,58 | 93,28
26 | 26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 01-01-01-041 | 1 т груза | 0,1 | 478,29 | 47,83
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 159,8956 |  | 29 370,19
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 5,8775 |  | 1 524,84
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 165,7731 |  | 30 895,03
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 5 500,54
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 990,10
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 6 490,64
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 320,89
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 20 498,44
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 24 819,33
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 4 467,48
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 29 286,81
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 65 147,64
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 25 932,34
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 3141,2 |  |  |  |  | 1 853,31
|  | 78%x0,85x0,94=62% от ФОТ текущего 3777,36 |  |  |  |  | 2 341,96
|  | 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 1063,25 |  |  |  |  | 691,11
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 341,98 |  |  |  |  | 280,42
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 22571,24 |  |  |  |  | 20 765,54
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 14 606,26
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 6918,56 |  |  |  |  | 2 490,68
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 1063,25 |  |  |  |  | 457,20
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 341,98 |  |  |  |  | 147,05
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 22571,24 |  |  |  |  | 11 511,33
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 105 686,24
Общестроительные работы
27 | 27 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 46-03-009-03 | 100 шт. | 0,11 | 18 829,44 | 2 071,24
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,0347 | 176,69 | 889,58
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | 1-1036
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,6082 | 193,44 | 311,09
|  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 1,6082 | 709,89 | 1 141,65
|  | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | 331450 | маш.-ч | 3,2164 | 12,44 | 40,01
28 | 28 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 46-03-010-02 | 100 отверстий | 0,11 | 13 098,41 | 1 440,82
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,8973 | 183,05 | 713,40
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,9889 | 193,44 | 191,29
|  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 0,9889 | 709,89 | 702,01
|  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 330804 | маш.-ч | 1,9778 | 12,85 | 25,41
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 8,932 |  | 1 602,98
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 2,5971 |  | 502,38
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 11,5291 |  | 2 105,36
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 909,08
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 343,63
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 2 252,71
НДС на материалы 18%
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 3 855,69
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 99%x0,85x0,94=79% от ФОТ текущего 2105,36 |  |  |  |  | 1 663,23
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 2105,36 |  |  |  |  | 905,30
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 6 424,22
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 168,8276 |  | 30 973,17
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 8,4746 |  | 2 027,22
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 177,3022 |  | 33 000,39
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 7 409,62
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 1 333,73
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 8 743,35
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 320,89
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 20 498,44
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 24 819,33
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 4 467,48
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 29 286,81
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 69 003,33
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 27 595,57
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 3141,2 |  |  |  |  | 1 853,31
|  | 78%x0,85x0,94=62% от ФОТ текущего 3777,36 |  |  |  |  | 2 341,96
|  | 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 1063,25 |  |  |  |  | 691,11
|  | 99%x0,85x0,94=79% от ФОТ текущего 2105,36 |  |  |  |  | 1 663,23
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 341,98 |  |  |  |  | 280,42
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 22571,24 |  |  |  |  | 20 765,54
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 15 511,56
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 6918,56 |  |  |  |  | 2 490,68
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 3168,61 |  |  |  |  | 1 362,50
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 341,98 |  |  |  |  | 147,05
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 22571,24 |  |  |  |  | 11 511,33
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 112 110,46
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 112 110,46
Сдал: и.п. Крючков А.А.
Принял: Ген.директор Енин Е.В.