## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Ст.Разина 17,15Одесская 16-А
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-530 | 28/02/2017 | 01/02/2017 | 28/02/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы-Замена транзитной трубы отопления к домам Ст.Разина 15,17, Одесская 16-А в подвале
1 | 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 65-1-2 | 100 м трубопровода | 0,045 | 11 348,56 | 510,68
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,0853 | 160,01 | 493,68
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0088 | 259,53 | 2,28
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,008798 | 366,85 | 3,23
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,294975 | 6,68 | 1,97
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,0333 | 167,41 | 5,57
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,21285 | 29,26 | 6,23
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0153
2 | 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 16-02-001-06 | 100 м трубопровода | 0,045 | 53 037,92 | 2 386,74
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,4352 | 185,21 | 451,02
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0123 | 259,40 | 3,19
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,007762 | 1 461,22 | 11,34
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,004529 | 1 093,95 | 4,95
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,108029 | 6,68 | 0,72
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,052397 | 844,72 | 44,26
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,0009 | 257,87 | 0,23
|  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | 101-0807 | т | 0,000012 | 59 911,39 | 0,72
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000028 | 35 970,48 | 1,01
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000025 | 52 152,18 | 1,30
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,01971 | 29,26 | 0,58
|  | Ацетилен растворенный технический марки А | 101-0063 | т | 0,000024 | 130 933,97 | 3,14
|  | Арматура муфтовая | 103-9140 | шт.
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | 302-0886 | м | 4,5 | 414,37 | 1 864,67
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,000446 | 17,90 | 0,01
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,12375 | 22,58 | 2,79
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 5,5205 |  | 944,70
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0211 |  | 5,47
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 5,5416 |  | 950,17
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 66,47
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 886,25
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 886,25
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 2 897,42
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 710,49
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 495,96 |  |  |  |  | 292,62
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 454,21 |  |  |  |  | 417,87
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 410,20
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 495,96 |  |  |  |  | 178,55
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 454,21 |  |  |  |  | 231,65
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 4 018,11
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 5,5205 |  | 944,70
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0211 |  | 5,47
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 5,5416 |  | 950,17
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 66,47
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 11,96
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 78,43
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 886,25
Стоимость материалов, не учтенных в расценках
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 886,25
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 339,53
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2 225,78
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 3 248,91
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 710,49
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 495,96 |  |  |  |  | 292,62
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 454,21 |  |  |  |  | 417,87
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 410,20
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 495,96 |  |  |  |  | 178,55
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 454,21 |  |  |  |  | 231,65
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 4 369,60
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 4 369,60
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.