## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | И.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 13
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-532 | 28/02/2017 | 01/02/2017 | 28/02/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы-подвал- замена части лежака канализации
1 | 1 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 65-8-2 | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,09 | 40 558,28 | 3 650,24
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 6,4066 | 190,88 | 1 222,89
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0207 | 259,59 | 5,37
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0207 | 366,85 | 7,59
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0207 | 844,72 | 17,49
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 101-2576 | т | 0,000243 | 105 601,52 | 25,66
|  | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | 101-2449 | кг | 0,36 | 122,66 | 44,16
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | 302-1325 | м | 8,982 | 259,68 | 2 332,45
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,0099
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 6,4066 |  | 1 222,89
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0207 |  | 5,37
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 6,4273 |  | 1 228,26
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 25,08
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 402,27
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 2 402,27
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 3 650,24
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 1228,26 |  |  |  |  | 1 007,17
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 1228,26 |  |  |  |  | 528,15
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 5 185,56
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 6,4066 |  | 1 222,89
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0207 |  | 5,37
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 6,4273 |  | 1 228,26
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 25,08
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 4,51
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 29,59
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 402,27
Стоимость материалов, не учтенных в расценках
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 2 402,27
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 432,41
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2 834,68
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 4 087,16
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 1228,26 |  |  |  |  | 1 007,17
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 1228,26 |  |  |  |  | 528,15
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 5 622,48
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 5 622,48
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.