## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крбчков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 35 п-д 1
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-562 | 31/05/2017 | 01/05/2017 | 31/05/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы
1 | 1 | Очистка поверхности щетками | 13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 18 | 173,10 | 3 115,87
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 18,63 | 167,25 | 3 115,87
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
2 | 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 61-1-9 | 100 м2 поверхности | 0,54 | 29 850,90 | 16 119,48
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 45,8298 | 191,51 | 8 776,86
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | 1-1041
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,1799 | 213,42 | 251,81
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,28566 | 371,76 | 106,20
|  | Растворосмесители передвижные 65 л | 110901 | маш.-ч | 0,89424 | 217,21 | 194,24
|  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 101-1944 | т | 0,0054 | 56 606,45 | 305,67
|  | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | 402-0077 | кг | 518,4 | 12,98 | 6 728,83
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,3402 | 22,58 | 7,68
3 | 3 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | 402-0077 | кг | -518,4 | 12,98 | -6 728,83
4 | 4 | Смесь штукатурная <Волма>, | Счет | кг | 155,4
5 | 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 62-7-5 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3276 | 12 584,91 | 4 122,79
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 19,2853 | 169,37 | 3 266,35
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0377 | 264,32 | 9,96
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,037674 | 371,76 | 14,01
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,022604 | 859,78 | 19,43
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,058968 | 23,59 | 1,39
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,013399 | 18 476,41 | 247,57
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 0,36036 | 313,64 | 113,02
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,001867 | 37 616,15 | 70,23
|  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | 101-0456 | т | 0,006912 | 56 449,19 | 390,18
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,000786 | 770,62 | 0,61
6 | 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 62-10-5 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2592 | 15 569,71 | 4 035,68
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 19,7776 | 169,37 | 3 349,73
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0298 | 264,57 | 7,88
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,029808 | 371,76 | 11,08
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,017885 | 859,78 | 15,38
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,046656 | 23,59 | 1,10
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,010212 | 18 476,41 | 188,68
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 0,28512 | 313,64 | 89,43
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,001322 | 37 616,15 | 49,73
|  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0426 | т | 0,005573 | 59 226,83 | 330,07
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,000622 | 770,62 | 0,48
7 | 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 62-35-2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,182 | 16 880,71 | 3 072,27
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 16,8968 | 169,37 | 2 861,81
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,002093 | 859,78 | 1,80
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,0182 | 23,59 | 0,43
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,001274 | 37 616,15 | 47,92
|  | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | 101-0404 | т | 0,002475 | 64 773,33 | 160,31
8 | 8 | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком | 62-18-1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 | 28 110,01 | 674,69
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,5852 | 171,48 | 614,79
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | 1-1032
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0028 | 260,71 | 0,73
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00276 | 371,76 | 1,03
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,001656 | 859,78 | 1,42
|  | Лак масляный МА-592 | 101-1827 | т | 0,000053 | 124 782,97 | 6,61
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,00744 | 23,59 | 0,18
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,001354 | 18 476,41 | 25,02
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 0,02016 | 313,64 | 6,32
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000065 | 37 616,15 | 2,45
|  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая | 101-0453 | т | 0,000329 | 51 140,87 | 16,83
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,000058 | 770,62 | 0,04
9 | 9 | Лак масляный МА-592 | 101-1827 | т | -0,000053 | 124 782,97 | -6,61
10 | 10 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 62-18-3 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,076 | 9 674,13 | 735,21
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,5572 | 171,48 | 609,99
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | 1-1032
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0087 | 265,71 | 2,31
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00874 | 371,76 | 3,25
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,005244 | 859,78 | 4,51
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,02356 | 23,59 | 0,56
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,001794 | 18 476,41 | 33,15
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 0,06384 | 313,64 | 20,02
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,00041 | 37 616,15 | 15,42
|  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая | 101-0453 | т | 0,000942 | 51 140,87 | 48,17
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,000182 | 770,62 | 0,14
11 | 11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 62-16-1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,35 | 11 678,45 | 15 765,91
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 42,7403 | 169,37 | 7 238,92
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1553 | 264,41 | 41,06
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,15525 | 371,76 | 57,72
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,09315 | 859,78 | 80,09
|  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | 0,09585 | 54 744,75 | 5 247,28
|  | Клей малярный жидкий | 101-1840 | кг | 5,427 | 55,98 | 303,80
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,0972 | 18 476,41 | 1 795,91
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 2,16 | 313,64 | 677,46
|  | Мыло твердое хозяйственное 72% | 101-0623 | шт. | 6,885 | 13,21 | 90,95
|  | Мел природный молотый | 101-0620 | т | 0,034425 | 7 607,30 | 261,88
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,00594 | 770,62 | 4,58
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,324 | 22,58 | 7,32
12 | 12 | Мел природный молотый | 101-0620 | т | -0,034425 | 7 607,30 | - 261,88
13 | 13 | Мыло твердое хозяйственное 72% | 101-0623 | шт. | -6,885 | 13,21 | -90,95
14 | 14 | Клей малярный жидкий | 101-1840 | кг | -5,427 | 55,98 | - 303,80
15 | 15 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | -0,09585 | 54 744,75 | -5 247,28
16 | 16 | Грунтовка акриловая PUTZGRUND, адгезионная CAPAROL | 101-3460 | л | 13,5 | 97,10 | 1 310,85
17 | 17 | Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая | 101-4656 | т | 0,09585 | 179 488,46 | 17 203,97
18 | 18 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 62-17-3 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,466 | 12 867,20 | 5 996,13
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 19,4264 | 169,37 | 3 290,25
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0536 | 264,45 | 14,17
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,05359 | 371,76 | 19,92
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,032154 | 859,78 | 27,65
|  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | 0,031222 | 54 744,75 | 1 709,24
|  | Клей малярный жидкий | 101-1840 | кг | 1,13238 | 55,98 | 63,39
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,031688 | 18 476,41 | 585,48
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 0,7456 | 313,64 | 233,85
|  | Мыло твердое хозяйственное 72% | 101-0623 | шт. | 1,4912 | 13,21 | 19,70
|  | Мел природный молотый | 101-0620 | т | 0,005592 | 7 607,30 | 42,54
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,00205 | 770,62 | 1,58
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,11184 | 22,58 | 2,53
19 | 19 | Мел природный молотый | 101-0620 | т | -0,005592 | 7 607,30 | -42,54
20 | 20 | Мыло твердое хозяйственное 72% | 101-0623 | шт. | -1,4912 | 13,21 | -19,70
21 | 21 | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | -0,031688 | 18 476,41 | - 585,48
22 | 22 | Клей малярный жидкий | 101-1840 | кг | -1,13238 | 55,98 | -63,39
23 | 23 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | -0,031222 | 54 744,75 | -1 709,24
24 | 24 | Грунтовка акриловая PUTZGRUND, адгезионная CAPAROL | 101-3460 | л | 4,66 | 97,10 | 452,49
25 | 25 | Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая | 101-4656 | т | 0,031222 | 179 488,46 | 5 603,99
26 | 26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза | 62-34-2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,142 | 16 294,28 | 2 313,77
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 12,695 | 167,25 | 2 123,24
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,001633 | 859,78 | 1,40
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,0142 | 23,59 | 0,33
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,00142 | 37 616,15 | 53,41
|  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0426 | т | 0,002286 | 59 226,83 | 135,39
27 | 27 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 62-32-2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 16 009,62 | 240,19
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,3904 | 158,65 | 220,59
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | 1-1024
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,000172 | 859,78 | 0,15
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,0015 | 23,59 | 0,04
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000135 | 37 616,15 | 5,08
|  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0426 | т | 0,000242 | 59 226,83 | 14,33
28 | 28 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | 15-04-025-07 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,095 | 10 718,38 | 1 018,21
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,0342 | 177,97 | 895,94
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0014 | 258,07 | 0,36
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,001366 | 371,76 | 0,51
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,002731 | 859,78 | 2,35
|  | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | 101-1824 | т | 0,000012 | 57 134,16 | 0,69
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,0095 | 23,59 | 0,22
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | 101-1667 | т | 0,000475 | 27 672,47 | 13,14
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 0,152 | 313,64 | 47,67
|  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25 | 101-0420 | т | 0,001026 | 56 198,64 | 57,66
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,000038 | 770,62 | 0,03
29 | 29 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 08-07-002-01 | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,05 | 16 795,78 | 839,78
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,0365 | 169,37 | 683,66
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,01035 | 859,78 | 8,90
|  | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | 101-2595 | т | 0,00145 | 27 809,38 | 40,32
|  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | 101-2594 | м3 | 0,0004 | 5 028,29 | 2,01
|  | Щиты настила | 203-0514 | м2 | 0,275 | 381,43 | 104,89
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 212,8847 |  | 37 048,00
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,4692 |  | 328,28
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 214,3539 |  | 37 376,28
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 571,04
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 20 430,94
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 9 511,60
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 29 942,54
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 67 561,58
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 24 133,33
в том числе:
|  | 79%x0,85x0,94=63% от ФОТ текущего 9028,67 |  |  |  |  | 5 688,06
|  | 80%x0,85x0,94=64% от ФОТ текущего 23651,78 |  |  |  |  | 15 137,14
|  | 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 3115,87 |  |  |  |  | 2 025,32
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 896,3 |  |  |  |  | 681,19
|  | 109,8%x0,85x0,94=88% от ФОТ текущего 683,66 |  |  |  |  | 601,62
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 13 744,51
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 896,3 |  |  |  |  | 304,74
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 32680,45 |  |  |  |  | 11 764,96
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 3115,87 |  |  |  |  | 1 339,82
|  | 68%x0,8x0,9=49% от ФОТ текущего 683,66 |  |  |  |  | 334,99
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 105 439,42
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 212,8847 |  | 37 048,00
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,4692 |  | 328,28
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 214,3539 |  | 37 376,28
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 571,04
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 102,79
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 673,83
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 20 430,94
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 9 511,60
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 29 942,54
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 5 389,66
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 35 332,20
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 73 054,03
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 24 133,33
в том числе:
|  | 79%x0,85x0,94=63% от ФОТ текущего 9028,67 |  |  |  |  | 5 688,06
|  | 80%x0,85x0,94=64% от ФОТ текущего 23651,78 |  |  |  |  | 15 137,14
|  | 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 3115,87 |  |  |  |  | 2 025,32
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 896,3 |  |  |  |  | 681,19
|  | 109,8%x0,85x0,94=88% от ФОТ текущего 683,66 |  |  |  |  | 601,62
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 13 744,51
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 896,3 |  |  |  |  | 304,74
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 32680,45 |  |  |  |  | 11 764,96
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 3115,87 |  |  |  |  | 1 339,82
|  | 68%x0,8x0,9=49% от ФОТ текущего 683,66 |  |  |  |  | 334,99
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 110 931,87
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 110 931,87
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.