## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текйщий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 15-а 2-ой узел
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-581 | 31/05/2017 | 01/05/2017 | 31/05/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы -у/управления- замена задвижек на затворы
1 | 1 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 65-5-8 | 100 шт. | 0,01 | 199 814,20 | 1 998,14
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,542 | 177,97 | 630,37
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0184 | 859,78 | 15,82
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | 101-2577 | т | 0,0011 | 61 138,12 | 67,25
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | 302-1175 | шт. | 1 | 1 266,03 | 1 266,03
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,018
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 509-0966 | 1000 шт. | 0,002 | 9 335,20 | 18,67
2 | 2 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | 302-1175 | шт. | -1 | 1 266,03 | -1 266,03
3 | 3 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 65-5-9 | 100 шт. | 0,01 | 438 465,94 | 4 384,66
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,853 | 177,97 | 863,69
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0483 | 859,78 | 41,53
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | 101-2577 | т | 0,0021 | 61 138,12 | 128,39
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | 1 | 3 311,62 | 3 311,62
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0384
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 509-0967 | 1000 шт. | 0,002 | 19 716,77 | 39,43
4 | 4 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | -1 | 3 311,62 | -3 311,62
5 | 5 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 100 мм | 301-1184 | шт. | 1 | 2 286,95 | 2 286,95
6 | 6 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм | 301-3266 | шт. | 1 | 1 825,95 | 1 825,95
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 8,395 |  | 1 494,06
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 8,395 |  | 1 494,06
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 57,35
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 831,39
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 464,75
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 4 366,64
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 5 918,05
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 1494,06 |  |  |  |  | 1 225,13
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 1494,06 |  |  |  |  | 642,45
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 7 785,63
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 8,395 |  | 1 494,06
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 8,395 |  | 1 494,06
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 57,35
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 10,32
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 67,67
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 831,39
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 464,75
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 4 366,64
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 786,00
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 5 152,64
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 6 714,37
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 1494,06 |  |  |  |  | 1 225,13
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 1494,06 |  |  |  |  | 642,45
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 8 581,95
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 8 581,95
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.