## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текщий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей 13-А п-д 1
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-582 | 31/05/2017 | 01/05/2017 | 31/05/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы-изготовление и установка металлической двери в м/п камеру п-да 1
1 | 1 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 38-01-004-07 | 1 т конструкций | 0,1136 | 71 175,53 | 8 085,47
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 13,632 | 184,45 | 2 514,42
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | 1-2038
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,284 | 210,58 | 59,80
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,0568 | 1 151,74 | 65,42
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 030404 | маш.-ч | 0,155632 | 46,68 | 7,26
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 2,57304 | 65,16 | 167,66
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,1704 | 6,69 | 1,14
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,02272 | 13,68 | 0,31
|  | Машины шлифовальные электрические | 330301 | маш.-ч | 0,0284 | 34,22 | 0,97
|  | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | 330900 | маш.-ч | 0,27264 | 437,16 | 119,19
|  | Пресс-ножницы комбинированные | 350481 | маш.-ч | 0,2272 | 238,83 | 54,26
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | маш.-ч | 0,0568 | 910,48 | 51,72
|  | Пропан-бутан, смесь техническая | 101-2278 | кг | 0,02272 | 30,46 | 0,69
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42 | 101-1521 | т | 0,002033 | 109 741,10 | 223,10
|  | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст3сп | 101-0971 | т | 0,117235 | 41 391,85 | 4 852,57
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,10224 | 29,56 | 3,02
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 3,33416 | 7,12 | 23,74
2 | 2 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | 101-1641 | т | 0,0526 | 43 905,80 | 2 309,45
3 | 3 | Сталь листовая никельсодержащая марки 10ХСНД-4 толщиной 4-5 мм | 101-1635 | т | 0,061 | 63 340,73 | 3 863,78
4 | 4 | Установка металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен | 10-04-013-02 | 100 м2 проемов | 0,026 | 131 425,69 | 3 417,06
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,8561 | 194,47 | 944,37
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0481 | 264,50 | 12,72
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,0481 | 1 064,46 | 51,20
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0715 | 859,78 | 61,47
|  | Гвозди строительные | 101-1805 | т | 0,000088 | 52 696,39 | 4,64
|  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 101-0782 | т | 0,0013 | 45 627,53 | 59,32
|  | Коробки дверные металлические | 203-9061 | т
|  | Полотна дверные деревянные | 203-0570 | м2 | 2,366 | 970,44 | 2 296,06
5 | 5 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 101-0782 | т | -0,0013 | 45 627,53 | -59,32
6 | 6 | Гвозди строительные | 101-1805 | т | -0,000088 | 52 696,39 | -4,64
7 | 7 | Полотна дверные деревянные | 203-0570 | м2 | -2,366 | 970,44 | -2 296,06
8 | 8 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | 101-0887 | компл. | 1 | 826,32 | 826,32
9 | 9 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом (Прим-навесной) | Cчет | шт | 1 | 150,00 | 150,00
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 18,4881 |  | 3 458,79
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,3321 |  | 72,52
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 18,8202 |  | 3 531,31
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 580,60
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 7 463,14
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 789,53
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 12 252,67
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 16 292,06
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2 177,87
в том числе:
|  | 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 2574,22 |  |  |  |  | 1 364,34
|  | 106,2%x0,85x0,94=85% от ФОТ текущего 957,09 |  |  |  |  | 813,53
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 53,55%x0,8x0,9=39% от ФОТ текущего 957,09 |  |  |  |  | 373,27
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 18 843,20
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 18,4881 |  | 3 458,79
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,3321 |  | 72,52
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 18,8202 |  | 3 531,31
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 580,60
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 104,51
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 685,11
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 7 463,14
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 789,53
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 12 252,67
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 2 205,48
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 14 458,15
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 18 602,05
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2 177,87
в том числе:
|  | 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 2574,22 |  |  |  |  | 1 364,34
|  | 106,2%x0,85x0,94=85% от ФОТ текущего 957,09 |  |  |  |  | 813,53
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 53,55%x0,8x0,9=39% от ФОТ текущего 957,09 |  |  |  |  | 373,27
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 21 153,19
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 21 153,19
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.