## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | и.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Кирова 2 п-д 1
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-578 | 30/06/2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы-замена тамбурной двери п-д 1
1 | 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 56-9-1 | 100 коробок | 0,01 | 35 805,67 | 358,07
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,062 | 157,24 | 324,23
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | 1-1023
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0457 | 196,91 | 9,00
|  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 0,045655 | 714,39 | 32,62
|  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 330804 | маш.-ч | 0,091195 | 13,38 | 1,22
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,105
2 | 2 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 10-01-047-04 | 100 м2 проемов | 0,0315 | 59 901,91 | 1 886,90
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 6,687 | 169,37 | 1 132,58
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0475 | 264,76 | 12,58
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,047546 | 371,76 | 17,68
|  | Шуруповерт | 134041 | маш.-ч | 0,94185 | 22,68 | 21,36
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 2,789778 | 13,69 | 38,19
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,161654 | 856,34 | 138,43
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | 101-2388 | шт. | 2,142 | 206,19 | 441,66
|  | Шуруп строительный с потайной головкой | 101-2064 | шт. | 20,538 | 0,49 | 10,06
|  | Клинья пластиковые монтажные | 102-0303 | шт. | 25,2 | 3,45 | 86,94
3 | 3 | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2 м2 | Cчет | м2 | 3,15 | 8 645,38 | 27 232,95
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.11.1 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 8,749 |  | 1 456,81
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0932 |  | 21,58
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 8,8422 |  | 1 478,39
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 249,50
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 44,91
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 294,41
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 538,66
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 27 232,95
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 27 771,61
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 4 998,89
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 32 770,50
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 34 521,72
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 193,32
в том числе:
|  | 82%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 333,23 |  |  |  |  | 219,93
|  | 106,2%x0,85x0,94=85% от ФОТ текущего 1145,16 |  |  |  |  | 973,39
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 596,56
в том числе:
|  | 53,55%x0,8x0,9=39% от ФОТ текущего 1145,16 |  |  |  |  | 446,61
|  | 62%x0,8x0,9=45% от ФОТ текущего 333,23 |  |  |  |  | 149,95
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 36 311,60
Эл.монтажные работы
4 | 4 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 08-02-148-01 | 100 м кабеля | 0,07 | 3 240,58 | 226,84
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,83328 | 188,68 | 157,22
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1-2040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0168 | 264,50 | 4,44
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,0168 | 1 159,97 | 19,49
|  | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | 030203 | маш.-ч | 0,2016 | 14,43 | 2,91
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 030402 | маш.-ч | 0,2016 | 23,64 | 4,77
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0168 | 856,34 | 14,39
|  | Лента К226 | 101-2478 | 100 м | 0,000672 | 688,32 | 0,46
|  | Лак битумный БТ-123 | 113-1786 | т | 0,000004 | 46 444,97 | 0,19
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 506-1362 | кг | 0,035 | 748,03 | 26,18
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,1736 | 7,08 | 1,23
5 | 5 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 1 и сечением 6,0 мм2 | 501-8278 | 1000 м | 0,007 | 10 478,23 | 73,35
6 | 6 | Смена светильников с лампами накаливания | 67-8-1 | 100 шт. | 0,04 | 52 640,05 | 2 105,61
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,2768 | 188,68 | 806,95
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0014 | 272,07 | 0,38
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00144 | 371,76 | 0,54
|  | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | 509-0767 | шт. | 4 | 324,53 | 1 298,12
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.2 п.5 к ОТ = 1,2 к ЭМ = 1,2 к ЗТ = 1,2 к ЗТМ = 1,2
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 5,11008 |  | 964,17
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0182 |  | 4,82
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 5,12828 |  | 968,99
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 42,10
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 7,58
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 49,68
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 326,18
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 73,35
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 399,53
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 251,92
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1 651,45
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 2 665,30
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 671,84
в том числе:
|  | 85%x0,85x0,94=68% от ФОТ текущего 807,33 |  |  |  |  | 548,98
|  | 95%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 161,66 |  |  |  |  | 122,86
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 968,99 |  |  |  |  | 455,43
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 3 792,57
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 13,85908 |  | 2 420,98
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,1114 |  | 26,40
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 13,97048 |  | 2 447,38
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 291,60
|  | НДС на эксплуатацию машин и оборудования 18% |  |  |  |  | 52,49
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 344,09
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 864,84
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 27 306,30
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 29 171,14
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 5 250,81
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 34 421,95
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 37 187,02
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 865,16
в том числе:
|  | 82%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 333,23 |  |  |  |  | 219,93
|  | 85%x0,85x0,94=68% от ФОТ текущего 807,33 |  |  |  |  | 548,98
|  | 95%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 161,66 |  |  |  |  | 122,86
|  | 106,2%x0,85x0,94=85% от ФОТ текущего 1145,16 |  |  |  |  | 973,39
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 051,99
в том числе:
|  | 53,55%x0,8x0,9=39% от ФОТ текущего 1145,16 |  |  |  |  | 446,61
|  | 62%x0,8x0,9=45% от ФОТ текущего 333,23 |  |  |  |  | 149,95
|  | 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 968,99 |  |  |  |  | 455,43
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 40 104,17
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 40 104,17
Сдал:и.п. Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.