## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 37-б кв.53
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-592 | 30/06/2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы-замена стояка ХВС ч/п сталь на п/п
1 | 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 65-1-1 | 100 м трубопровода | 0,0699 | 8 718,02 | 609,38
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,6341 | 163,02 | 592,43
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0105 | 264,12 | 2,77
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,010485 | 371,76 | 3,90
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,346005 | 6,69 | 2,31
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,030057 | 169,17 | 5,08
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,191526 | 29,56 | 5,66
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,015378
2 | 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 16-04-002-02 | 100 м трубопровода | 0,0699 | 66 580,92 | 4 653,99
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 18,0432 | 194,47 | 3 508,86
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,0747 | 264,50 | 284,26
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,006553 | 1 466,14 | 9,61
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,003932 | 1 068,22 | 4,20
|  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | 081600 | маш.-ч | 1,064228 | 853,68 | 908,51
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,028835 | 863,39 | 24,90
|  | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | 0,026562 | 167,44 | 4,45
|  | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | 0,004823 | 2 369,25 | 11,43
|  | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | 0,01398 | 303,85 | 4,25
|  | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | 0,000041 | 79 347,60 | 3,25
|  | Арматура муфтовая | 103-9140 | шт.
|  | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | 0,017475 | 85,45 | 1,49
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 302-9911 | шт.
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,000175 | 18,01
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,051726 | 22,58 | 1,17
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 507-0588 | 10 м | 0,649371 | 264,67 | 171,87
3 | 3 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | -0,000041 | 79 347,60 | -3,25
4 | 4 | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | -0,01398 | 303,85 | -4,25
5 | 5 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | -0,004823 | 2 369,25 | -11,43
6 | 6 | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | -0,026562 | 167,44 | -4,45
7 | 7 | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | -0,017475 | 85,45 | -1,49
8 | 8 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 507-0588 | 10 м | -0,649371 | 264,67 | - 171,87
9 | 9 | Труба из полипропилена PN 25/25 | 507-3367 | м | 6,5 | 65,91 | 428,42
10 | 10 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | 507-5008 | шт. | 2 | 3,87 | 7,74
11 | 11 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4" | 507-5032 | шт. | 1 | 67,03 | 67,03
12 | 12 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | 507-5028 | шт. | 1 | 44,99 | 44,99
13 | 13 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | 507-5007 | шт. | 1 | 2,86 | 2,86
14 | 14 | Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2" | 507-3326 | шт. | 1 | 43,02 | 43,02
15 | 15 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | 507-3296 | шт. | 1 | 7,58 | 7,58
16 | 16 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 507-3174 | шт. | 4 | 4,65 | 18,60
17 | 17 | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 507-5002 | шт. | 2 | 4,31 | 8,62
18 | 18 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в | 302-0062 | шт. | 2 | 194,62 | 389,24
19 | 19 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в | 302-0063 | шт. | 1 | 284,61 | 284,61
20 | 20 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 65-16-1 | 100 сгонов | 0,01 | 12 181,15 | 121,82
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,4305 | 186,57 | 80,32
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0003 | 264,67 | 0,08
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0003 | 371,76 | 0,11
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,002 | 261,70 | 0,52
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000009 | 38 406,10 | 0,35
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000005 | 52 599,70 | 0,26
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 302-1237 | шт. | 1 | 40,26 | 40,26
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 22,1078 |  | 4 181,61
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,0855 |  | 287,11
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 23,1933 |  | 4 468,72
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 953,54
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 250,04
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 105,97
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 356,01
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 6 491,16
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 3 906,77
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 595,2 |  |  |  |  | 351,17
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 80,4 |  |  |  |  | 65,93
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 3793,12 |  |  |  |  | 3 489,67
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 183,33
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 595,2 |  |  |  |  | 214,27
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 80,4 |  |  |  |  | 34,57
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 3793,12 |  |  |  |  | 1 934,49
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 12 581,26
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 22,1078 |  | 4 181,61
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,0855 |  | 287,11
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 23,1933 |  | 4 468,72
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 953,54
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 171,64
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 125,18
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 250,04
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 105,97
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 356,01
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 244,08
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1 600,09
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 6 906,88
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 3 906,77
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 595,2 |  |  |  |  | 351,17
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 80,4 |  |  |  |  | 65,93
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 3793,12 |  |  |  |  | 3 489,67
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 183,33
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 595,2 |  |  |  |  | 214,27
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 80,4 |  |  |  |  | 34,57
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 3793,12 |  |  |  |  | 1 934,49
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 12 996,98
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 12 996,98
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.