## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 37-б п-д 1
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-606 | 30/06/2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы-ремонт откосов п-д 1 после замены окон
1 | 1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 61-7-1 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0442 | 115 387,54 | 5 100,15
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 25,397 | 175,85 | 4 466,06
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | 1-1034
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0769 | 264,53 | 20,34
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,076908 | 371,76 | 28,59
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | 402-0083 | м3 | 0,19448 | 3 111,62 | 605,15
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,01547 | 22,58 | 0,35
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,35802
2 | 2 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | 402-0083 | м3 | -0,19448 | 3 111,62 | - 605,15
3 | 3 | Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый | 101-3167 | т | 0,09 | 32 937,93 | 2 964,41
4 | 4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (Прим-откосы) | 15-04-025-05 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0442 | 45 642,58 | 2 017,39
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 10,5675 | 177,97 | 1 880,70
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0008 | 274,13 | 0,22
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,000829 | 371,76 | 0,31
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00746 | 863,39 | 6,44
|  | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | 101-1824 | т | 0,000093 | 58 339,79 | 5,43
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,013702 | 24,08 | 0,33
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | 101-1667 | т | 0,001724 | 27 796,40 | 47,92
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 0,037128 | 314,52 | 11,68
|  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25 | 101-0420 | т | 0,001124 | 57 384,52 | 64,50
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,000106 | 775,31 | 0,08
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 35,9645 |  | 6 346,76
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0777 |  | 20,56
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 36,0422 |  | 6 367,32
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 35,34
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 735,44
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 359,26
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 3 094,70
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 9 476,80
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4 255,93
в том числе:
|  | 79%x0,85x0,94=63% от ФОТ текущего 4486,4 |  |  |  |  | 2 826,43
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 1880,92 |  |  |  |  | 1 429,50
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 254,61
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 1880,92 |  |  |  |  | 639,51
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 4486,4 |  |  |  |  | 1 615,10
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 15 987,34
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 35,9645 |  | 6 346,76
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0777 |  | 20,56
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 36,0422 |  | 6 367,32
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 35,34
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 6,36
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 41,70
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 735,44
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 359,26
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 3 094,70
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 557,05
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 3 651,75
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 10 040,21
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4 255,93
в том числе:
|  | 79%x0,85x0,94=63% от ФОТ текущего 4486,4 |  |  |  |  | 2 826,43
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 1880,92 |  |  |  |  | 1 429,50
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 254,61
в том числе:
|  | 46,75%x0,8x0,9=34% от ФОТ текущего 1880,92 |  |  |  |  | 639,51
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 4486,4 |  |  |  |  | 1 615,10
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 16 550,75
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 16 550,75
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.