## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Миронова 37-а
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 37-а, устройство слуховых окон в цоколе
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-607 | 30/06/2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы -устройство продух в стенах цоколя
1 | 1 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 46-03-002-06 | 100 отверстий | 0,07 | 25 395,18 | 1 777,67
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,191 | 188,68 | 413,40
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 2,065 | 227,10 | 468,96
|  | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | 330210 | маш.-ч | 2,065 | 355,81 | 734,75
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,126 | 863,39 | 108,79
|  | Сверла кольцевые алмазные диаметром 50 мм | 101-1902 | шт. | 0,1456 | 3 551,80 | 517,14
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,1589 | 22,58 | 3,59
2 | 2 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 38-01-006-08 | 1 т конструкций | 0,037698 | 92 301,59 | 3 479,55
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,9007 | 184,45 | 903,93
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | 1-2038
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,049 | 223,06 | 10,93
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,018849 | 1 155,77 | 21,79
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 030404 | маш.-ч | 0,051646 | 46,69 | 2,41
|  | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | 040300 | маш.-ч | 1,636093 | 417,01 | 682,27
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,033928 | 6,69 | 0,23
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,011309 | 13,68 | 0,15
|  | Машины шлифовальные электрические | 330301 | маш.-ч | 0,015079 | 34,22 | 0,52
|  | Станок сверлильный | 331002 | маш.-ч | 0,090475 | 19,91 | 1,80
|  | Пресс-ножницы комбинированные | 350481 | маш.-ч | 0,030158 | 238,88 | 7,20
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | маш.-ч | 0,018849 | 914,26 | 17,23
|  | Пропан-бутан, смесь техническая | 101-2278 | кг | 0,00754 | 30,46 | 0,23
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42 | 101-1521 | т | 0,000716 | 109 741,10 | 78,57
|  | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм | 101-1139 | т | 0,03996 | 43 893,60 | 1 753,99
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,022619 | 29,56 | 0,67
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 1,198796 | 7,14 | 8,56
3 | 3 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм | 101-1139 | т | -0,03996 | 43 893,60 | -1 753,99
4 | 4 | Сталь угловая 32х32 мм | 101-2541 | т | 0,016 | 25 793,70 | 412,70
5 | 5 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 3 мм | 101-1110 | т | 0,02396 | 35 837,20 | 858,66
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 7,0917 |  | 1 317,33
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 2,114 |  | 479,89
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 9,2057 |  | 1 797,22
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 577,14
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 362,75
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 482,63
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 880,12
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 4 774,59
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 181,94
в том числе:
|  | 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 914,86 |  |  |  |  | 484,88
|  | 99%x0,85x0,94=79% от ФОТ текущего 882,36 |  |  |  |  | 697,06
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 882,36 |  |  |  |  | 379,41
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 6 335,94
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 7,0917 |  | 1 317,33
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 2,114 |  | 479,89
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 9,2057 |  | 1 797,22
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 577,14
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 283,89
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 861,03
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 362,75
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 482,63
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 880,12
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 338,42
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2 218,54
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 5 396,90
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 181,94
в том числе:
|  | 66%x0,85x0,94=53% от ФОТ текущего 914,86 |  |  |  |  | 484,88
|  | 99%x0,85x0,94=79% от ФОТ текущего 882,36 |  |  |  |  | 697,06
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 882,36 |  |  |  |  | 379,41
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 6 958,25
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 6 958,25
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.