## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Теекущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 37-В 1-ый этаж, косметический ремонт
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-609 | 30/06/2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Отделочные работы
1 | 1 | Очистка поверхности щетками | 13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 19 | 225,79 | 4 289,96
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 25,65 | 167,25 | 4 289,96
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
2 | 2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 62-16-1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,78 | 13 458,12 | 23 955,45
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 73,5051 | 169,37 | 12 449,56
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,267 | 264,50 | 70,62
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,267 | 371,76 | 99,26
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,1602 | 863,39 | 138,32
|  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | 0,12638 | 55 894,39 | 7 063,93
|  | Клей малярный жидкий | 101-1840 | кг | 7,1556 | 57,15 | 408,94
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,12816 | 18 866,69 | 2 417,95
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 2,848 | 314,52 | 895,75
|  | Мыло твердое хозяйственное 72% | 101-0623 | шт. | 9,078 | 13,25 | 120,28
|  | Мел природный молотый | 101-0620 | т | 0,04539 | 7 617,19 | 345,74
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,007832 | 775,31 | 6,07
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,4272 | 22,58 | 9,65
3 | 3 | Мел природный молотый | 101-0620 | т | -0,04539 | 7 617,19 | - 345,74
4 | 4 | Мыло твердое хозяйственное 72% | 101-0623 | шт. | -9,078 | 13,25 | - 120,28
5 | 5 | Клей малярный жидкий | 101-1840 | кг | -7,1556 | 57,15 | - 408,94
6 | 6 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | -0,12638 | 55 894,39 | -7 063,93
7 | 7 | Грунтовка акриловая PUTZGRUND, адгезионная CAPAROL | 101-3460 | л | 26,7 | 92,46 | 2 468,68
8 | 8 | Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая | 101-4656 | т | 0,12638 | 179 488,46 | 22 683,75
9 | 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 62-7-5 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,45 | 15 697,36 | 22 761,17
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 111,3382 | 169,37 | 18 857,35
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,2175 | 264,50 | 57,53
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,2175 | 371,76 | 80,86
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,1305 | 863,39 | 112,67
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,261 | 24,08 | 6,28
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,059305 | 18 866,69 | 1 118,89
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 1,595 | 314,52 | 501,66
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,008265 | 38 406,10 | 317,43
|  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | 101-0456 | т | 0,030595 | 57 634,63 | 1 763,33
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,00348 | 775,31 | 2,70
10 | 10 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 62-17-3 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,03 | 15 155,55 | 15 610,24
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 56,0063 | 169,37 | 9 485,79
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1545 | 264,50 | 40,87
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,1545 | 371,76 | 57,44
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0927 | 863,39 | 80,04
|  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | 0,06901 | 55 894,39 | 3 857,27
|  | Клей малярный жидкий | 101-1840 | кг | 2,5029 | 57,15 | 143,04
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,07004 | 18 866,69 | 1 321,42
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 1,648 | 314,52 | 518,33
|  | Мыло твердое хозяйственное 72% | 101-0623 | шт. | 3,296 | 13,25 | 43,67
|  | Мел природный молотый | 101-0620 | т | 0,01236 | 7 617,19 | 94,15
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,004532 | 775,31 | 3,51
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,2472 | 22,58 | 5,58
11 | 11 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 101-1959 | т | -0,06901 | 55 894,39 | -3 857,27
12 | 12 | Мел природный молотый | 101-0620 | т | -0,01236 | 7 617,19 | -94,15
13 | 13 | Мыло твердое хозяйственное 72% | 101-0623 | шт. | -3,296 | 13,25 | -43,67
14 | 14 | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | -0,07004 | 18 866,69 | -1 321,42
15 | 15 | Клей малярный жидкий | 101-1840 | кг | -2,5029 | 57,15 | - 143,04
16 | 16 | Грунтовка акриловая PUTZGRUND, адгезионная CAPAROL | 101-3460 | л | 15,45 | 92,46 | 1 428,51
17 | 17 | Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая | 101-4656 | т | 0,06901 | 179 488,46 | 12 386,50
18 | 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 62-9-5 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,049 | 28 803,44 | 1 411,36
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 7,5485 | 169,37 | 1 278,49
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0074 | 262,72 | 1,94
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00735 | 371,76 | 2,73
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00441 | 863,39 | 3,81
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,00882 | 24,08 | 0,21
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,001852 | 18 866,69 | 34,94
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 0,0539 | 314,52 | 16,95
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000225 | 38 406,10 | 8,64
|  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0426 | т | 0,001083 | 60 476,61 | 65,50
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,000118 | 775,31 | 0,09
19 | 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 62-10-5 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 | 19 581,65 | 5 287,06
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 26,8718 | 169,37 | 4 551,28
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0405 | 264,50 | 10,71
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0405 | 371,76 | 15,06
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0243 | 863,39 | 20,98
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,0486 | 24,08 | 1,17
|  | Шпатлевка клеевая | 101-1712 | т | 0,010638 | 18 866,69 | 200,70
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 101-1596 | м2 | 0,297 | 314,52 | 93,41
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,001377 | 38 406,10 | 52,89
|  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0426 | т | 0,005805 | 60 476,61 | 351,07
|  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | 409-0639 | м3 | 0,000648 | 775,31 | 0,50
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 300,9199 |  | 50 912,43
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,6869 |  | 181,67
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 301,6068 |  | 51 094,10
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 611,17
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 21 791,64
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 25 569,00
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 47 360,64
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 98 884,24
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 32 743,12
в том числе:
|  | 80%x0,85x0,94=64% от ФОТ текущего 46804,14 |  |  |  |  | 29 954,65
|  | 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 4289,96 |  |  |  |  | 2 788,47
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 18 694,17
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 46804,14 |  |  |  |  | 16 849,49
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 4289,96 |  |  |  |  | 1 844,68
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 150 321,53
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 300,9199 |  | 50 912,43
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,6869 |  | 181,67
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 301,6068 |  | 51 094,10
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 611,17
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 110,01
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 721,18
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 21 791,64
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 25 569,00
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 47 360,64
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 8 524,92
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 55 885,56
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 107 519,17
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 32 743,12
в том числе:
|  | 80%x0,85x0,94=64% от ФОТ текущего 46804,14 |  |  |  |  | 29 954,65
|  | 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 4289,96 |  |  |  |  | 2 788,47
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 18 694,17
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 46804,14 |  |  |  |  | 16 849,49
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 4289,96 |  |  |  |  | 1 844,68
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 158 956,46
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 158 956,46
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.