## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей, 9
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-610 | 30/06/2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ремонт лифтового оборудования
1 | 1 | Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная | 01-01-012-01 | 1 аппарат | 1 | 1 497,68 | 1 497,68
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 8,124 | 182,20 | 1 480,19
|  | Рабочий среднего разряда 3,7 | 1-0037
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 2,45 | 7,14 | 17,49
2 | 2 | Пост вызывной ПЛВ- УЛЖ | Cчет | шт. | 1 | 1 300,00 | 1 300,00
3 | 3 | Замена тягового каната 3шт по 30м | 01-01-009-01 | 1 канат | 8 | 6 015,07 | 48 120,57
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 241,056 | 197,29 | 47 557,94
|  | Рабочий среднего разряда 4,3 | 1-0043
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 78,8 | 7,14 | 562,63
4 | 4 | Канат тяговый | Cчет | м | 90 | 56,00 | 5 040,00
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.2 п.5 к ОТ = 1,2 к ЭМ = 1,2 к ЗТ = 1,2 к ЗТМ = 1,2
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 249,18 |  | 49 038,13
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 249,18 |  | 49 038,13
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 580,12
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 6 340,00
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 6 920,12
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 55 958,25
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 55 958,25
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 249,18 |  | 49 038,13
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 249,18 |  | 49 038,13
18% НДС
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 580,12
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 6 340,00
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 6 920,12
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 1 245,62
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 8 165,74
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 57 203,87
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 57 203,87
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 57 203,87
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.