## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Стахановский пер 2-А, тепловой узел, замена затвора
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-623 | 31/08/2017 | 01/08/2017 | 31/08/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы
1 | 1 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 65-5-9 | 100 шт. | 0,01 | 441 273,72 | 4 412,73
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,853 | 177,97 | 863,69
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0483 | 863,87 | 41,72
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | 101-2577 | т | 0,0021 | 63 258,48 | 132,84
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | 1 | 3 335,10 | 3 335,10
|  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 509-0967 | 1000 шт. | 0,002 | 19 690,53 | 39,38
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0384
2 | 2 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | 302-1177 | шт. | -1 | 3 335,10 | -3 335,10
3 | 3 | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм | 301-3268 | шт. | 1 | 2 108,43 | 2 108,43
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 4,853 |  | 863,69
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 4,853 |  | 863,69
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 41,72
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 3 507,32
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -1 226,67
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 2 280,65
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 3 186,06
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 863,69 |  |  |  |  | 708,23
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 863,69 |  |  |  |  | 371,39
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 4 265,68
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 4,853 |  | 863,69
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 4,853 |  | 863,69
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 41,72
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 7,51
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 49,23
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 3 507,32
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -1 226,67
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 2 280,65
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 410,52
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 2 691,17
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 3 604,09
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 863,69 |  |  |  |  | 708,23
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 863,69 |  |  |  |  | 371,39
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 4 683,71
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 4 683,71
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.