## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Установка поятовых ящиков, Строителей,13-А п-д 2
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-629 | 31/08/2017 | 01/08/2017 | 31/08/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы
1 | 1 | Постановка болтов высокопрочных | 09-05-003-02 | 100 шт. болтов | 0,16 | 6 377,84 | 1 020,50
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,4436 | 188,68 | 838,42
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 2,088 | 6,69 | 13,97
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,015 | 861,81 | 12,93
|  | Ацетилен растворенный технический марки А | 101-0063 | т | 0,000666 | 133 844,45 | 89,14
|  | Бензин авиационный Б-70 | 101-0069 | т | 0,00032 | 56 463,33 | 18,07
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,96 | 29,90 | 28,70
|  | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | 101-1375 | т | 0,000224 | 75 851,18 | 16,99
|  | Болты высокопрочные | 101-1809 | т |  | 265 427,24
|  | Растворитель марки Р-4 | 101-2467 | т | 0,000003 | 69 765,33 | 0,21
|  | Отвердитель N 1 | 113-0122 | т | 0,000008 | 258 374,39 | 2,07
2 | 2 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | 101-3400 | шт. | 16 | 6,21 | 99,36
3 | 3 | Почтовые ящики 6 секционные | Cчет | шт | 6 | 1 812,13 | 10 872,78
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 4,4436 |  | 838,42
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 4,4436 |  | 838,42
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 26,90
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 4,84
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 31,74
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 155,18
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 10 972,14
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 11 127,32
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 2 002,92
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 13 130,24
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 14 000,40
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 838,42 |  |  |  |  | 544,97
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 72,25%x0,8x0,9=52% от ФОТ текущего 838,42 |  |  |  |  | 435,98
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 14 981,35
Плотницкие работы-ремонт оконных рам,остекление
4 | 4 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок | 56-5-1 | 100 створок или глухих переплетов | 0,04 | 93 456,64 | 3 738,26
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 20,8746 | 169,37 | 3 535,53
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | 1-1031
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0114 | 861,81 | 9,82
|  | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | 101-1480 | т | 0,00016 | 93 774,67 | 15,00
|  | Клей столярный сухой | 101-1814 | кг | 0,032 | 63,91 | 2,05
|  | Заготовки деревянные профилированные | 102-0288 | м3 | 0,0264 | 6 661,22 | 175,86
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00016 | 24,52
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,022
5 | 5 | Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки | 56-18-2 | 100 коробок | 0,04 | 6 369,96 | 254,80
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,2768 | 167,25 | 213,54
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0006 | 861,81 | 0,52
|  | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | 101-1671 | кг | 0,688 | 59,21 | 40,74
6 | 6 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | 63-1-3 | 100 м2 остекления | 0,1092 | 62 208,53 | 6 793,20
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 22,5717 | 167,25 | 3 775,12
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,041 | 264,18 | 10,83
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,04095 | 371,76 | 15,22
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,04095 | 861,81 | 35,29
|  | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | 101-0162 | т | 0,000033 | 46 689,81 | 1,54
|  | Замазка оконная на олифе | 101-0244 | т | 0,005329 | 42 808,89 | 228,13
|  | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5 | 101-1245 | м2 | 12,558 | 171,82 | 2 157,72
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,02184 | 24,50 | 0,54
|  | Штапик (раскладка) размером 10х16 мм | 203-0259 | м | 44,5536 | 13,01 | 579,64
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,052416
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 44,7231 |  | 7 524,19
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,041 |  | 10,83
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 44,7641 |  | 7 535,02
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 60,85
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 10,95
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 71,80
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 3 201,22
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 3 201,22
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 576,22
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 3 777,44
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 11 373,43
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4 821,68
в том числе:
|  | 77%x0,85x0,94=62% от ФОТ текущего 3785,95 |  |  |  |  | 2 347,29
|  | 82%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 3749,07 |  |  |  |  | 2 474,39
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3 050,02
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 3785,95 |  |  |  |  | 1 362,94
|  | 62%x0,8x0,9=45% от ФОТ текущего 3749,07 |  |  |  |  | 1 687,08
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 19 245,13
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 49,1667 |  | 8 362,61
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,041 |  | 10,83
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 49,2077 |  | 8 373,44
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 87,75
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 15,80
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 103,55
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 3 356,40
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 10 972,14
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 14 328,54
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 2 579,14
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 16 907,68
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 25 373,84
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 5 366,65
в том числе:
|  | 77%x0,85x0,94=62% от ФОТ текущего 3785,95 |  |  |  |  | 2 347,29
|  | 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 838,42 |  |  |  |  | 544,97
|  | 82%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 3749,07 |  |  |  |  | 2 474,39
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3 486,00
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 3785,95 |  |  |  |  | 1 362,94
|  | 62%x0,8x0,9=45% от ФОТ текущего 3749,07 |  |  |  |  | 1 687,08
|  | 72,25%x0,8x0,9=52% от ФОТ текущего 838,42 |  |  |  |  | 435,98
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 34 226,49
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 34 226,49
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.