## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей,5 кв.4,24,32,33,36,45,79,113,132,139,140
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-633(швы) | 31/08/2017 | 01/08/2017 | 31/08/2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы - ремонт межпанельных швов, кв4(26),24(25),32(25м)33(30м),36(17м),45(25м)79(22м),113(25м),132(33м)139(32м),140(33м)
1 | 1 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 53-21-25 | 100 м восстановленной герметизации стыков | 2,93 | 46 111,41 | 135 106,43
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 216,7262 | 214,63 | 46 515,94
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,9 | 1-1049
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 6,80639 | 13,78 | 93,79
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,438035 | 861,81 | 377,50
|  | Латекс СКС-65 ГП | 101-1749 | т | 0,002227 | 47 499,89 | 105,78
|  | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 101-1975 | 100 м | 2,9593 | 23 626,29 | 69 917,28
|  | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | 101-8023 | кг | 124,15875 | 145,75 | 18 096,14
2 | 2 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 101-1975 | 100 м | -2,9593 | 23 626,29 | -69 917,28
3 | 3 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 101-1921 | шт. | 42 | 262,11 | 11 008,62
4 | 4 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке 53-21-25 | 53-21-33 | 100 м восстановленной герметизации стыко | 2,93 | 8 925,63 | 26 152,09
Увеличение слоев к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 64,8966 | 214,63 | 13 928,76
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,9 | 1-1049
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 2,29126 | 13,78 | 31,57
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,06739 | 861,81 | 58,08
|  | Латекс СКС-65 ГП | 101-1749 | т | 0,001465 | 47 499,89 | 69,59
|  | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | 101-8023 | кг | 82,7725 | 145,75 | 12 064,09
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.11.1 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 281,6228 |  | 60 444,70
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 281,6228 |  | 60 444,70
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 560,94
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 100 252,88
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -58 908,66
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 41 344,22
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 102 349,86
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 86%x0,85x0,94=69% от ФОТ текущего 60444,7 |  |  |  |  | 41 706,84
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 70%x0,8x0,9=50% от ФОТ текущего 60444,7 |  |  |  |  | 30 222,35
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 174 279,05
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 281,6228 |  | 60 444,70
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 281,6228 |  | 60 444,70
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 560,94
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 100,97
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 661,91
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 100 252,88
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -58 908,66
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 41 344,22
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 7 441,96
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 48 786,18
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 109 892,79
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 86%x0,85x0,94=69% от ФОТ текущего 60444,7 |  |  |  |  | 41 706,84
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 70%x0,8x0,9=50% от ФОТ текущего 60444,7 |  |  |  |  | 30 222,35
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 181 821,98
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 181 821,98
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.