## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | И.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей,1 ремонт крыльца
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-688 | 31/01/2018 | 01/01/2018 | 31/01/2018
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы
1 | 1 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм(Прим. ремонт крыльца бетонного) | 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0,1564 | 15 158,79 | 2 370,84
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 8,408 | 153,01 | 1 286,51
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,2855 | 264,53 | 75,52
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,285528 | 371,89 | 106,19
|  | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 1,056678 | 2,08 | 2,20
|  | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | 401-0005 | м3 | 0,319056 | 3 016,78 | 962,52
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,5474 | 24,52 | 13,42
2 | 2 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | 401-0005 | м3 | -0,319056 | 3 016,78 | - 962,52
3 | 3 | Железнение поверхности | 06-01-067-04 | 100 м2 поверхности | 0,1564 | 7 750,79 | 1 212,24
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,9777 | 188,68 | 1 127,87
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,006745 | 865,31 | 5,84
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | 101-1305 | т | 0,010948 | 5 142,41 | 56,30
|  | Ветошь | 101-1757 | кг | 0,782 | 25,97 | 20,31
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,0782 | 24,52 | 1,92
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.11.1 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 14,3857 |  | 2 414,38
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,2855 |  | 75,52
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 14,6712 |  | 2 489,90
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 114,23
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 054,47
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 962,52
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 91,95
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 2 620,56
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2 055,77
в том числе:
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 1127,87 |  |  |  |  | 857,18
|  | 110,7%x0,85x0,94=88% от ФОТ текущего 1362,03 |  |  |  |  | 1 198,59
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 077,68
в том числе:
|  | 55,25%x0,8x0,9=40% от ФОТ текущего 1127,87 |  |  |  |  | 451,15
|  | 63,75%x0,8x0,9=46% от ФОТ текущего 1362,03 |  |  |  |  | 626,53
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 5 754,01
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 14,3857 |  | 2 414,38
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,2855 |  | 75,52
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 14,6712 |  | 2 489,90
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 114,23
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 20,56
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 134,79
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 054,47
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | - 962,52
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 91,95
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 16,55
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 108,50
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 2 657,67
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2 055,77
в том числе:
|  | 94,5%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 1127,87 |  |  |  |  | 857,18
|  | 110,7%x0,85x0,94=88% от ФОТ текущего 1362,03 |  |  |  |  | 1 198,59
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 077,68
в том числе:
|  | 55,25%x0,8x0,9=40% от ФОТ текущего 1127,87 |  |  |  |  | 451,15
|  | 63,75%x0,8x0,9=46% от ФОТ текущего 1362,03 |  |  |  |  | 626,53
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 5 791,12
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 5 791,12
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.