## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | И.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей,11, благоустройство придомовой территории
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-690 | 31/01/2018 | 01/01/2018 | 31/01/2018
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Благоустройство -привоз земли и распределение по газону
1 | 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, I класс груза | 03-21-01-005 | 1 т груза | 20 | 67,93 | 1 358,60
2 | 2 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную | 47-01-046-02 | 100 м2 | 1,12 | 3 270,71 | 3 663,19
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 21,2766 | 153,01 | 3 255,53
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,3203 | 227,11 | 72,74
|  | Машины поливомоечные 6000 л | 121601 | маш.-ч | 0,32032 | 1 272,66 | 407,66
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.11.3 к ОТ = 1,1 к ЭМ = 1,1 к ЗТ = 1,1 к ЗТМ = 1,1
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 21,2766 |  | 3 255,53
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,3203 |  | 72,74
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 21,5969 |  | 3 328,27
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 407,66
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 358,60
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 358,60
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 5 021,79
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103,5%x0,85x0,94=83% от ФОТ текущего 3328,27 |  |  |  |  | 2 762,46
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 76,5%x0,8x0,9=55% от ФОТ текущего 3328,27 |  |  |  |  | 1 830,55
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 9 614,80
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 21,2766 |  | 3 255,53
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,3203 |  | 72,74
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 21,5969 |  | 3 328,27
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 407,66
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 73,38
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 481,04
Стоимость материалов, учтенных в расценках
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 358,60
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 358,60
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 244,55
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1 603,15
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 5 339,72
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 103,5%x0,85x0,94=83% от ФОТ текущего 3328,27 |  |  |  |  | 2 762,46
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 76,5%x0,8x0,9=55% от ФОТ текущего 3328,27 |  |  |  |  | 1 830,55
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 9 932,73
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 9 932,73
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.