## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | И.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова,29 этаж 3
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-707 | 31/01/2018 | 01/01/2018 | 31/01/2018
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Плотницкие работы
1 | 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 56-1-1 | 100 коробок | 0,05 | 32 992,95 | 1 649,65
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 9,6548 | 160,20 | 1 546,70
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | 1-1025
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1613 | 218,98 | 35,32
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0525 | 371,89 | 19,52
|  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 0,10875 | 740,35 | 80,51
|  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 330804 | маш.-ч | 0,21675 | 13,47 | 2,92
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,533
2 | 2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 56-2-2 | 100 м2 оконных переплетов | 0,0975 | 11 394,29 | 1 110,94
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 6,7436 | 157,24 | 1 060,36
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | 1-1023
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,136 | 264,53 | 35,98
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,136013 | 371,89 | 50,58
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,33345
3 | 3 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 56-3-2 | 100 м2 | 0,0325 | 22 399,62 | 727,97
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,6297 | 157,24 | 727,97
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | 1-1023
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,11375
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 21,0281 |  | 3 335,03
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,2973 |  | 71,30
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 21,3254 |  | 3 406,33
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 153,53
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 27,64
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 181,17
НДС на материалы 18%
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 3 516,20
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 82%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 3406,33 |  |  |  |  | 2 248,18
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 62%x0,8x0,9=45% от ФОТ текущего 3406,33 |  |  |  |  | 1 532,85
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 7 297,23
Общестроительные работы
4 | 4 | Разборка мелкоблочных стен | 46-04-001-05 | 1 м3 | 0,975 | 1 673,26 | 1 631,44
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 6,474 | 163,02 | 1 055,39
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,7508 | 197,09 | 147,98
|  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 0,75075 | 740,35 | 555,82
|  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 330804 | маш.-ч | 1,5015 | 13,47 | 20,23
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 6,474 |  | 1 055,39
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,7508 |  | 147,98
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 7,2248 |  | 1 203,37
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 576,05
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 1 631,44
Накладные расходы
|  | Накладные расходы 99%x0,85x0,94=79% от ФОТ текущего 1203,37 |  |  |  |  | 950,66
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 1203,37 |  |  |  |  | 517,45
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 3 099,55
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 27,5021 |  | 4 390,42
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,0481 |  | 219,28
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 28,5502 |  | 4 609,70
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 729,58
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 131,32
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 860,90
Стоимость материалов, учтенных в расценках
Стоимость материалов, не учтенных в расценках
НДС на материалы 18%
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 5 251,32
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 3 198,84
в том числе:
|  | 82%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 3406,33 |  |  |  |  | 2 248,18
|  | 99%x0,85x0,94=79% от ФОТ текущего 1203,37 |  |  |  |  | 950,66
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 050,30
в том числе:
|  | 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 1203,37 |  |  |  |  | 517,45
|  | 62%x0,8x0,9=45% от ФОТ текущего 3406,33 |  |  |  |  | 1 532,85
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 10 500,46
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 10 500,46
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.