## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | И.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Строителей,13 п-д
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-713 | 30/03/201/ | 01/03/2018 | 30/03/2018
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Эл.монтажные работы-подъезд замена светильников,выключателей,провода
1 | 1 | Смена светильников с лампами накаливания | 67-8-1 | 100 шт. | 0,05 | 59 421,77 | 2 971,09
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 6,6825 | 188,97 | 1 262,79
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0023 | 259,09 | 0,60
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00225 | 376,21 | 0,85
|  | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | 509-0767 | шт. | 5 | 341,49 | 1 707,45
2 | 2 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | 509-0767 | шт. | -5 | 341,49 | -1 707,45
3 | 3 | Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27 | 509-1689 | шт. | 5 | 243,42 | 1 217,10
4 | 4 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭМПРА | 509-2315 | шт. | 5 | 1 196,49 | 5 982,45
5 | 5 | Кабель-канал (короб) <Legrand> 20х12,5 мм | 509-1841 | м | 20 | 60,35 | 1 207,00
6 | 6 | Смена выключателей | 67-9-1 | 100 шт. | 0,07 | 10 040,01 | 702,80
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,5305 | 178,23 | 451,01
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 509-1201 | шт. | 7 | 35,97 | 251,79
7 | 7 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 08-02-148-01 | 100 м кабеля | 0,2 | 3 944,85 | 788,98
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,976 | 188,97 | 562,37
|  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1-2040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,06 | 264,85 | 15,89
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,06 | 1 238,09 | 74,29
|  | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | 030203 | маш.-ч | 0,72 | 15,12 | 10,89
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 030402 | маш.-ч | 0,72 | 24,17 | 17,40
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,06 | 878,92 | 52,74
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,496 | 7,49 | 3,72
|  | Лента К226 | 101-2478 | 100 м | 0,00192 | 806,18 | 1,55
|  | Лак битумный БТ-123 | 113-1786 | т | 0,000012 | 47 496,05 | 0,57
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 506-1362 | кг | 0,1 | 654,51 | 65,45
8 | 8 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 1 и сечением 2,5 мм2 | 501-8276 | 1000 м | 0,02 | 7 616,95 | 152,34
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 12,189 |  | 2 276,17
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0623 |  | 16,49
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 12,2513 |  | 2 292,66
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 156,17
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 030,53
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 6 851,44
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 8 881,97
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 11 314,31
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 605,27
в том числе:
|  | 85%x0,85x0,94=68% от ФОТ текущего 1714,4 |  |  |  |  | 1 165,79
|  | 95%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 578,26 |  |  |  |  | 439,48
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 2292,66 |  |  |  |  | 1 077,55
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 13 997,13
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 12,189 |  | 2 276,17
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0623 |  | 16,49
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 12,2513 |  | 2 292,66
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 156,17
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 28,11
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 184,28
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 030,53
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 6 851,44
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 8 881,97
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 1 598,75
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 10 480,72
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 12 941,17
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 605,27
в том числе:
|  | 85%x0,85x0,94=68% от ФОТ текущего 1714,4 |  |  |  |  | 1 165,79
|  | 95%x0,85x0,94=76% от ФОТ текущего 578,26 |  |  |  |  | 439,48
Сметная прибыль
|  | Сметная прибыль 65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 2292,66 |  |  |  |  | 1 077,55
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 15 623,99
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 15 623,99
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.