## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  |  |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  |  |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 35А кв.80, замена стояков ХГВС и канализации
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-719 | 30/03/2018 | 01/03/2018 | 30/03/2018
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы -кв.80 -замена стояка ХГВС ф32мм сталь на п/п и стояка канализации
1 | 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 65-1-1 | 100 м трубопровода | 0,0853 | 8 738,61 | 745,41
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,4348 | 163,26 | 724,03
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0128 | 264,75 | 3,39
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,012795 | 376,21 | 4,81
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,422235 | 7,73 | 3,26
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,233722 | 30,00 | 7,01
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,036679 | 171,69 | 6,30
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,018766
2 | 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 16-04-002-03 | 100 м трубопровода | 0,0853 | 53 401,12 | 4 555,17
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 17,922 | 194,76 | 3 490,49
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,7549 | 264,85 | 199,94
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,007997 | 1 391,14 | 11,12
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,004799 | 1 144,85 | 5,49
|  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | 081600 | маш.-ч | 0,74211 | 913,99 | 678,28
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,035187 | 878,92 | 30,93
|  | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | 0,000044 | 84 127,19 | 3,70
|  | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | 0,014501 | 362,98 | 5,26
|  | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | 0,005118 | 2 369,25 | 12,13
|  | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | 0,028149 | 175,71 | 4,95
|  | Арматура муфтовая | 103-9140 | шт.
|  | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | 0,01706 | 89,68 | 1,53
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 302-9911 | шт.
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,000341 | 19,32 | 0,01
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,103213 | 24,52 | 2,53
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 507-0589 | 10 м | 0,800114 | 385,88 | 308,75
3 | 3 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | -0,000044 | 84 127,19 | -3,70
4 | 4 | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | -0,014501 | 362,98 | -5,26
5 | 5 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | -0,005118 | 2 369,25 | -12,13
6 | 6 | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | -0,028149 | 175,71 | -4,95
7 | 7 | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | -0,01706 | 89,68 | -1,53
8 | 8 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 507-0589 | 10 м | -0,800114 | 385,88 | - 308,75
9 | 9 | Труба из полипропилена PN 25/32 | 507-3368 | м | 8 | 149,33 | 1 194,64
10 | 10 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | 302-1150 | шт. | 1 | 196,23 | 196,23
11 | 11 | Переходы диаметром условного прохода 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм | 507-0789 | шт. | 1 | 153,92 | 153,92
12 | 12 | Тройники переходные диаметром условного прохода 100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм | 507-0911 | шт. | 1 | 295,04 | 295,04
13 | 13 | Уголок 45° IA, марка <Friatherm starr PVC-C>, диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм. | 507-2881 | шт. | 10 | 133,47 | 1 334,70
14 | 14 | Муфта ХПВХ <Аделант>, рабочим давлением 25 атм., диаметром 25 мм | 507-3140 | шт. | 2 | 56,31 | 112,62
15 | 15 | Муфта ХПВХ <Аделант>, рабочим давлением 25 атм., диаметром 32 мм | 507-3141 | шт. | 4 | 74,64 | 298,56
16 | 16 | Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4" | 507-3329 | шт. | 2 | 60,05 | 120,10
17 | 17 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | 507-5088 | шт. | 2 | 91,43 | 182,86
18 | 18 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1" | 507-5096 | шт. | 4 | 178,84 | 715,36
19 | 19 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 65-8-2 | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,0301 | 47 941,60 | 1 443,02
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,7948 | 194,76 | 544,32
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,009 | 265,73 | 2,39
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00903 | 376,21 | 3,40
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00903 | 878,92 | 7,94
|  | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | 101-2449 | кг | 0,1204 | 137,72 | 16,58
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 101-2576 | т | 0,000081 | 122 601,50 | 9,93
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | 302-1325 | м | 3,00398 | 286,57 | 860,85
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,003311
20 | 20 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | 302-1325 | м | -3,00398 | 286,57 | - 860,85
21 | 21 | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 3,0 м | 507-4377 | шт. | 1 | 394,20 | 394,20
22 | 22 | Тройники переходные диаметром условного прохода 100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм | 507-0911 | шт. | 1 | 295,04 | 295,04
23 | 23 | Ревизии диаметром 100 мм | 103-1017 | шт. | 1 | 621,68 | 621,68
24 | 24 | Переходы диаметром условного прохода 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм | 507-0789 | шт. | 1 | 153,92 | 153,92
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 25,1516 |  | 4 758,84
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,7767 |  | 205,72
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 25,9283 |  | 4 964,56
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 745,23
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 239,53
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 871,70
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 6 111,23
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 11 615,30
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4 272,68
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 727,42 |  |  |  |  | 429,18
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 546,71 |  |  |  |  | 448,30
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 3690,43 |  |  |  |  | 3 395,20
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 379,08
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 727,42 |  |  |  |  | 261,87
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 546,71 |  |  |  |  | 235,09
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 3690,43 |  |  |  |  | 1 882,12
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 18 267,06
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 25,1516 |  | 4 758,84
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,7767 |  | 205,72
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 25,9283 |  | 4 964,56
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 745,23
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 134,14
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 879,37
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 239,53
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 4 871,70
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 6 111,23
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 1 100,02
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 7 211,25
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 12 849,46
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4 272,68
в том числе:
|  | 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 727,42 |  |  |  |  | 429,18
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 546,71 |  |  |  |  | 448,30
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 3690,43 |  |  |  |  | 3 395,20
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 379,08
в том числе:
|  | 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 727,42 |  |  |  |  | 261,87
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 546,71 |  |  |  |  | 235,09
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 3690,43 |  |  |  |  | 1 882,12
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 19 501,22
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 19 501,22
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.