## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | И.п.Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 35-А подвал
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-733 | 28/02/2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сан.технические работы
1 | 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 16-04-002-03 | 100 м трубопровода | 0,0854 | 41 959,94 | 3 583,42
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 13,7563 | 194,76 | 2 679,18
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,5794 | 264,87 | 153,47
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,006139 | 1 391,12 | 8,54
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,003683 | 1 159,93 | 4,27
|  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | 081600 | маш.-ч | 0,569618 | 927,65 | 528,41
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,027008 | 875,80 | 23,65
|  | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | 0,000044 | 83 806,43 | 3,69
|  | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | 0,014518 | 362,94 | 5,27
|  | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | 0,005124 | 2 369,25 | 12,14
|  | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | 0,028182 | 175,44 | 4,94
|  | Арматура муфтовая | 103-9140 | шт.
|  | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | 0,01708 | 89,54 | 1,53
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 302-9911 | шт.
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,000342 | 18,08 | 0,01
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,103334 | 24,52 | 2,53
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 507-0589 | 10 м | 0,801052 | 386,07 | 309,26
2 | 2 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | -0,000044 | 83 806,43 | -3,69
3 | 3 | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | -0,014518 | 362,94 | -5,27
4 | 4 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | -0,005124 | 2 369,25 | -12,14
5 | 5 | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | -0,028182 | 175,44 | -4,94
6 | 6 | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | -0,01708 | 89,54 | -1,53
7 | 7 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 507-0589 | 10 м | -0,801052 | 386,07 | - 309,26
8 | 8 | Труба из полипропилена PN 25/32 | 507-3368 | м | 8 | 141,97 | 1 135,76
9 | 9 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1" | 507-5036 | шт. | 4 | 119,57 | 478,28
10 | 10 | Уголок 45°, марка <Friatherm starr PVC-C>, диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм. | 507-2870 | шт. | 4 | 133,47 | 533,88
11 | 11 | Уголок 90°, марка <Friatherm starr PVC-C>, диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм. | 507-3034 | шт. | 4 | 133,47 | 533,88
12 | 12 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | 302-1151 | шт. | 3 | 261,14 | 783,42
13 | 13 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 65-16-2 | 100 сгонов | 0,02 | 18 201,81 | 364,01
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,9568 | 186,85 | 178,78
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0012 | 253,83 | 0,30
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00115 | 376,21 | 0,43
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000017 | 52 396,75 | 0,89
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000032 | 39 981,01 | 1,28
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,0072 | 274,21 | 1,97
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | 302-1239 | шт. | 2 | 90,33 | 180,66
14 | 14 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | 302-1239 | шт. | -2 | 90,33 | - 180,66
15 | 15 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | 302-1238 | шт. | 2 | 71,38 | 142,76
16 | 16 | Уголок 90°, марка <Friatherm starr PVC-C>, диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм. | 507-3033 | шт. | 1 | 65,72 | 65,72
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 14,7131 |  | 2 857,96
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,5806 |  | 153,77
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 15,2937 |  | 3 011,73
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 565,30
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 524,17
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 3 156,21
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 3 680,38
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 7 103,64
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2 752,89
в том числе:
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 179,08 |  |  |  |  | 146,85
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 2832,65 |  |  |  |  | 2 606,04
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 521,65
в том числе:
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 179,08 |  |  |  |  | 77,00
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 2832,65 |  |  |  |  | 1 444,65
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 11 378,18
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 14,7131 |  | 2 857,96
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,5806 |  | 153,77
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 15,2937 |  | 3 011,73
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 565,30
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 101,75
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 667,05
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 524,17
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 3 156,21
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 3 680,38
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 662,47
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 4 342,85
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 7 867,86
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2 752,89
в том числе:
|  | 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 179,08 |  |  |  |  | 146,85
|  | 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 2832,65 |  |  |  |  | 2 606,04
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 521,65
в том числе:
|  | 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 179,08 |  |  |  |  | 77,00
|  | 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 2832,65 |  |  |  |  | 1 444,65
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 12 142,40
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 12 142,40
Сдал: Индивидуальный предпринимаьель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Енин Е.В.