## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Жилой дом по ул.Строителей 11 кв.5
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-980 | 31/01/2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы кв.5-швы вертикальные и горизонтальные-48м
1 | 1 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 53-21-25 | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,4 | 49 359,95 | 19 743,98
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 25,728 | 267,11 | 6 872,21
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,9 | 1-1049
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,808 | 15,30 | 12,36
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,052 | 1 045,31 | 54,36
|  | Латекс СКС-65 ГП | 101-1749 | т | 0,000304 | 54 381,37 | 16,53
|  | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 101-1975 | 100 м | 0,404 | 25 679,88 | 10 374,67
|  | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | 101-8023 | кг | 16,95 | 142,41 | 2 413,85
2 | 2 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 101-1975 | 100 м | -0,404 | 25 679,88 | -10 374,67
3 | 3 | Пена монтажная MAKROFLEX PRO WINTER | 101-8058 | л | 12 | 432,43 | 5 189,16
4 | 4 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке 53-21-25 | 53-21-33 | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,33 | 9 226,12 | 3 044,62
К=2 к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 6,3558 | 267,11 | 1 697,70
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,9 | 1-1049
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,2244 | 15,30 | 3,43
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0066 | 1 045,31 | 6,90
|  | Латекс СКС-65 ГП | 101-1749 | т | 0,000165 | 54 381,37 | 8,97
|  | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | 101-8023 | кг | 9,3225 | 142,41 | 1 327,62
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 32,0838 |  | 8 569,91
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 32,0838 |  | 8 569,91
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 77,05
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 14 141,64
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -5 185,51
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 8 956,13
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 17 603,09
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 5 913,24
в том числе:
|  | Стены 86%x0,85x0,94=69% от ФОТ текущего 8569,91 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.3 |  |  |  | 5 913,24
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 4 284,96
в том числе:
|  | Стены 70%x0,8x0,9=50% от ФОТ текущего 8569,91 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.3 |  |  |  | 4 284,96
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 27 801,29
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 32,0838 |  | 8 569,91
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 32,0838 |  | 8 569,91
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 77,05
|  | 18% НДС |  |  |  |  | 13,87
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 90,92
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 14 141,64
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -5 185,51
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 8 956,13
|  | НДС на материалы 18% |  |  |  |  | 1 612,10
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 10 568,23
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 19 229,06
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 5 913,24
в том числе:
|  | Стены 86%x0,85x0,94=69% от ФОТ текущего 8569,91 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.3 |  |  |  | 5 913,24
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 4 284,96
в том числе:
|  | Стены 70%x0,8x0,9=50% от ФОТ текущего 8569,91 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.3 |  |  |  | 4 284,96
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 29 427,26
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 29 427,26
Сдал: Индивидуальный предпариниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин