## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Мира 29 д44/4, замена лежака отопления
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | 1/Т-09
|  |  |  | дата | 2009-02-01
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-1163 | 31/10/2019 | 01/10/2019 | 31/10/2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сантехнические работы
1 | 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 65-1-1 | 100 м трубопровода | 0,17 | 10 752,53 | 1 827,92
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 8,8383 | 200,84 | 1 775,08
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0255 | 325,89 | 8,31
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0255 | 446,43 | 11,38
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,8415 | 9,25 | 7,78
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,4658 | 38,09 | 17,74
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,0731 | 218,00 | 15,94
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0374
2 | 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 16-04-002-02 | 100 м трубопровода | 0,00865 | 81 207,67 | 702,41
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,2327 | 239,59 | 534,93
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,133 | 325,88 | 43,34
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,000812 | 1 291,96 | 1,05
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,000486 | 1 307,96 | 0,64
|  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | 081600 | маш.-ч | 0,131697 | 1 052,95 | 138,67
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,003569 | 1 062,90 | 3,79
|  | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | 0,000005 | 107 906,36 | 0,54
|  | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | 0,00173 | 293,91 | 0,51
|  | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | 0,000597 | 2 660,65 | 1,59
|  | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | 0,003287 | 184,65 | 0,61
|  | Арматура муфтовая | 103-9140 | шт.
|  | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | 0,002163 | 94,24 | 0,20
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 302-9911 | шт.
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,000022 | 19,97
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,006401 | 28,76 | 0,18
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 507-0588 | 10 м | 0,080359 | 245,12 | 19,70
3 | 3 | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | -0,00173 | 293,91 | -0,51
4 | 4 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | -0,000597 | 2 660,65 | -1,59
5 | 5 | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | -0,003287 | 184,65 | -0,61
6 | 6 | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | -0,002162 | 94,24 | -0,20
7 | 7 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 507-0588 | 10 м | -0,080358 | 245,12 | -19,70
8 | 8 | Труба из полипропилена PN 25/25 | 507-3367 | м | 0,8 | 76,74 | 61,39
9 | 9 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | 507-5008 | шт. | 1 | 4,15 | 4,15
10 | 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 16-02-001-03 | 100 м трубопровода | 0,022 | 39 268,91 | 864,00
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,2512 | 232,46 | 290,85
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0062 | 325,26 | 2,02
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,0033 | 1 291,96 | 4,26
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,002888 | 1 307,96 | 3,78
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,047438 | 9,25 | 0,44
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,014437 | 1 062,90 | 15,35
|  | Ацетилен растворенный технический марки А | 101-0063 | т | 0,000003 | 170 506,28 | 0,51
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,006182 | 38,09 | 0,24
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,00001 | 54 353,45 | 0,54
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000012 | 42 298,31 | 0,51
|  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | 101-0807 | т | 0,000004 | 86 930,64 | 0,35
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,00132 | 288,60 | 0,38
|  | Арматура муфтовая | 103-9140 | шт.
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм | 302-0883 | м | 2,2 | 248,34 | 546,35
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,000055 | 19,97
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,01518 | 28,76 | 0,44
11 | 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 65-16-2 | 100 сгонов | 0,01 | 23 786,61 | 237,88
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,624 | 229,86 | 143,43
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0008 | 305,50 | 0,24
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,00075 | 446,43 | 0,33
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000009 | 54 353,45 | 0,49
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000016 | 42 298,31 | 0,68
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,0036 | 288,60 | 1,04
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | 302-1239 | шт. | 1 | 91,91 | 91,91
12 | 12 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | 302-1239 | шт. | -1 | 91,91 | -91,91
13 | 13 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | 302-1238 | шт. | 1 | 69,78 | 69,78
14 | 14 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 16-07-003-01 | 1 врезка | 1 | 2 160,24 | 2 160,24
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 7,6935 | 239,59 | 1 843,29
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,80625 | 79,61 | 64,19
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,91875 | 9,25 | 8,50
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,01875 | 1 062,90 | 19,93
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,037 | 38,09 | 1,41
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 101-1522 | т | 0,00015 | 127 195,91 | 19,08
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,0084 | 218,00 | 1,83
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 103-0049 | м | 0,4 | 80,25 | 32,10
|  | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | 302-1134 | шт. | 1 | 169,91 | 169,91
15 | 15 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | 302-1134 | шт. | -1 | 169,91 | - 169,91
16 | 16 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в | 302-0062 | шт. | 1 | 235,98 | 235,98
17 | 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 16-04-002-03 | 100 м трубопровода | 0,158 | 63 628,38 | 10 053,36
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 33,1967 | 239,59 | 7 953,60
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,3983 | 325,89 | 455,69
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,014813 | 1 291,96 | 19,14
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,008888 | 1 307,96 | 11,63
|  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | 081600 | маш.-ч | 1,3746 | 1 052,95 | 1 447,39
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,065175 | 1 062,90 | 69,27
|  | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | 0,000081 | 107 906,36 | 8,74
|  | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | 0,02686 | 293,91 | 7,89
|  | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | 0,00948 | 2 660,65 | 25,22
|  | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | 0,05214 | 184,65 | 9,63
|  | Арматура муфтовая | 103-9140 | шт.
|  | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | 0,0316 | 94,24 | 2,98
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 302-9911 | шт.
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,000632 | 19,97 | 0,01
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,19118 | 28,76 | 5,50
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 507-0589 | 10 м | 1,48204 | 332,22 | 492,36
18 | 18 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм | 507-3288 | шт. | 1 | 12,54 | 12,54
19 | 19 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм | 507-3300 | шт. | 1 | 14,68 | 14,68
20 | 20 | Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4" | 507-3329 | шт. | 1 | 59,77 | 59,77
21 | 21 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | 507-3175 | шт. | 3 | 20,62 | 61,86
22 | 22 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 507-3174 | шт. | 4 | 5,94 | 23,76
23 | 23 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | -0,000081 | 107 906,36 | -8,74
24 | 24 | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | -0,02686 | 293,91 | -7,89
25 | 25 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | -0,00948 | 2 660,65 | -25,22
26 | 26 | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | -0,05214 | 184,65 | -9,63
27 | 27 | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | -0,0316 | 94,24 | -2,98
28 | 28 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 507-0589 | 10 м | -1,48204 | 332,22 | - 492,36
29 | 29 | Труба из полипропилена PN 25/32 | 507-3368 | м | 14,8 | 123,63 | 1 829,72
30 | 30 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4" | 507-5078 | шт. | 2 | 112,34 | 224,68
31 | 31 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1" | 507-5080 | шт. | 2 | 143,02 | 286,04
32 | 32 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | 507-5009 | шт. | 4 | 6,15 | 24,60
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 53,8364 |  | 12 541,18
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,5638 |  | 509,60
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 55,4002 |  | 13 050,78
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 827,52
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 477,11
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 077,70
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 3 554,81
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 17 923,51
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 11 403,83
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 11123,72 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 10 233,82
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 1783,39 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.1 |  |  |  | 1 052,20
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 143,67 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.2 |  |  |  | 117,81
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 6 376,90
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 11123,72 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 5 673,10
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 1783,39 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.1 |  |  |  | 642,02
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 143,67 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.2 |  |  |  | 61,78
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 35 704,24
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 53,8364 |  | 12 541,18
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,5638 |  | 509,60
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 55,4002 |  | 13 050,78
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 827,52
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 365,50
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 2 193,02
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 477,11
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 077,70
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 3 554,81
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 710,96
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 4 265,77
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 18 999,97
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 11 403,83
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 11123,72 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 10 233,82
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 1783,39 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.1 |  |  |  | 1 052,20
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 143,67 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.2 |  |  |  | 117,81
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 6 376,90
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 11123,72 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 5 673,10
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 1783,39 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.1 |  |  |  | 642,02
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 143,67 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.2 |  |  |  | 61,78
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 36 780,70
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 36 780,70
Сдал: Индивидуальный предприниатель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин