## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Жилой дом по ул.Мира 6 -Д гидроизоляция ввода и обратки ГВС
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-990 | 28/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Общестроительные работы-подвал, гидгоизоляция ввода ГВС
1 | 1 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 52-15-1 | 100 шт. | 0,02 | 25 640,08 | 512,79
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,4823 | 213,76 | 316,86
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | 1-1032
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00023 | 1 060,13 | 0,24
|  | Пакля пропитанная | 101-1705 | кг | 0,282 | 103,42 | 29,16
|  | Герметик У-30М | 101-1941 | кг | 0,418 | 370,19 | 154,74
|  | Ацетон технический, сорт I | 113-0003 | т | 0,0001 | 59 415,21 | 5,94
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | 0,002 | 2 922,58 | 5,85
2 | 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 61-2-1 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 | 55 711,34 | 278,57
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,1677 | 216,57 | 252,89
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | 1-1033
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0039 | 325,77 | 1,27
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,003853 | 450,10 | 1,73
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5 | 402-0086 | м3 | 0,011 | 2 172,65 | 23,90
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00175 | 25,74 | 0,05
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,0169
3 | 3 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL вертикальной | 13-03-006-01 | 100 м2 поверхности | 0,005 | 6 451,52 | 32,26
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,1441 | 219,21 | 31,59
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | 1-1034
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,000633 | 1 060,13 | 0,67
4 | 4 | Покрытие эластичное двухкомпонентное на эпоксидно-полиуретановой основе для гидроизоляции и защиты бетона MASTERSEAL 136, компонент А | 101-5892 | кг | 0,35 | 672,33 | 235,32
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 2,7941 |  | 601,34
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0039 |  | 1,27
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 2,798 |  | 602,61
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 2,64
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 219,64
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 235,32
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 454,96
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 1 058,94
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 415,13
в том числе:
|  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 31,59 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.13, прим. п.1 |  |  |  | 20,53
|  | Фундаменты 93%x0,85x0,94=74% от ФОТ текущего 316,86 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.2 |  |  |  | 234,48
|  | Штукатурные работы 79%x0,85x0,94=63% от ФОТ текущего 254,16 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.11 |  |  |  | 160,12
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 276,18
в том числе:
|  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 31,59 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.13, прим. п.1 |  |  |  | 13,58
|  | Фундаменты 75%x0,8x0,9=54% от ФОТ текущего 316,86 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.2 |  |  |  | 171,10
|  | Штукатурные работы 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 254,16 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.11 |  |  |  | 91,50
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 1 750,25
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 2,7941 |  | 601,34
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 0,0039 |  | 1,27
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 2,798 |  | 602,61
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 2,64
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 0,53
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 3,17
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 219,64
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 235,32
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 454,96
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 90,99
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 545,95
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 1 150,46
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 415,13
в том числе:
|  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 31,59 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.13, прим. п.1 |  |  |  | 20,53
|  | Фундаменты 93%x0,85x0,94=74% от ФОТ текущего 316,86 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.2 |  |  |  | 234,48
|  | Штукатурные работы 79%x0,85x0,94=63% от ФОТ текущего 254,16 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.11 |  |  |  | 160,12
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 276,18
в том числе:
|  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 59,5%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 31,59 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.13, прим. п.1 |  |  |  | 13,58
|  | Фундаменты 75%x0,8x0,9=54% от ФОТ текущего 316,86 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.2 |  |  |  | 171,10
|  | Штукатурные работы 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 254,16 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.11 |  |  |  | 91,50
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 1 841,77
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 1 841,77
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин