## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприниматель Крючков А.А. |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 29
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-998 | 28/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Плотницкие работы- ремонт двери тамбура, утепление трубы отопления в тамбуре плитой ,ДСП
1 | 1 | Смена дверных приборов петли | 56-12-1 | 100 шт. приборов | 0,01 | 38 911,68 | 389,11
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,494 | 208,49 | 311,48
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Петля накладная | 101-0956 | шт. | 1 | 62,30 | 62,30
|  | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | 101-1480 | т | 0,00016 | 95 829,68 | 15,33
2 | 2 | Установка элементов каркаса из брусьев | 10-01-010-01 | 1 м3 древесины в конструкции | 0,016 | 16 606,17 | 265,70
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,621 | 204,97 | 127,29
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | 1-1028
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,0069 | 16,28 | 0,11
|  | Пила с карбюраторным двигателем | 331601 | маш.-ч | 0,0099 | 42,41 | 0,42
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0108 | 1 060,13 | 11,45
|  | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | 101-0783 | т | 0,00005 | 54 578,28 | 2,73
|  | Смола каменноугольная для дорожного строительства | 101-1591 | т | 0,000041 | 7 720,58 | 0,32
|  | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1714 | т | 0,00012 | 88 253,52 | 10,59
|  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | 101-1742 | м2 | 0,0232 | 29,03 | 0,67
|  | Гвозди строительные | 101-1805 | т | 0,000048 | 56 139,81 | 2,69
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | 102-0028 | м3 | 0,01488 | 6 189,57 | 92,10
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | 102-0060 | м3 | 0,00192 | 5 656,43 | 10,86
|  | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | 102-0077 | м3 | 0,00016 | 5 239,56 | 0,84
|  | Паста антисептическая | 113-1777 | т | 0,000048 | 117 250,92 | 5,63
3 | 3 | Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм (Прим. утепление труб отопления в тамбуре плитами ДСП по каркасу) | 10-01-012-03 | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,055 | 51 381,21 | 2 825,96
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 7,1441 | 213,76 | 1 527,12
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | 1-1032
|  | Пила дисковая электрическая | 331531 | маш.-ч | 0,077345 | 8,30 | 0,64
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,050532 | 1 060,13 | 53,57
|  | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | 101-0181 | т | 0,000231 | 51 218,48 | 11,83
|  | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм | 101-0698 | 100 м2 | 0,056375 | 21 867,91 | 1 232,80
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 9,2591 |  | 1 965,89
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 9,2591 |  | 1 965,89
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 66,19
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 13,24
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 79,43
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 448,69
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 1 448,69
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 289,74
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1 738,43
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 3 783,75
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 611,83
в том числе:
|  | Деревянные конструкции 106,2%x0,85x0,94=85% от ФОТ текущего 1654,41 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.10, прим. п.1 |  |  |  | 1 406,25
|  | Проемы 82%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 311,48 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.6 |  |  |  | 205,58
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 785,39
в том числе:
|  | Деревянные конструкции 53,55%x0,8x0,9=39% от ФОТ текущего 1654,41 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.10, прим. п.1 |  |  |  | 645,22
|  | Проемы 62%x0,8x0,9=45% от ФОТ текущего 311,48 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.6 |  |  |  | 140,17
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 6 180,97
Общестроительные работы-замена доводчика входной двери
4 | 4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 09-04-012-02 | 1 шт. | 1 | 133,34 | 133,34
МДС 81-37.2004 п.3.2.1 (без разборки и резки) к ОТ = 0,3 к ЭМ = 0,3 к ЗТ = 0,3 к ЗТМ = 0,3 к М = 0
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,4995 | 242,41 | 121,08
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,117 | 79,39 | 9,29
|  | Шуруповерт | 134041 | маш.-ч | 0,0675 | 26,67 | 1,80
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,0495 | 16,28 | 0,81
|  | Машины шлифовальные электрические | 330301 | маш.-ч | 0,009 | 39,77 | 0,36
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 101-1513 | т |  | 123 074,88
|  | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | 101-1845 | шт. |  | 2,83
|  | Скобяные изделия | 101-9411 | компл.
5 | 5 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 09-04-012-02 | 1 шт. | 1 | 523,86 | 523,86
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,9148 | 242,41 | 464,17
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,4875 | 79,39 | 38,70
|  | Шуруповерт | 134041 | маш.-ч | 0,28125 | 26,67 | 7,50
|  | Дрели электрические | 330206 | маш.-ч | 0,20625 | 16,28 | 3,36
|  | Машины шлифовальные электрические | 330301 | маш.-ч | 0,0375 | 39,77 | 1,49
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 101-1513 | т | 0,00007 | 123 074,88 | 8,62
|  | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | 101-1845 | шт. | 0,008 | 2,83 | 0,02
6 | 6 | Доводчик дверей входных в здание однопольных | Cчет | компл. | 1 | 850,00 | 850,00
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 2,4143 |  | 585,25
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 2,4143 |  | 585,25
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 63,31
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 12,66
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 75,97
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 8,64
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 850,00
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 858,64
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 171,73
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 1 030,37
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 1 691,59
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 380,41
в том числе:
|  | Строительные металлические конструкции 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 585,25 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.9, прим. п.1 |  |  |  | 380,41
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 304,33
в том числе:
|  | Строительные металлические конструкции 72,25%x0,8x0,9=52% от ФОТ текущего 585,25 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9, прим. п.1 |  |  |  | 304,33
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 2 376,33
Плотницкие работы- установка фурнитуры на двери и окна в местах общего пользования
7 | 7 | Ремонт форточек (Прим. подгонка фрамуг форточек) | 56-6-1 | 100 шт. форточек | 0,04 | 32 811,19 | 1 312,45
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,4996 | 235,21 | 1 293,56
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0018 | 1 060,13 | 1,91
|  | Клей столярный сухой | 101-1814 | кг | 0,012 | 67,96 | 0,82
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | 102-0084 | м3 | 0,004 | 4 040,30 | 16,16
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00006 | 25,74
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,004
8 | 8 | Клей столярный сухой | 101-1814 | кг | -0,012 | 67,96 | -0,82
9 | 9 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | 102-0084 | м3 | -0,004 | 4 040,30 | -16,16
10 | 10 | Смена дверных приборов ручки-скобы | 56-12-3 | 100 шт. приборов | 0,02 | 18 383,52 | 367,67
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,9828 | 208,49 | 204,90
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 101-0953 | шт. | 2 | 77,55 | 155,10
|  | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | 101-1480 | т | 0,00008 | 95 829,68 | 7,67
11 | 11 | Смена оконных приборов завертки форточные | 56-12-15 | 100 шт. приборов | 0,03 | 13 760,52 | 412,82
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,4742 | 208,49 | 307,36
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Завертка оцинкованная | 101-0958 | компл. | 3 | 31,32 | 93,96
|  | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | 101-1480 | т | 0,00012 | 95 829,68 | 11,50
12 | 12 | Смена оконных приборов задвижки | 56-12-16 | 100 шт. приборов | 0,04 | 13 977,93 | 559,11
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,3256 | 208,49 | 484,86
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030
|  | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | 101-1480 | т | 0,00016 | 95 829,68 | 15,33
|  | Задвижки форточные | 101-2008 | компл. | 4 | 14,73 | 58,92
Итоги по разделу
МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.6 к ОТ = 1,5 к ЭМ = 1,5 к ЗТ = 1,5 к ЗТМ = 1,5
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 10,2822 |  | 2 290,68
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 10,2822 |  | 2 290,68
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1,91
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 0,38
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 2,29
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 359,46
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | -16,98
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 342,48
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 68,50
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 410,98
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 2 703,95
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 511,85
в том числе:
|  | Проемы 82%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 2290,68 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.6 |  |  |  | 1 511,85
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 030,81
в том числе:
|  | Проемы 62%x0,8x0,9=45% от ФОТ текущего 2290,68 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.6 |  |  |  | 1 030,81
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 5 246,61
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 21,9556 |  | 4 841,82
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 21,9556 |  | 4 841,82
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 131,41
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 26,28
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 157,69
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 1 816,79
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 833,02
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 2 649,81
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 529,96
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 3 179,77
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 8 179,28
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 3 504,09
в том числе:
|  | Строительные металлические конструкции 81%x0,85x0,94=65% от ФОТ текущего 585,25 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.9, прим. п.1 |  |  |  | 380,41
|  | Деревянные конструкции 106,2%x0,85x0,94=85% от ФОТ текущего 1654,41 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.10, прим. п.1 |  |  |  | 1 406,25
|  | Проемы 82%x0,85x0,94=66% от ФОТ текущего 2602,16 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.6 |  |  |  | 1 717,43
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 120,53
в том числе:
|  | Строительные металлические конструкции 72,25%x0,8x0,9=52% от ФОТ текущего 585,25 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9, прим. п.1 |  |  |  | 304,33
|  | Деревянные конструкции 53,55%x0,8x0,9=39% от ФОТ текущего 1654,41 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.10, прим. п.1 |  |  |  | 645,22
|  | Проемы 62%x0,8x0,9=45% от ФОТ текущего 2602,16 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.6 |  |  |  | 1 170,98
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 13 803,90
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 13 803,90
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин