## Смета
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | О322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО"МИРТ" |  | по ОКПО
(генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | Индивидуальный предприматель Крючков |  | по ОКПО
(субподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Текущий ремонт
(наименование, адрес)
Объект |  | Миронова 37-А кв38/49 замена стояков ХГВС и канализации
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 1/Т-09
|  |  |  | дата |  | 01/02/2009
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  |  | АКТ-1147 | 30/09/2019 | 01/09/2019 | 30/09/2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по по-рядку | поз. по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сантехнические работы
1 | 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 65-1-1 | 100 м трубопровода | 0,08 | 7 231,90 | 578,56
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,7728 | 200,84 | 556,89
|  | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,008 | 325,89 | 2,61
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,008 | 446,43 | 3,57
|  | Аппарат для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 0,264 | 9,24 | 2,44
|  | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 0,2192 | 37,62 | 8,25
|  | Ацетилен газообразный технический | 101-1602 | м3 | 0,0344 | 215,31 | 7,41
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0176
2 | 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 16-04-002-01 | 100 м трубопровода | 0,08 | 72 273,22 | 5 781,88
МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 17,5021 | 239,59 | 4 193,33
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,342 | 325,89 | 437,34
|  | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,005 | 1 291,96 | 6,46
|  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,003 | 1 295,36 | 3,89
|  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | 081600 | маш.-ч | 1,334 | 1 041,21 | 1 388,97
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,022 | 1 056,60 | 23,25
|  | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | 0,000068 | 107 906,36 | 7,34
|  | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | 0,02 | 293,88 | 5,88
|  | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | 0,008 | 2 660,65 | 21,29
|  | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | 0,044 | 184,00 | 8,10
|  | Арматура муфтовая | 103-9140 | шт.
|  | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | 0,02 | 93,91 | 1,88
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 302-9911 | шт.
|  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | 405-1601 | кг | 0,000128 | 19,93
|  | Вода | 411-0001 | м3 | 0,0376 | 28,76 | 1,08
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 507-0622 | 10 м | 0,7192 | 167,42 | 120,41
3 | 3 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | 101-0137 | т | -0,000068 | 107 906,36 | -7,34
4 | 4 | Клей 88-СА | 101-0329 | кг | -0,02 | 293,88 | -5,88
5 | 5 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 101-1680 | 1000 шт. | -0,008 | 2 660,65 | -21,29
6 | 6 | Наконечники для полиэтиленовых труб | 101-1700 | кг | -0,044 | 184,00 | -8,10
7 | 7 | Метиленхлорид | 113-0473 | кг | -0,02 | 93,91 | -1,88
8 | 8 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 507-0622 | 10 м | -0,7192 | 167,42 | - 120,41
9 | 9 | Труба из полипропилена PN 25/20 | 507-3366 | м | 8 | 52,14 | 417,12
10 | 10 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | 507-5007 | шт. | 4 | 3,06 | 12,24
11 | 11 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х3/4" | 507-5089 | шт. | 2 | 98,83 | 197,66
12 | 12 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | 507-3286 | шт. | 2 | 4,68 | 9,36
13 | 13 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм | 507-0914 | 10 шт. | 0,4 | 197,59 | 79,04
14 | 14 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 65-16-1 | 100 сгонов | 0,02 | 10 982,61 | 219,67
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,574 | 229,86 | 131,94
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | 1-1039
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0004 | 326,00 | 0,13
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,0004 | 446,43 | 0,18
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,00001 | 54 426,22 | 0,54
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000018 | 42 294,12 | 0,76
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,004 | 287,58 | 1,15
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | 302-1237 | шт. | 2 | 42,55 | 85,10
15 | 15 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 65-5-1 | 100 шт. | 0,02 | 31 204,01 | 624,08
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,62 | 219,26 | 355,20
|  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,001 | 1 056,60 | 1,06
|  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0388 | т | 0,000028 | 54 426,22 | 1,52
|  | Олифа комбинированная, марки К-3 | 101-0628 | т | 0,000014 | 42 294,12 | 0,59
|  | Очес льняной | 101-1669 | кг | 0,014 | 287,58 | 4,03
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 302-1342 | шт. | 2 | 130,84 | 261,68
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 509-9899 | т | 0,0008
16 | 16 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 65-8-2 | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,06 | 50 224,30 | 3 013,47
|  | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,714 | 239,59 | 889,84
|  | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | 1-1042
|  | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,012 | 325,89 | 3,91
|  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | маш.-ч | 0,012 | 446,43 | 5,36
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,012 | 1 056,60 | 12,68
|  | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | 101-2449 | кг | 0,24 | 144,29 | 34,63
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | 101-2576 | т | 0,000162 | 117 569,47 | 19,05
|  | Крепления | 301-9240 | кг
|  | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | 302-1325 | м | 5,988 | 342,67 | 2 051,91
|  | Строительный мусор | 509-9900 | т | 0,0066
17 | 17 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | 302-1325 | м | -5,988 | 342,67 | -2 051,91
18 | 18 | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 2,0 м | 507-4376 | шт. | 2 | 293,11 | 586,22
19 | 19 | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м | 507-4374 | шт. | 2 | 175,51 | 351,02
20 | 20 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 110 мм | 507-0881 | 10 шт. | 0,2 | 2 548,55 | 509,71
21 | 21 | Переходы диаметром условного прохода 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм | 507-0789 | шт. | 1 | 144,23 | 144,23
22 | 22 | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 507-2623 | 10 шт. | 0,01 | 114,84 | 1,15
Итоги по разделу
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 26,1829 |  | 6 127,20
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,3624 |  | 443,99
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 27,5453 |  | 6 571,19
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 447,86
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 642,60
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 90,94
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 2 733,54
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 10 308,60
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 5 722,77
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 4630,67 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 4 260,22
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 559,5 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.1 |  |  |  | 330,11
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 1381,02 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.2 |  |  |  | 1 132,44
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3 156,90
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 4630,67 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 2 361,64
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 559,5 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.1 |  |  |  | 201,42
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 1381,02 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.2 |  |  |  | 593,84
|  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 19 188,27
Итоги по акту
|  | Оплата труда рабочих |  | чел.-ч | 26,1829 |  | 6 127,20
|  | Оплата труда машинистов |  | чел.-ч | 1,3624 |  | 443,99
|  | Фонд оплаты труда |  | чел.-ч | 27,5453 |  | 6 571,19
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 447,86
|  | 20% НДС |  |  |  |  | 289,57
|  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  | 1 737,43
|  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  | 2 642,60
|  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  |  | 90,94
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 2 733,54
|  | НДС на материалы 20% |  |  |  |  | 546,71
|  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  | 3 280,25
|  | Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  | 11 144,88
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 5 722,77
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85x0,94=92% от ФОТ текущего 4630,67 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 4 260,22
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 74%x0,85x0,94=59% от ФОТ текущего 559,5 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.1 |  |  |  | 330,11
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 103%x0,85x0,94=82% от ФОТ текущего 1381,02 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.2 |  |  |  | 1 132,44
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3 156,90
в том числе:
|  | Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55%x0,8x0,9=51% от ФОТ текущего 4630,67 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим. п.1 |  |  |  | 2 361,64
|  | Внутренние сан-технические работы: демонтаж и разборка 50%x0,8x0,9=36% от ФОТ текущего 559,5 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.1 |  |  |  | 201,42
|  | Внутренние сан-технические работы: смена труб 60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 1381,02 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.2 |  |  |  | 593,84
|  | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 20 024,55
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 20 024,55
Сдал: Индивидуальный предприниматель Крючков А.А.
Принял: Генеральный директор Е.В.Енин